## 001.Orçamento Global
Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI |  | Data-Base: | jun-2019
Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM |  | SINAPI: | 2019-04-20
|  | Leis Sociais - Horista: | 86.15%
|  | Leis Sociais - Mensalista: | 48.73%
|  | B.D.I.: | 28.82%
001. Planilha Orçamentária - GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | PERC. TOTAL (%)
01. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 12860.1 | 17.16%
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1284.45 | 1.714%
03. | RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES | 10612.3855 | 14.16%
04. | PINTURAS | 37960.7157 | 50.64%
05. | RAMPA DE ACESSO | 10186.5981 | 13.59%
06. | SERVIÇOS FINAIS | 2053.2 | 2.739%
| TOTAL COM B.D.I. (28,82%) | 74957.4493 | 100%

## 002.Orçamento Sintético
| Obra: REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI | [5 empty] | Data-Base: | jun-2019
| Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM | [5 empty] | SINAPI: | 2019-04-20
[7 empty] | Leis Sociais - Horista: | 86.15%
[7 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 48.73%
[7 empty] | B.D.I.: | 28.82%
002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| 01. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 12860.1
01. | 01.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777 | SEDI.ECOM | H | 135 | 95.26 | 12860.1
| 02. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1284.45
02. | 02.01 | LIMPEZA MANUAL DA ÁREA | CPU_CMDI.01 | SER.CG | M2 | 654.85 | 0.95 | 622.1
02. | 02.02 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL | CPU_CMDI.02 | SER.CG | M2 | 4.8 | 137.99 | 662.35
| 03. | RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES | [5 empty] | 10612.3855
03. | 03.01 | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO | CPU_CMDI.07 | SERP.DERE | M2 | 654.85 | 6.44 | 4217.23
03. | 03.02 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | 40780 | FUES | M2 | 130.97 | 11.29 | 1478.6513
03. | 03.03 | POLIMENTO COM POLITRIZ EM PISO CIMENTADO | CPU_CMDI.08 | PINT | M2 | 708.43 | 6.94 | 4916.5042
| 04. | PINTURAS | [5 empty] | 37960.7157
04. | 04.01 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | 79460 | PINT | M2 | 708.43 | 43.47 | 30795.4521
04. | 04.02 | PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | CPU_CMDI.09 | PINT | M | 252.95 | 13.8 | 3490.71
04. | 04.03 | PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 8 CM DE LARGURA | CPU_CMDI.10 | PINT | M | 166.42 | 22.08 | 3674.5536
| 05. | RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 10186.5981
05. | 05.01 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97628 | SERP.DERE | M3 | 0.14 | 245.82 | 34.4148
05. | 05.02 | RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, NAS DIMENSÕES DE 4,00M X 1,83M X 0,40M (COMP X LARG X ALTURA) | CPU_CMDI.11 | ESTR.MET | UNID | 1 | 7503.06 | 7503.06
05. | 05.03 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 74145/1 | PINT | M2 | 25.114 | 17.31 | 434.7233
05. | 05.04 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2", ESPAÇADOS DE 1,0M, DUAS TRAVESSAS TUBULARES DE DIÂMETRO = 1 1/2", H= 0,92M E 0,70M | CPU_CMDI.12 | ESTR.MET | M | 8 | 276.8 | 2214.4
| 06. | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2053.2
06. | 06.01 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | 72897 | SEDI | M3 | 6.55 | 25.43 | 166.56
06. | 06.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 97914 | MOVT | M3XKM | 65.5 | 2.11 | 138.2
06. | 06.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | CPU_CMDI.06 | SEDI | M2 | 654.85 | 2.67 | 1748.44
[7 empty] | TOTAL COM B.D.I. (28,82%) | 74957.4493
Camila Silva de Menezes
Engenheira Civil do IFAM/CMDI

## 003. Composições Unit.
Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI |  |  |  |  | Data-Base: | jun-2019
Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM |  |  |  |  | SINAPI: | 2019-04-20
[5 empty] | Leis Sociais - Horista: | 86.15%
[5 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 48.73%
[5 empty] | B.D.I.: | 28.82%
003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CLASSE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SEDI.ECOM
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | M.O. | 1.0119 | 39.0169 | 39.4812
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 1 | 0.34 | 0.34
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 1 | 0.05 | 0.05
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0006869 | 14.48 | 0.0099463
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 8.01e-05 | 77.23 | 0.0061861
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.0055885 | 1.8 | 0.010059
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 6.22e-05 | 273.53 | 0.017014
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 3.6e-05 | 189.05 | 0.0068058
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0001332 | 47.78 | 0.0063643
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 5.39e-05 | 215.2 | 0.011599
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.4812
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.45797
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.9392
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 34.0131
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 21.313
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 55.3261
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 95.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 135
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12860.1
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES
CPU_CMDI.01 | LIMPEZA MANUAL DA ÁREA | M2 | SER.CG
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.050855 | 4.7596 | 0.24205
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 2.6 | 0.13
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 1.04 | 0.052
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 0.34 | 0.017
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 0.05 | 0.0025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.00035063 | 6.95 | 0.0024368
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 2.9685e-05 | 108 | 0.003206
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 2.83e-06 | 637.5 | 0.0018041
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.00039908 | 5.36 | 0.0021391
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 6.6515e-05 | 13.95 | 0.00092788
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.00012656 | 6.99 | 0.00088465
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 6.6515e-05 | 21.07 | 0.0014015
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 6.6515e-05 | 9.5 | 0.00063189
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 2.265e-06 | 523.31 | 0.0011853
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 1.1315e-05 | 133.45 | 0.00151
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 1.98e-06 | 1169.4 | 0.0023154
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 1.94e-06 | 657.25 | 0.0012751
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 9.055e-06 | 201.08 | 0.0018208
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 1.94e-06 | 569.45 | 0.0011047
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.00068694 | 14.48 | 0.0099469
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 8.0145e-05 | 77.23 | 0.0061896
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.0055885 | 1.8 | 0.010059
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 6.217e-05 | 273.53 | 0.017005
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 3.6e-05 | 189.05 | 0.0068058
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.00013322 | 47.78 | 0.0063653
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 5.388e-05 | 215.2 | 0.011595
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.24205
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.29211
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 0.53416
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 0.20853
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 0.21404
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.42257
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 654.85
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 622.1
CPU_CMDI.02 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL | M2 | SER.CG
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | M.O. | 0.50465 | 6.4357 | 3.2478
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 1.5 | 2.6 | 3.9
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 1.5 | 1.04 | 1.56
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 1.5 | 0.34 | 0.51
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 1.5 | 0.05 | 0.075
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.011609 | 6.95 | 0.080684
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.0009624 | 108 | 0.10394
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 6.165e-05 | 637.5 | 0.039302
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.013133 | 5.36 | 0.07039
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.0021888 | 13.95 | 0.030534
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.0039533 | 6.99 | 0.027633
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0021888 | 21.07 | 0.046118
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0021888 | 9.5 | 0.020794
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 4.935e-05 | 523.31 | 0.025825
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.0002466 | 133.45 | 0.032909
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 4.32e-05 | 1169.4 | 0.050518
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 6.39e-05 | 657.25 | 0.041998
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.0002979 | 201.08 | 0.059902
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 6.39e-05 | 569.45 | 0.036388
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.020602 | 14.48 | 0.29832
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.0024015 | 77.23 | 0.18547
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.16723 | 1.8 | 0.30102
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.0018605 | 273.53 | 0.50889
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.00108 | 189.05 | 0.20417
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0039695 | 47.78 | 0.18966
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0016125 | 215.2 | 0.34701
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 1.0171 | 4.7596 | 4.841
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | MAT. | 0.11 | 10.87 | 1.1957
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | MAT. | 4 | 1.78 | 7.12
COT.CMDI.01 | LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL | M2 | MAT. | 1 | 75 | 75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.0888
PREÇO (material): | [5 empty] | 92.0622
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 100.1509
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 6.9685
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 30.8718
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.8403
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 137.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 662.35
03. | RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES
CPU_CMDI.07 | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO | M2 | SERP.DERE
4750 | PEDREIRO | H | M.O. | 0.030513 | 6.5055 | 0.1985
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.33 | 2.6 | 0.858
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.33 | 1.04 | 0.3432
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.33 | 0.34 | 0.1122
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.33 | 0.05 | 0.0165
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.0023141 | 6.95 | 0.016083
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.0001959 | 108 | 0.021157
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 1.87e-05 | 637.5 | 0.011921
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.0026339 | 5.36 | 0.014118
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.000439 | 13.95 | 0.006124
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.0008353 | 6.99 | 0.0058387
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.000439 | 21.07 | 0.0092497
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.000439 | 9.5 | 0.0041705
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 1.49e-05 | 523.31 | 0.0077973
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 7.47e-05 | 133.45 | 0.0099687
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 1.31e-05 | 1169.4 | 0.015319
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 1.28e-05 | 657.25 | 0.0084128
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 5.98e-05 | 201.08 | 0.012025
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 1.28e-05 | 569.45 | 0.007289
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0045338 | 14.48 | 0.065649
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.000529 | 77.23 | 0.040855
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.036884 | 1.8 | 0.066392
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.0004103 | 273.53 | 0.11223
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.0002376 | 189.05 | 0.044918
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0008793 | 47.78 | 0.042013
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0003556 | 215.2 | 0.076525
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.30513 | 4.7596 | 1.4523
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.6508
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.928
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.5788
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 1.4222
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 1.4413
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.8634
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 654.85
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4217.23
40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | FUES
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | MAT. | 0.15 | 1.68 | 0.252
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | MAT. | 0.15 | 0.63 | 0.0945
4750 | PEDREIRO | H | M.O. | 0.30513 | 6.5055 | 1.985
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.5 | 2.6 | 1.3
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.5 | 1.04 | 0.52
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.5 | 0.34 | 0.17
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.5 | 0.05 | 0.025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.0035063 | 6.95 | 0.024369
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.0002969 | 108 | 0.032065
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 2.83e-05 | 637.5 | 0.018041
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.0039908 | 5.36 | 0.021391
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.0006652 | 13.95 | 0.0092795
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.0012656 | 6.99 | 0.0088465
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0006652 | 21.07 | 0.014016
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0006652 | 9.5 | 0.0063194
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 2.27e-05 | 523.31 | 0.011879
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.0001132 | 133.45 | 0.015107
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 1.98e-05 | 1169.4 | 0.023154
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 1.94e-05 | 657.25 | 0.012751
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 9.06e-05 | 201.08 | 0.018218
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 1.94e-05 | 569.45 | 0.011047
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0068694 | 14.48 | 0.099469
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.0008015 | 77.23 | 0.0619
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.055885 | 1.8 | 0.10059
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.0006217 | 273.53 | 0.17005
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.00036 | 189.05 | 0.068058
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0013322 | 47.78 | 0.063653
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0005388 | 215.2 | 0.11595
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.20342 | 4.7596 | 0.9682
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.9532
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.2677
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.2209
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 2.5442
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 2.5261
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.0703
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 130.97
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1478.65
CPU_CMDI.08 | POLIMENTO COM POLITRIZ EM PISO CIMENTADO | M2 | PINT
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.050855 | 4.7596 | 0.24205
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 2.6 | 0.13
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 1.04 | 0.052
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 0.34 | 0.017
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.05 | 0.05 | 0.0025
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.0003506 | 6.95 | 0.0024367
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 2.97e-05 | 108 | 0.0032076
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 2.8e-06 | 637.5 | 0.001785
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.0003991 | 5.36 | 0.0021392
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 6.65e-05 | 13.95 | 0.00092767
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.0001266 | 6.99 | 0.00088493
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 6.65e-05 | 21.07 | 0.0014012
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 6.65e-05 | 9.5 | 0.00063175
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 2.3e-06 | 523.31 | 0.0012036
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 1.13e-05 | 133.45 | 0.001508
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 2e-06 | 1169.4 | 0.0023388
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 1.9e-06 | 657.25 | 0.0012488
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 9.1e-06 | 201.08 | 0.0018298
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 1.9e-06 | 569.45 | 0.001082
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0006869 | 14.48 | 0.0099463
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 8.01e-05 | 77.23 | 0.0061861
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.0055885 | 1.8 | 0.010059
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 6.22e-05 | 273.53 | 0.017014
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 3.6e-05 | 189.05 | 0.0068058
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0001332 | 47.78 | 0.0063643
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 5.39e-05 | 215.2 | 0.011599
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | MAT. | 0.0001926 | 6346.57 | 1.2223
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | MAT. | 3.81 | 0.9 | 3.429
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.24205
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.9434
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.1855
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 0.20853
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 1.5546
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.7631
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 708.43
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4916.5
04. | PINTURAS
79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | PINT
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | MAT. | 0.05 | 10.38 | 0.519
7304 | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | L | MAT. | 0.5 | 41.67 | 20.835
4783 | PINTOR | H | M.O. | 0.40476 | 6.4464 | 2.6093
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.75 | 2.6 | 1.95
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.75 | 1.04 | 0.78
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.75 | 0.34 | 0.255
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.75 | 0.05 | 0.0375
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.0052594 | 6.95 | 0.036553
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.0004453 | 108 | 0.048092
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 4.25e-05 | 637.5 | 0.027094
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.0059862 | 5.36 | 0.032086
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.0009977 | 13.95 | 0.013918
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.0018984 | 6.99 | 0.01327
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0009977 | 21.07 | 0.021022
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0009977 | 9.5 | 0.0094781
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 3.4e-05 | 523.31 | 0.017793
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.0001697 | 133.45 | 0.022646
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 2.97e-05 | 1169.4 | 0.034731
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 2.91e-05 | 657.25 | 0.019126
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.0001358 | 201.08 | 0.027307
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 2.91e-05 | 569.45 | 0.016571
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.010304 | 14.48 | 0.1492
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.0012022 | 77.23 | 0.092846
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.083828 | 1.8 | 0.15089
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.0009326 | 273.53 | 0.25509
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.00054 | 189.05 | 0.10209
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0019983 | 47.78 | 0.095479
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0008082 | 215.2 | 0.17392
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.35598 | 4.7596 | 1.6943
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.3036
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.7357
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.0393
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 3.7075
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 9.7258
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.4334
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 708.43
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30795.45
CPU_CMDI.09 | PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | PINT
7304 | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | L | MAT. | 0.03 | 41.67 | 1.2501
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.024789 | 5.36 | 0.13287
4783 | PINTOR | H | M.O. | 0.10119 | 6.4464 | 0.65231
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.6 | 2.6 | 1.56
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.6 | 1.04 | 0.624
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.6 | 0.34 | 0.204
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.6 | 0.05 | 0.03
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.0042075 | 6.95 | 0.029242
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.0003562 | 108 | 0.03847
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 3.4e-05 | 637.5 | 0.021675
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.024789 | 5.36 | 0.13287
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.0007982 | 13.95 | 0.011135
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.0015187 | 6.99 | 0.010616
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0007982 | 21.07 | 0.016818
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0007982 | 9.5 | 0.0075829
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 2.72e-05 | 523.31 | 0.014234
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.0001358 | 133.45 | 0.018123
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 2.38e-05 | 1169.4 | 0.027832
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 2.33e-05 | 657.25 | 0.015314
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.0001087 | 201.08 | 0.021857
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 2.33e-05 | 569.45 | 0.013268
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0082433 | 14.48 | 0.11936
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.0009617 | 77.23 | 0.074272
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.067062 | 1.8 | 0.12071
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.000746 | 273.53 | 0.20405
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.000432 | 189.05 | 0.08167
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0015986 | 47.78 | 0.076381
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0006466 | 215.2 | 0.13915
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.50855 | 4.7596 | 2.4205
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.0728
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.9956
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.0684
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 2.6472
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 3.0882
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.7355
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 252.95
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3490.71
CPU_CMDI.10 | PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 8 CM DE LARGURA | M | PINT
7304 | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | L | MAT. | 0.048 | 41.67 | 2.0002
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.039662 | 5.36 | 0.21259
4783 | PINTOR | H | M.O. | 0.1619 | 6.4464 | 1.0437
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.96 | 2.6 | 2.496
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.96 | 1.04 | 0.9984
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.96 | 0.34 | 0.3264
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.96 | 0.05 | 0.048
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.006732 | 6.95 | 0.046787
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.00057 | 108 | 0.06156
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 5.43e-05 | 637.5 | 0.034616
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.039662 | 5.36 | 0.21259
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.0012771 | 13.95 | 0.017816
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.00243 | 6.99 | 0.016986
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0012771 | 21.07 | 0.026908
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0012771 | 9.5 | 0.012132
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 4.35e-05 | 523.31 | 0.022764
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.0002172 | 133.45 | 0.028985
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 3.8e-05 | 1169.4 | 0.044437
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 3.72e-05 | 657.25 | 0.02445
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.0001739 | 201.08 | 0.034968
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 3.72e-05 | 569.45 | 0.021184
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.013189 | 14.48 | 0.19098
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.0015388 | 77.23 | 0.11884
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.1073 | 1.8 | 0.19314
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.0011937 | 273.53 | 0.32651
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.0006912 | 189.05 | 0.13067
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0025578 | 47.78 | 0.12221
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0010345 | 215.2 | 0.22262
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.81368 | 4.7596 | 3.8728
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.9165
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.9927
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.9092
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 4.2356
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 4.9411
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.1767
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 166.42
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3674.55
05. | RAMPA DE ACESSO
97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | SERP.DERE
4750 | PEDREIRO | H | M.O. | 1.1308 | 6.5055 | 7.3565
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 12.6 | 2.6 | 32.76
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 12.6 | 1.04 | 13.104
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 12.6 | 0.34 | 4.284
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 12.6 | 0.05 | 0.63
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.088358 | 6.95 | 0.61408
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.0074806 | 108 | 0.8079
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 0.0007132 | 637.5 | 0.45466
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.10057 | 5.36 | 0.53905
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.016762 | 13.95 | 0.23383
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.031893 | 6.99 | 0.22293
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.016762 | 21.07 | 0.35317
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.016762 | 9.5 | 0.15924
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 0.0005708 | 523.31 | 0.29871
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.0028514 | 133.45 | 0.38052
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 0.000499 | 1169.4 | 0.58353
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 0.0004889 | 657.25 | 0.32133
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.0022819 | 201.08 | 0.45884
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 0.0004889 | 569.45 | 0.2784
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.17311 | 14.48 | 2.5066
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.020196 | 77.23 | 1.5598
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 1.4083 | 1.8 | 2.535
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.015667 | 273.53 | 4.2853
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.009072 | 189.05 | 1.7151
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.033571 | 47.78 | 1.604
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.013578 | 215.2 | 2.9219
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 11.6846 | 4.7596 | 55.6143
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 62.9708
PREÇO (material): | [5 empty] | 73.6119
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 136.5827
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 54.2493
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 54.9978
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 109.2471
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 245.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.14
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34.41
CPU_CMDI.11 | RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, NAS DIMENSÕES DE 4,00M X 1,83M X 0,40M (COMP X LARG X ALTURA) | UNID | ESTR.MET
10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | M | MAT. | 28.956 | 52.94 | 1532.9306
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | MAT. | 576.78 | 5.74 | 3310.7172
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | MAT. | 1.5 | 140.77 | 211.155
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | MAT. | 30 | 6.6 | 198
6110 | SERRALHEIRO | H | M.O. | 30.279 | 6.5055 | 196.9802
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 32 | 2.6 | 83.2
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 32 | 1.04 | 33.28
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 32 | 0.34 | 10.88
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 32 | 0.05 | 1.6
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.2244 | 6.95 | 1.5596
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.018998 | 108 | 2.0518
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 0.0018112 | 637.5 | 1.1546
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.25541 | 5.36 | 1.369
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.04257 | 13.95 | 0.59385
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.080998 | 6.99 | 0.56618
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.04257 | 21.07 | 0.89694
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.04257 | 9.5 | 0.40441
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 0.0014496 | 523.31 | 0.75859
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.0072416 | 133.45 | 0.96639
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 0.0012672 | 1169.4 | 1.4819
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 0.0012416 | 657.25 | 0.81604
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.0057952 | 201.08 | 1.1653
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 0.0012416 | 569.45 | 0.70703
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.43964 | 14.48 | 6.366
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.051293 | 77.23 | 3.9613
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 3.5767 | 1.8 | 6.438
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.039789 | 273.53 | 10.8834
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.02304 | 189.05 | 4.3557
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.085261 | 47.78 | 4.0738
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.034483 | 215.2 | 7.4208
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 2.0342 | 4.7596 | 9.682
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 206.6622
PREÇO (material): | [5 empty] | 5439.7535
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5646.4157
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 178.0395
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 1678.608
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1856.6475
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7503.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7503.06
74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | PINT
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | MAT. | 0.55 | 1.63 | 0.8965
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | MAT. | 0.044 | 27.91 | 1.228
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | MAT. | 0.176 | 19.88 | 3.4989
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | MAT. | 0.132 | 18.22 | 2.405
4783 | PINTOR | H | M.O. | 0.2125 | 6.4464 | 1.3699
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.32 | 2.6 | 0.832
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.32 | 1.04 | 0.3328
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.32 | 0.34 | 0.1088
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.32 | 0.05 | 0.016
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.002244 | 6.95 | 0.015596
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.00019 | 108 | 0.02052
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 1.81e-05 | 637.5 | 0.011539
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.0025541 | 5.36 | 0.01369
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.0004257 | 13.95 | 0.0059385
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.00081 | 6.99 | 0.0056619
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0004257 | 21.07 | 0.0089695
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0004257 | 9.5 | 0.0040441
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 1.45e-05 | 523.31 | 0.007588
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 7.24e-05 | 133.45 | 0.0096618
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 1.27e-05 | 1169.4 | 0.014851
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 1.24e-05 | 657.25 | 0.0081499
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 5.8e-05 | 201.08 | 0.011663
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 1.24e-05 | 569.45 | 0.0070612
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0043964 | 14.48 | 0.06366
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.0005129 | 77.23 | 0.039611
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.035767 | 1.8 | 0.06438
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.0003979 | 273.53 | 0.10884
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.0002304 | 189.05 | 0.043557
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0008526 | 47.78 | 0.040737
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0003448 | 215.2 | 0.074201
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.11188 | 4.7596 | 0.53251
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.9024
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.898
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.8003
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 1.6389
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 3.8732
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.5121
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25.114
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 434.72
CPU_CMDI.12 | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2", ESPAÇADOS DE 1,0M, DUAS TRAVESSAS TUBULARES DE DIÂMETRO = 1 1/2", H= 0,92M E 0,70M | M | ESTR.MET
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | MAT. | 3.273 | 0.61 | 1.9965
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | MAT. | 0.004 | 15.95 | 0.0638
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | MAT. | 1.091 | 5.86 | 6.3933
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | MAT. | 3.52 | 29.71 | 104.5792
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | M.O. | 2.7796 | 4.867 | 13.5285
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 6.107 | 2.6 | 15.8782
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 6.107 | 1.04 | 6.3513
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 6.107 | 0.34 | 2.0764
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 6.107 | 0.05 | 0.30535
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.042825 | 6.95 | 0.29764
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.0036257 | 108 | 0.39158
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 0.0003457 | 637.5 | 0.22038
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.048744 | 5.36 | 0.26127
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.0081241 | 13.95 | 0.11333
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.015458 | 6.99 | 0.10805
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0081241 | 21.07 | 0.17117
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.0081241 | 9.5 | 0.077179
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 0.0002766 | 523.31 | 0.14475
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.001382 | 133.45 | 0.18443
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 0.0002418 | 1169.4 | 0.28276
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 0.000237 | 657.25 | 0.15577
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.001106 | 201.08 | 0.22239
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 0.000237 | 569.45 | 0.13496
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.083903 | 14.48 | 1.2149
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.0097889 | 77.23 | 0.756
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.68258 | 1.8 | 1.2287
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.0075934 | 273.53 | 2.077
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.004397 | 189.05 | 0.83125
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.016272 | 47.78 | 0.77745
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.0065809 | 215.2 | 1.4162
6110 | SERRALHEIRO | H | M.O. | 3.3842 | 6.5055 | 22.0158
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 35.5443
PREÇO (material): | [5 empty] | 148.7112
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 184.2555
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 30.6214
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 61.9275
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 92.5489
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 276.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2214.4
06. | SERVIÇOS FINAIS
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | M3 | MOVT
20020 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE | H | M.O. | 0.25102 | 8.4663 | 2.1253
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.95 | 2.6 | 2.47
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.95 | 1.04 | 0.988
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.95 | 0.34 | 0.323
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.95 | 0.05 | 0.0475
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | MAT. | 1.4225e-05 | 32290.06 | 0.45933
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | MAT. | 1.4225e-05 | 275901.89 | 3.9247
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.0049087 | 6.95 | 0.034116
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 0.00041559 | 108 | 0.044884
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 3.962e-05 | 637.5 | 0.025258
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.0055871 | 5.36 | 0.029947
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.00093121 | 13.95 | 0.01299
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.0017718 | 6.99 | 0.012385
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.00093121 | 21.07 | 0.019621
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.00093121 | 9.5 | 0.0088465
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 3.171e-05 | 523.31 | 0.016594
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 0.00015841 | 133.45 | 0.02114
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 2.772e-05 | 1169.4 | 0.032416
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 2.716e-05 | 657.25 | 0.017851
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 0.00012677 | 201.08 | 0.025491
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 2.716e-05 | 569.45 | 0.015466
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0096172 | 14.48 | 0.13926
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.001122 | 77.23 | 0.086654
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.07824 | 1.8 | 0.14083
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.00087038 | 273.53 | 0.23808
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.000504 | 189.05 | 0.095281
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.0018651 | 47.78 | 0.089114
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.00075432 | 215.2 | 0.16233
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.71197 | 4.7596 | 3.3887
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.5139
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.4811
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.995
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 4.7503
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 5.6906
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.4409
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.55
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 166.56
97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | MOVT
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | MAT. | 1.5223e-06 | 32290.06 | 0.049156
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | MAT. | 1.5223e-06 | 261995.24 | 0.39885
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | MAT. | 0.25539 | 3.67 | 0.9373
20020 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE | H | M.O. | 0.013073 | 8.4663 | 0.11068
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.01302 | 2.6 | 0.033852
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.01302 | 1.04 | 0.013541
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.01302 | 0.34 | 0.0044268
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.01302 | 0.05 | 0.000651
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.11068
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.4378
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.5485
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 0.095353
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 0.47374
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.5691
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.11
QUANTIDADE: | [5 empty] | 65.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 138.2
CPU_CMDI.06 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | SEDI
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | M.O. | 0.14239 | 4.7596 | 0.67774
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.14 | 2.6 | 0.364
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.14 | 1.04 | 0.1456
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.14 | 0.34 | 0.0476
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | MAT. | 0.14 | 0.05 | 0.007
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | MAT. | 0.00098175 | 6.95 | 0.0068232
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | MAT. | 8.3118e-05 | 108 | 0.0089767
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | MAT. | 7.924e-06 | 637.5 | 0.0050516
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | MAT. | 0.0011174 | 5.36 | 0.0059894
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | MAT. | 0.00018624 | 13.95 | 0.0025981
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | MAT. | 0.00035437 | 6.99 | 0.002477
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.00018624 | 21.07 | 0.0039241
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | MAT. | 0.00018624 | 9.5 | 0.0017693
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | MAT. | 6.342e-06 | 523.31 | 0.0033188
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | MAT. | 3.1682e-05 | 133.45 | 0.004228
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | MAT. | 5.544e-06 | 1169.4 | 0.0064832
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | MAT. | 5.432e-06 | 657.25 | 0.0035702
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | MAT. | 2.5354e-05 | 201.08 | 0.0050982
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | MAT. | 5.432e-06 | 569.45 | 0.0030933
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | MAT. | 0.0019234 | 14.48 | 0.027851
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | MAT. | 0.00022441 | 77.23 | 0.017331
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | MAT. | 0.015648 | 1.8 | 0.028166
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | MAT. | 0.00017408 | 273.53 | 0.047615
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | MAT. | 0.0001008 | 189.05 | 0.019056
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | MAT. | 0.00037302 | 47.78 | 0.017823
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | MAT. | 0.00015086 | 215.2 | 0.032466
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.67774
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.81791
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.4956
LS(%): 86,15 | [5 empty] | 0.58387
BDI(%): 28,82 | [5 empty] | 0.59932
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.1832
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 654.85
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1748.44

## 004. Cronograma Físico-Financ.
Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI | [7 empty] | Data-Base: | jun-2019
Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM | [7 empty] | SINAPI: | 2019-04-20
[8 empty] | Leis Sociais - Horista: | 86.15%
[8 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 48.73%
[8 empty] | B.D.I.: | 28.82%
004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | DIAS | 15 | DIAS | 30 | DIAS | 45
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS | PREÇO | % | VALOR | PERC | VALOR | PERC | VALOR | PERC
|  | ETAPA | ETAPA | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
|  | 12860.1 | 17.16% | 4286.7 | 33.33% | 4286.7 | 33.33% | 4286.7 | 33.33%
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
02.
| SERVIÇOS PRELIMINARES | PREÇO: 1284.45; %: 1.714%; VALOR: 1284.45; PERC: 100%
|  |  |  | 1 | 1
03. | RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES
|  | 10612.3855 | 14.16% | 7428.6698 | 70% | 3183.7157 | 30%
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
04. | PINTURAS
|  | 37960.7157 | 50.64% |  |  | 18980.3579 | 50% | 18980.3579 | 50%
[10 empty] | 15 | 30 | 45 | bar: VALOR to PERC
05. | RAMPA DE ACESSO
|  | 10186.5981 | 13.59% |  |  | 5093.2991 | 50% | 5093.2991 | 50%
05. | SERVIÇOS FINAIS
|  | PREÇO: 2053.2; %: 2.739%; VALOR: 2053.2; PERC: 100% | 17.34% | 42.08% | 40.57%
[10 empty] | 17.34% | 59.43% | 100% | bar: VALOR to PERC
| TOTAL COM B.D.I. (POR AVANÇOS) | 74957.4493 | 100% | 12999.8198 | 17.34% | 31544.0726 | 42.08% | 30413.5569 | 40.57%
| TOTAL COM B.D.I. (ACUMULADOS) | 74957.4493 | 100% | 12999.8198 | 17.34% | 44543.8924 | 59.43% | 74957.4493 | 100%

## 006. BDI
Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI |  |  |  |  | Data-Base: | jun-2019
Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM |  |  |  |  | SINAPI: | 2019-04-20
[5 empty] | Leis Sociais - Horista: | 86.15%
[5 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 48.73%
| 006. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. |  |  |  | B.D.I.: | 28.82%
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | SIGLAS | VALOR (%)
1 | Taxa de Rateio da Administração Central |  |  | AC | 3
2 | Taxa de Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59
3 | Taxa de Risco |  |  | R | 0.97
4 | Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento |  |  | S + G | 0.8
5 | Taxas e Tributos Totais | 4.1 | COFINS | I | 3 | 13.15
|  | 4.2 | ISS |  | 5
|  | 4.3 | PIS |  | 0.65
|  | 4.4 | CPRB |  | 4.5
6 | Taxa de lucro |  |  | L | 6.16
BDI (Segundo Fórmula) = | [5 empty] | 28.8199
CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta.
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário

## 005. Leis Sociais
Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI |  | Data-Base: | jun-2019
Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM |  | SINAPI: | 2019-04-20
|  | Leis Sociais - Horista: | 86.15%
|  | Leis Sociais - Mensalista: | 48.73%
|  | B.D.I.: | 28.82%
005. Planilha Orçamentária - LEIS SOCIAIS
SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A |  | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.96 | 0
B2 | Feriados | 4.01 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93 | 0.71
B4 | 13º Salário | 10.86 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.86 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.69 | 6.67
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B |  | 45.24 | 16.44
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02 | 3.86
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.51 | 3.46
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.57 | 3.51
C5 | Indenização Adicional | 0.42 | 0.32
C |  | 14.64 | 11.24
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.05 | 2.93
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTSsobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.32
D |  | 8.47 | 3.25
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.15 | 48.73
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## 007. Cotação de Preços
Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI | [5 empty] | Data-Base: | jun-2019
Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM | [5 empty] | SINAPI: | 2019-04-20
[6 empty] | Leis Sociais - Horista: | 86.15%
[6 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 48.73%
| 007. COTAÇÃO DE PREÇOS |  |  |  |  | B.D.I.: | 28.82%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | VALOR ADOTADO
COT.CMDI.01/19 | IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA (1M²) | M2 | Nome: ECO COMUN. VISUAL | Nome: GRÁFICA XPRESS | Nome: EXPANSÃO COM. VISUAL | 75
|  |  | Tel.: (92) 3622-8304 | Tel.: (92) 3877-8450 | Tel.: (92) 3611-1234
|  |  | CNPJ: 18.320.563/0001-22 | CNPJ: 17.868.778/0001-10 | CNPJ: 03.023.261/0001-15
|  |  | 75 | 66 | 90