## 001.Orçamento Global
Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP) MODALIDADE AQUICULTURA - Campus Presidente Figueiredo |  | Data-Base: | mai-2018
Endereço: Av. Onça Pintada, s/nº, Galo da Serra. Presidente Figueirdo/AM. CEP: 69735-000. |  | SINAPI: | fev-2018
|  | Leis Sociais - Horista: | 87.51%
|  | Leis Sociais - Mensalista: | 49.69%
|  | B.D.I.: | 28.35%
001. Planilha Orçamentária - GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | PERC. TOTAL (%)
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37637.98 | 12.48%
02. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 75063.96 | 24.88%
03. | MOVIMENTO DE TERRA | 6156.96 | 2.041%
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | 7511.22 | 2.49%
05. | VIGAS BALDRAMES | 3327.58 | 1.103%
06. | PILARES E VIGAS DA COBERTURA | 15585.46 | 5.166%
07. | PAREDES E REVESTIMENTOS | 11361.2 | 3.766%
08. | PINTURAS | 1656.26 | 0.549%
09. | ESQUADRIAS | 15622.48 | 5.179%
10. | COBERTURA | 27982.43 | 9.276%
11. | INSTALAÇÕES HDRÁULICAS, SANITÁRIAS & PLUVIAIS | 42313.45 | 14.03%
12. | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 437.51 | 0.145%
13. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 22177.35 | 7.351%
13.01 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS | 13490.03 | 60.83%
13.02 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | 8687.32 | 39.17%
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12799.25 | 4.243%
15. | CISTERNA DE REAPROVEITAMENTO | 20705.82 | 6.864%
16. | SERVIÇOS FINAIS | 1340.14 | 0.4442%
TOTAL C/ B.D.I. 28,35%: |  | 301679.05 | 100%

## 002.Orçamento Sintético
| Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP) MODALIDADE AQUICULTURA - Campus Presidente Figueiredo | [5 empty] | Data-Base: | mai-2018
| Endereço: Av. Onça Pintada, s/nº, Galo da Serra. Presidente Figueirdo/AM. CEP: 69735-000. | [5 empty] | SINAPI: | fev-2018
[7 empty] | Leis Sociais - Horista: | 87.51%
[7 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 49.69%
[7 empty] | B.D.I.: | 28.35%
002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| 01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 37637.98
01. | 01.01 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 73948/16U | SER.CG | M2 | 240.8 | 4.5 | 1083.6
01. | 01.02 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | 73960/1U | SER.CG | UN | 1 | 2250.21 | 2250.21
01. | 01.03 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | 73992/1U | SER.CG | M2 | 167.24 | 10.83 | 1811.2
01. | 01.04 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 93208U | SER.CG | M2 | 12 | 624.14 | 7489.68
01. | 01.05 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 93210U | SER.CG | M2 | 26 | 486.77 | 12656.02
01. | 01.06 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 93212U | SER.CG | M2 | 10.1 | 769.14 | 7768.31
01. | 01.07 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CPU_IFAM.188 | SER.CG | M2 | 8.94 | 170.97 | 1528.47
01. | 01.08 | TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO | CPU_IFAM.467 | SER.CG | M2 | 84.8 | 33.67 | 2855.21
01. | 01.09 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA C/ TORNEIRA, TUBOS, REGISTRO E CONEXÕES | CPU_IFAM.470 | SER.CG | UN | 1 | 195.28 | 195.28
| 02. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 75063.96
02. | 02.01 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88326U | SER.CG | H | 720 | 27.25 | 19620
02. | 02.02 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90776U | SER.CG | H | 528 | 34.59 | 18263.52
02. | 02.03 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777U | SER.CG | H | 396 | 93.89 | 37180.44
| 03. | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 6156.96
03. | 03.01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | 72887U | SER.CG | M3XKM | 1038.1 | 1.35 | 1401.43
03. | 03.02 | ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% | CPU_IFAM.471 | SER.CG | M3 | 103.81 | 45.81 | 4755.53
| 04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | [5 empty] | 7511.22
04. | 04.01 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 73964/6U | SER.CG | M3 | 23.35 | 53.95 | 1259.73
04. | 04.02 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | 74074/4U | SER.CG | M2 | 22.65 | 86.59 | 1961.26
04. | 04.03 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 74157/4U | SER.CG | M3 | 2.57 | 118.72 | 305.11
04. | 04.04 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92915U | SER.CG | KG | 3.6 | 16.33 | 58.78
04. | 04.05 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92919U | SER.CG | KG | 66.02 | 12.13 | 800.82
04. | 04.06 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 93358U | SER.CG | M3 | 25.92 | 71.14 | 1843.94
04. | 04.07 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94962U | SER.CG | M3 | 0.32 | 356.1 | 113.95
04. | 04.08 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94964U | SER.CG | M3 | 1.92 | 453.75 | 871.2
04. | 04.09 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94965U | SER.CG | M3 | 0.65 | 456.06 | 296.43
| 05. | VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 3327.58
05. | 05.01 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 73964/6U | SER.CG | M3 | 0.2 | 53.95 | 10.79
05. | 05.02 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 74106/1U | SER.CG | M2 | 32.93 | 10.94 | 360.25
05. | 05.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92775U | SER.CG | KG | 39.1 | 17.56 | 686.59
05. | 05.04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92777U | SER.CG | KG | 54.35 | 15.54 | 844.59
05. | 05.05 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 92873U | SER.CG | M3 | 1.98 | 184.72 | 365.74
05. | 05.06 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 93358U | SER.CG | M3 | 0.55 | 71.14 | 39.12
05. | 05.07 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94962U | SER.CG | M3 | 0.33 | 356.1 | 117.51
05. | 05.08 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94965U | SER.CG | M3 | 1.98 | 456.06 | 902.99
| 06. | PILARES E VIGAS DA COBERTURA | [5 empty] | 15585.46
06. | 06.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | 92408U | SER.CG | M2 | 27.9 | 157.78 | 4402.06
06. | 06.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | 92446U | SER.CG | M2 | 32.93 | 144.42 | 4755.75
06. | 06.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92775U | SER.CG | KG | 91.14 | 17.56 | 1600.41
06. | 06.04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92777U | SER.CG | KG | 53.64 | 15.54 | 833.56
06. | 06.05 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92778U | SER.CG | KG | 144.38 | 12.66 | 1827.85
06. | 06.06 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 92873U | SER.CG | M3 | 3.38 | 184.72 | 624.35
06. | 06.07 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94965U | SER.CG | M3 | 3.38 | 456.06 | 1541.48
| 07. | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 11361.2
07. | 07.01 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 73988/2U | SER.CG | M | 5.2 | 10.78 | 56.05
07. | 07.02 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 87777U | SER.CG | M2 | 117.8 | 58.14 | 6848.89
07. | 07.03 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 87905U | SER.CG | M2 | 117.8 | 7.57 | 891.74
07. | 07.04 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 89168U | SER.CG | M2 | 46.84 | 76.1 | 3564.52
| 08. | PINTURAS | [5 empty] | 1656.26
08. | 08.01 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88485U | SER.CG | M2 | 117.8 | 1.91 | 224.99
08. | 08.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489U | SER.CG | M2 | 117.8 | 12.15 | 1431.27
| 09. | ESQUADRIAS | [5 empty] | 15622.48
09. | 09.01 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | 68054U | SER.CG | M2 | 8.4 | 265.57 | 2230.78
09. | 09.02 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 73924/2U | SER.CG | M2 | 16.8 | 25.13 | 422.18
09. | 09.03 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | 74064/1U | SER.CG | M2 | 16.8 | 19.01 | 319.36
09. | 09.04 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93189U | SER.CG | M | 4.8 | 57.37 | 275.37
09. | 09.05 | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.18, MALHA DE 1,9 x 1,9 CM - INCLUSIVE REQUADRO EM CANTONEIRAS DE AÇO COM PINTURA ESMALTE ACETINADO VERDE | CPU_IFAM.466 | SER.CG | M2 | 100.44 | 113.75 | 11425.05
09. | 09.06 | CONJUNTO DE FECHADURA EM FERRO COM MACANETA E DOBRADIÇAS 8" EM LATÃO | CPU_IFAM.474 | SER.CG | CJ | 2 | 474.87 | 949.74
| 10. | COBERTURA | [5 empty] | 27982.43
10. | 10.01 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | 72105U | SER.CG | M | 29.6 | 69.3 | 2051.28
10. | 10.02 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 74145/1U | SER.CG | M2 | 118.34 | 15.68 | 1855.57
10. | 10.03 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 94207U | SER.CG | M2 | 161.32 | 56.74 | 9153.29
10. | 10.04 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | 94223U | SER.CG | M | 14.8 | 74.04 | 1095.79
10. | 10.05 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 9,3M COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | CPU_IFAM.468 | SER.CG | M2 | 169.94 | 73.28 | 12453.2
10. | 10.06 | TELA DE PROTEÇÃO ANTI-PASSÁROS PARA FECHAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA | CPU_IFAM.473 | SER.CG | M2 | 22.15 | 62 | 1373.3
| 11. | INSTALAÇÕES HDRÁULICAS, SANITÁRIAS & PLUVIAIS | [5 empty] | 42313.45
11. | 11.01 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 72286U | SER.CG | UN | 2 | 189.5 | 379
11. | 11.02 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 72289U | SER.CG | UN | 7 | 429.46 | 3006.22
11. | 11.03 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 73964/6U | SER.CG | M3 | 12.68 | 53.95 | 684.08
11. | 11.04 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 83626U | SER.CG | M | 20.66 | 157.85 | 3261.18
11. | 11.05 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | 83690U | SER.CG | M3 | 2.38 | 713.76 | 1698.74
11. | 11.06 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86916U | SER.CG | UN | 24 | 35.88 | 861.12
11. | 11.07 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89391U | SER.CG | UN | 2 | 7.83 | 15.66
11. | 11.08 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | 89580U | SER.CG | M | 10.44 | 43.82 | 457.48
11. | 11.09 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 90695U | SER.CG | M | 14.78 | 51.69 | 763.97
11. | 11.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | 91785U | SER.CG | M | 52.31 | 35.69 | 1866.94
11. | 11.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 91786U | SER.CG | M | 43.9 | 21.77 | 955.7
11. | 11.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 93358U | SER.CG | M3 | 17.37 | 71.14 | 1235.7
11. | 11.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94495U | SER.CG | UN | 2 | 80.04 | 160.08
11. | 11.14 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | CPU_IFAM.UEP_001 | SER.CG | M | 21.6 | 7.96 | 171.93
11. | 11.15 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 15X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA | CPU_IFAM.UEP_002 | SER.CG | M | 20.66 | 136.54 | 2820.91
11. | 11.16 | BASE EM CONCRETO PARA EQUIPAMENTO (SOPRADOR) | CPU_IFAM.UEP_003 | SER.CG | und | 1 | 82.84 | 82.84
11. | 11.17 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CPU_IFAM.UEP_005 | SER.CG | UN | 2 | 61.12 | 122.24
11. | 11.18 | TUBO PVC SERIE R, DN 150 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CPU_IFAM.UEP_006 | SER.CG | M | 68.4 | 60.63 | 4147.09
11. | 11.19 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS, COM ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CPU_IFAM.UEP_007 | SER.CG | UN | 24 | 661.35 | 15872.4
11. | 11.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CPU_IFAM.UEP_008 | SER.CG | M | 8.3 | 32.06 | 266.09
11. | 11.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CPU_IFAM.UEP_009 | SER.CG | M | 90.59 | 37.96 | 3438.79
11. | 11.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CPU_IFAM.UEP_010 | SER.CG | M | 0.91 | 49.78 | 45.29
| 12. | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | [5 empty] | 437.51
12. | 12.01 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 73775/1U | SER.CG | UN | 1 | 215.42 | 215.42
12. | 12.02 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | 73775/2U | SER.CG | UN | 1 | 222.09 | 222.09
| 13. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 22177.35
| 13.01 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS | [5 empty] | 13490.03
13.01 | 13.01.01 | LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 74048/7U | SER.CG | M2 | 112.5 | 29.07 | 3270.37
13.01 | 13.01.02 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 76448/3U | SER.CG | M2 | 112.5 | 45.79 | 5151.37
13.01 | 13.01.03 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM | 84165U | SER.CG | M | 39 | 13.04 | 508.56
13.01 | 13.01.04 | SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 84194U | SER.CG | M | 4 | 14.37 | 57.48
13.01 | 13.01.05 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 94438U | SER.CG | M2 | 112.5 | 40.02 | 4502.25
| 13.02 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [5 empty] | 8687.32
13.02 | 13.02.01 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94265U | SER.CG | M | 108.8 | 40.79 | 4437.95
13.02 | 13.02.02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 94992U | SER.CG | M2 | 55.28 | 76.87 | 4249.37
| 14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 12799.25
14. | 14.01 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72308U | SER.CG | M | 26 | 38.24 | 994.24
14. | 14.02 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | 73798/1U | SER.CG | M | 60 | 27.74 | 1664.4
14. | 14.03 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73953/6U | SER.CG | UN | 9 | 120.15 | 1081.35
14. | 14.04 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 73964/6U | SER.CG | M3 | 24 | 53.95 | 1294.8
14. | 14.05 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/1U | SER.CG | UN | 3 | 15.37 | 46.11
14. | 14.06 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/3U | SER.CG | UN | 1 | 69.44 | 69.44
14. | 14.07 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/4U | SER.CG | UN | 2 | 100.34 | 200.68
14. | 14.08 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | 83447U | SER.CG | UN | 1 | 197.45 | 197.45
14. | 14.09 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83463U | SER.CG | UN | 1 | 227.78 | 227.78
14. | 14.10 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91884U | SER.CG | UN | 5 | 8.48 | 42.4
14. | 14.11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91914U | SER.CG | UN | 4 | 13.64 | 54.56
14. | 14.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926U | SER.CG | M | 242 | 3.42 | 827.64
14. | 14.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91934U | SER.CG | M | 250 | 12.83 | 3207.5
14. | 14.14 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91939U | SER.CG | UN | 13 | 26.72 | 347.36
14. | 14.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91953U | SER.CG | UN | 1 | 27.89 | 27.89
14. | 14.16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91996U | SER.CG | UN | 8 | 32.63 | 261.04
14. | 14.17 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91997U | SER.CG | UN | 1 | 34.71 | 34.71
14. | 14.18 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92866U | SER.CG | UN | 10 | 7.45 | 74.5
14. | 14.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 93358U | SER.CG | M3 | 24 | 71.14 | 1707.36
14. | 14.20 | ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50X50x3000- FORNECIMENTO E INSTALACAO | CPU_IFAM.087 | SER.CG | und | 6 | 60.34 | 362.04
14. | 14.21 | CURVA PARA ELETROCALHA HORZONTAL 90 GRAUS 50X50 | CPU_IFAM.095 | SER.CG | und | 5 | 15.2 | 76
| 15. | CISTERNA DE REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | 20705.82
15. | 15.01 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | 6171U | SER.CG | UN | 2 | 32.69 | 65.38
15. | 15.02 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | 72075U | SER.CG | M2 | 60.16 | 14.02 | 843.44
15. | 15.03 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 73948/16U | SER.CG | M2 | 22.62 | 4.5 | 101.79
15. | 15.04 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | 74074/4U | SER.CG | M2 | 56.28 | 86.59 | 4873.28
15. | 15.05 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 89714U | SER.CG | M | 0.3 | 42.66 | 12.79
15. | 15.06 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92784U | SER.CG | KG | 32.85 | 13.5 | 443.47
15. | 15.07 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92785U | SER.CG | KG | 296.37 | 12.19 | 3612.75
15. | 15.08 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92786U | SER.CG | KG | 162.27 | 12.03 | 1952.1
15. | 15.09 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 92787U | SER.CG | KG | 129.87 | 9.74 | 1264.93
15. | 15.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 92873U | SER.CG | M3 | 6.01 | 184.72 | 1110.16
15. | 15.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 93358U | SER.CG | M3 | 37.32 | 71.14 | 2654.94
15. | 15.12 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94965U | SER.CG | M3 | 6.01 | 456.06 | 2740.92
15. | 15.13 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | 95241U | SER.CG | M2 | 14.02 | 27.04 | 379.1
15. | 15.14 | COMPACTAÇÃO MANUAL | CPU_IFAM.UEP_011 | SER.CG | M2 | 22.62 | 28.77 | 650.77
| 16. | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1340.14
16. | 16.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 9537U | SER.CG | M2 | 193.78 | 2.74 | 530.95
16. | 16.02 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | CPU_IFAM.472 | SER.CG | MÊS | 3 | 269.73 | 809.19
[7 empty] | TOTAL DE SERVIÇOS (C/ B.D.I. 28,35%) | 301679.05

## 003.Composições Unitárias
Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP) MODALIDADE AQUICULTURA - Campus Presidente Figueiredo |  |  |  |  | Data-Base: | mai-2018
Endereço: Av. Onça Pintada, s/nº, Galo da Serra. Presidente Figueirdo/AM. CEP: 69735-000. |  |  |  |  | SINAPI: | fev-2018
[5 empty] | Leis Sociais - Horista: | 87.51%
[5 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 49.69%
[5 empty] | B.D.I.: | 28.35%
003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
[7 empty] | 1 | 2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES
73948/16U | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00078562 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00078562 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00088358 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00088358 | 62.83 | 0.06
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00088358 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00088358 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00078562 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00078562 | 119.05 | 0.09
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00088358 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00088358 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00088358 | 62.83 | 0.06
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00088358 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 2.83 | 0.71
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 1.04 | 0.26
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00078562 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25427 | 4.53 | 1.15
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.49
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.02
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 0.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 240.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1083.6
73960/1U | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.15084 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.15084 | 8.15 | 1.23
12056 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" | MAT. | M | 1 | 26.59 | 26.59
12092 | CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V | MAT. | UN | 1 | 387.67 | 387.67
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | MAT. | UN | 3 | 1.88 | 5.64
12346 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO | MAT. | UN | 3 | 10.65 | 31.95
12353 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO | MAT. | UN | 4 | 10.85 | 43.4
12365 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETILHA, DIMENSOES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS | MAT. | UN | 4 | 3.86 | 15.44
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.16965 | 11.78 | 2
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.16965 | 62.83 | 10.66
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.16965 | 17.01 | 2.89
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.16965 | 13.09 | 2.22
1875 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | MAT. | UN | 2 | 4.19 | 8.38
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 24.7224 | 7.48 | 184.92
2673 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2?, SEM LUVA | MAT. | M | 12 | 1.83 | 21.96
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.15084 | 27.29 | 4.12
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.15084 | 119.05 | 17.96
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. | UN | 4 | 19.25 | 77
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.16965 | 1.96 | 0.33
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.16965 | 1.46 | 0.25
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.16965 | 62.83 | 10.66
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.16965 | 5.1 | 0.87
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 48 | 2.83 | 135.84
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 48 | 1.04 | 49.92
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 48 | 0.37 | 17.76
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 48 | 0.02 | 0.96
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.15084 | 0.95 | 0.14
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" | MAT. | UN | 1 | 0.84 | 0.84
4481 | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) | MAT. | M | 6 | 19.34 | 116.04
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 24.4104 | 4.53 | 110.58
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | MAT. | M | 2 | 47.69 | 95.38
979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V | MAT. | M | 20 | 5.55 | 111
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 295.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 1199.09
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1494.59
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 258.59
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 497.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 755.62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2250.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2250.21
73992/1U | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00081705 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00081705 | 8.15 | 0.01
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.13121 | 6.13 | 0.8
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00091892 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00091892 | 62.83 | 0.06
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00091892 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00091892 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00081705 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00081705 | 119.05 | 0.1
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 8.65 | 0.17
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00091892 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00091892 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00091892 | 62.83 | 0.06
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00091892 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.26 | 2.83 | 0.74
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.26 | 1.04 | 0.27
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.26 | 0.37 | 0.1
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.26 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00081705 | 0.95 | 0
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.25 | 6.4 | 1.6
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.01 | 8 | 0.08
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.13222 | 4.53 | 0.6
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.317 | 8.07 | 2.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.4
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.21
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.23
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.39
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 167.24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1811.2
93208U | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.029761 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.9405e-05 | 3550 | 0.07
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 0.0252 | 157.5 | 3.97
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 0.0252 | 152.3 | 3.84
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.030519 | 1.6 | 0.05
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | MAT. | UN | 0.20974 | 118.9 | 24.94
11455 | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO " | MAT. | UN | 0.0252 | 6.71 | 0.17
11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | MAT. | M2 | 1 | 36.85 | 36.85
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.029761 | 8.15 | 0.24
12011 | CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA" | MAT. | UN | 0.0504 | 7.35 | 0.37
12017 | CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA" | MAT. | UN | 0.0252 | 8.09 | 0.2
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 2.6722 | 6.13 | 16.38
12266 | LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT | MAT. | UN | 0.0252 | 47 | 1.18
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.18427 | 5.3 | 0.98
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.033945 | 11.78 | 0.4
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.033945 | 62.83 | 2.13
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.033945 | 17.01 | 0.58
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.033945 | 13.09 | 0.44
13400 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV, | MAT. | UN | 0.0252 | 15.87 | 0.4
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | MAT. | UN | 0.56754 | 80.48 | 45.68
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 27.6226 | 0.56 | 15.47
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT. | CJ | 1.8139 | 0.19 | 0.34
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 0.0755 | 2 | 0.15
1871 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" | MAT. | UN | 0.1259 | 3.13 | 0.39
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.013227 | 2.43 | 0.03
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A | MAT. | UN | 0.0504 | 9.5 | 0.48
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.33706 | 7.48 | 2.52
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.003651 | 4.6 | 0.02
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.21978 | 5.61 | 1.23
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 6.38e-07 | 1109050 | 0.71
2673 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2?, SEM LUVA | MAT. | M | 0.48653 | 1.83 | 0.89
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.025672 | 6.13 | 0.16
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.71072 | 0.46 | 0.33
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.029761 | 27.29 | 0.81
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.029761 | 119.05 | 3.54
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.033945 | 1.96 | 0.07
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.033945 | 1.46 | 0.05
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.033945 | 62.83 | 2.13
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.033945 | 5.1 | 0.17
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 1.448e-06 | 4245.56 | 0.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.10194 | 41.8 | 4.26
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.6046 | 2.83 | 27.18
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.6046 | 1.04 | 9.99
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.6046 | 0.37 | 3.55
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.6046 | 0.02 | 0.19
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.029761 | 0.95 | 0.03
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.11185 | 5.51 | 0.62
3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) | MAT. | UN | 0.1007 | 59.78 | 6.02
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 0.0756 | 2.15 | 0.16
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 0.0756 | 1.12 | 0.08
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (110/220 V) | MAT. | UN | 0.0252 | 7.61 | 0.19
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM PINTURA PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO, 87 X 210 CM | MAT. | UN | 0.0634 | 519.99 | 32.97
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" | MAT. | UN | 0.23913 | 0.84 | 0.2
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | MAT. | KG | 0.043188 | 8.2 | 0.35
40611 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.0252 | 4.93 | 0.12
40613 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.1008 | 5.61 | 0.57
40615 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.0756 | 1.08 | 0.08
40616 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.0756 | 1.74 | 0.13
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.015836 | 5.22 | 0.08
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0063342 | 11.87 | 0.08
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT. | UN | 1.8139 | 2.94 | 5.33
4425 | PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO) | MAT. | M | 0.90839 | 10.5 | 9.54
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 3.4652 | 6.4 | 22.18
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 3.4844 | 1.19 | 4.15
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.070717 | 110 | 7.78
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.041781 | 110.01 | 4.6
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.96701 | 6.13 | 5.93
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.49274 | 6.13 | 3.02
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.28093 | 8 | 2.25
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.6155 | 4.53 | 20.91
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.094688 | 4.6 | 0.44
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.9174 | 5.38 | 21.08
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 1.6812 | 2.5 | 4.2
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 1.9535 | 28.24 | 55.17
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 1.2361 | 13.94 | 17.23
983 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 0.74006 | 0.51 | 0.38
984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 0.80896 | 1.31 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 52.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 388.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 440.46
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 45.81
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 137.87
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 183.68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 624.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7489.68
93210U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.02516 |  | 0
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | MAT. | UN | 0.0268 | 64.2 | 1.72
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.9584e-05 | 3550 | 0.07
10555 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM | MAT. | UN | 0.0268 | 169.88 | 4.55
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 0.0268 | 157.5 | 4.22
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 0.0268 | 152.3 | 4.08
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 0.53064 | 0.06 | 0.03
11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | MAT. | M2 | 1 | 36.85 | 36.85
11881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | MAT. | UN | 0.0268 | 46.64 | 1.25
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.02516 | 8.15 | 0.21
12011 | CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA" | MAT. | UN | 0.1879 | 7.35 | 1.38
12017 | CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA" | MAT. | UN | 0.0268 | 8.09 | 0.22
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.8757 | 6.13 | 11.5
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | M.O. | H | 0.041433 | 6.04 | 0.25
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0070423 | 38.39 | 0.27
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.18573 | 5.3 | 0.98
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.028775 | 11.78 | 0.34
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.028775 | 62.83 | 1.81
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.028775 | 17.01 | 0.49
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.028775 | 13.09 | 0.38
13400 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV, | MAT. | UN | 0.0268 | 15.87 | 0.43
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | MAT. | UN | 0.0268 | 41.85 | 1.12
13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | MAT. | UN | 0.0268 | 34.66 | 0.93
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | MAT. | UN | 0.21655 | 80.48 | 17.43
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 27.5975 | 0.56 | 15.45
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.0013588 | 3.31 | 0
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT. | CJ | 1.8283 | 0.19 | 0.35
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 0.1074 | 2 | 0.21
1871 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" | MAT. | UN | 0.1611 | 3.13 | 0.5
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.010754 | 33.34 | 0.36
20261 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2" | MAT. | UN | 0.0536 | 5.64 | 0.3
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.030685 | 2.43 | 0.07
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A | MAT. | UN | 0.1074 | 9.5 | 1.02
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 Â½" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 0.0804 | 36.86 | 2.96
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.62698 | 7.48 | 4.69
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25385 | 4.6 | 1.17
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.42321 | 5.61 | 2.37
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 6.41e-07 | 1109050 | 0.71
2673 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2?, SEM LUVA | MAT. | M | 0.8736 | 1.83 | 1.6
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.48499 | 6.13 | 2.97
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.71651 | 0.46 | 0.33
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.02516 | 27.29 | 0.69
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.02516 | 119.05 | 3
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO | MAT. | CJ | 0.0268 | 35 | 0.94
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0069224 | 2 | 0.01
3279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | MAT. | UN | 0.0268 | 86.88 | 2.33
3517 | JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | MAT. | UN | 0.0537 | 1.2 | 0.06
3524 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | MAT. | UN | 0.0537 | 5.46 | 0.29
3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | MAT. | UN | 0.063366 | 0.6 | 0.04
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.028775 | 1.96 | 0.06
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.028775 | 1.46 | 0.04
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.028775 | 62.83 | 1.81
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.028775 | 5.1 | 0.15
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 1.459e-06 | 4245.56 | 0.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.10213 | 41.8 | 4.27
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0041808 | 66.46 | 0.28
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 8.1416 | 2.83 | 23.04
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 8.1416 | 1.04 | 8.47
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 8.1416 | 0.37 | 3.01
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 8.1416 | 0.02 | 0.16
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.02516 | 0.95 | 0.02
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | MAT. | M | 1.2782 | 2.28 | 2.91
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 0.0536 | 32.84 | 1.76
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.11287 | 5.51 | 0.62
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.068708 | 0.34 | 0.02
3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) | MAT. | UN | 0.1611 | 59.78 | 9.63
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 0.1878 | 2.15 | 0.4
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 0.1878 | 1.12 | 0.21
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" | MAT. | UN | 0.38815 | 0.84 | 0.33
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | MAT. | KG | 0.04353 | 8.2 | 0.36
40611 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.0268 | 4.93 | 0.13
40613 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.322 | 5.61 | 1.81
40615 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.1878 | 1.08 | 0.2
40616 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.1878 | 1.74 | 0.33
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.015961 | 5.22 | 0.08
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0063844 | 11.87 | 0.08
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT. | UN | 1.8283 | 2.94 | 5.38
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | MAT. | UN | 0.0536 | 10.01 | 0.54
4425 | PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO) | MAT. | M | 0.91558 | 10.5 | 9.61
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 2.9755 | 6.4 | 19.04
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.071364 | 110 | 7.85
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.042163 | 110.01 | 4.64
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.71024 | 6.13 | 4.35
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18802 | 6.13 | 1.15
4823 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.0018546 | 29.75 | 0.06
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.10719 | 8 | 0.86
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | MAT. | UN | 0.0268 | 109.05 | 2.92
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.2456 | 4.53 | 14.7
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.095437 | 4.6 | 0.44
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 0.0268 | 2.7 | 0.07
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | MAT. | UN | 0.0268 | 2.15 | 0.06
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | MAT. | UN | 0.0268 | 10.67 | 0.29
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 2.5 | 2.5 | 6.25
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 0.047793 | 1 | 0.05
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 1.969 | 28.24 | 55.6
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.47167 | 13.94 | 6.58
7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | MAT. | UN | 0.1072 | 0.43 | 0.05
983 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 1.0223 | 0.51 | 0.52
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.09303 | 2.46 | 0.23
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.14941 | 6.5 | 0.97
984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 3.0349 | 1.31 | 3.98
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 0.12193 | 2.01 | 0.25
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 45.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 294.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 339.56
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 39.7
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 107.51
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 147.21
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 486.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12656.02
93212U | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.042662 |  | 0
1003 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 1.2426 | 1.93 | 2.4
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | MAT. | UN | 0.0522 | 262.31 | 13.69
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | MAT. | UN | 0.0522 | 64.2 | 3.35
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 3.3537e-05 | 3550 | 0.12
10555 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM | MAT. | UN | 0.0348 | 169.88 | 5.91
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | UN | 0.68904 | 0.06 | 0.04
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 7.5636 | 1.6 | 12.1
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | MAT. | UN | 0.25141 | 118.9 | 29.89
11367 | PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM - EUCATEX | MAT. | M2 | 0.0564 | 74.4 | 4.2
11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | MAT. | M2 | 0.9762 | 36.85 | 35.97
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | MAT. | UN | 0.0174 | 439.38 | 7.65
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | MAT. | UN | 0.0348 | 23.99 | 0.83
11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | MAT. | UN | 0.0696 | 5.31 | 0.37
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | MAT. | UN | 0.0696 | 19.44 | 1.35
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.042662 | 8.15 | 0.35
12011 | CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA" | MAT. | UN | 0.0174 | 7.35 | 0.13
12017 | CONDULETE PVC TIPO "LB" D = 3/4" S/TAMPA" | MAT. | UN | 0.0522 | 8.09 | 0.42
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.5323 | 6.13 | 9.39
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | M.O. | H | 0.093838 | 6.04 | 0.57
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.011517 | 38.39 | 0.44
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.17364 | 5.3 | 0.92
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MAT. | M2 | 0.49108 | 18 | 8.84
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.049009 | 11.78 | 0.58
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.049009 | 62.83 | 3.08
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.049009 | 17.01 | 0.83
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.049009 | 13.09 | 0.64
13400 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV, | MAT. | UN | 0.0174 | 15.87 | 0.28
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | MAT. | UN | 0.0522 | 41.85 | 2.18
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | MAT. | UN | 0.51442 | 80.48 | 41.4
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.002088 | 42.91 | 0.09
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | MAT. | UN | 0.0696 | 57.35 | 3.99
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 38.4927 | 0.56 | 21.56
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.010315 | 3.31 | 0.03
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 2.2492 | 0.75 | 1.69
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT. | CJ | 1.7093 | 0.19 | 0.32
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 0.0522 | 2 | 0.1
1871 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" | MAT. | UN | 0.1392 | 3.13 | 0.44
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | MAT. | UN | 0.0174 | 2.02 | 0.04
1886 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CURVA PVC 135G 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | MAT. | UN | 0.0174 | 1.86 | 0.03
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | MAT. | UN | 0.0348 | 0.88 | 0.03
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 0.0348 | 0.59 | 0.02
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 0.0522 | 15.04 | 0.79
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.0034452 | 14.05 | 0.05
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015569 | 33.34 | 0.52
20261 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2" | MAT. | UN | 0.0522 | 5.64 | 0.29
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | MAT. | UN | 0.0174 | 183.34 | 3.19
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.024904 | 2.43 | 0.06
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A | MAT. | UN | 0.1044 | 9.5 | 0.99
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 Â½" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 0.1044 | 36.86 | 3.85
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51778 | 7.48 | 3.87
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.55819 | 4.6 | 2.57
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3198 | 5.61 | 1.79
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 5.99e-07 | 1109050 | 0.66
2673 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2?, SEM LUVA | MAT. | M | 0.49558 | 1.83 | 0.91
2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4?, SEM LUVA | MAT. | M | 0.15926 | 2.27 | 0.36
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 1.0077 | 6.13 | 6.18
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.72034 | 0.46 | 0.33
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.042662 | 27.29 | 1.16
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.042662 | 119.05 | 5.08
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 0.0522 | 1.01 | 0.05
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 0.0522 | 1.8 | 0.09
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO | MAT. | CJ | 0.0348 | 35 | 1.22
3097 | FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR | MAT. | CJ | 0.0522 | 26.19 | 1.37
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0071984 | 2 | 0.01
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0016008 | 7.37 | 0.01
3279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | MAT. | UN | 0.0348 | 86.88 | 3.02
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | MAT. | UN | 0.0522 | 33.5 | 1.75
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.11107 | 4.77 | 0.53
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.27832 | 1.56 | 0.43
3517 | JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | MAT. | UN | 0.174 | 1.2 | 0.21
3524 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | MAT. | UN | 0.174 | 5.46 | 0.95
3526 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | MAT. | UN | 0.0174 | 1.84 | 0.03
3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | MAT. | UN | 0.20532 | 0.6 | 0.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.049009 | 1.96 | 0.1
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.049009 | 1.46 | 0.07
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.049009 | 62.83 | 3.08
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.049009 | 5.1 | 0.25
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | MAT. | UN | 1.363e-06 | 4245.56 | 0.01
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 0.0174 | 11.72 | 0.2
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 6.5772e-05 | 60 | 0
3670 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM | MAT. | UN | 0.0348 | 16.23 | 0.56
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.16207 | 41.8 | 6.77
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0076682 | 66.46 | 0.51
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 13.8667 | 2.83 | 39.24
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 13.8667 | 1.04 | 14.42
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 13.8667 | 0.37 | 5.13
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 13.8667 | 0.02 | 0.28
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0033257 | 27.16 | 0.09
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.023332 | 12.47 | 0.29
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.042662 | 0.95 | 0.04
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | MAT. | UN | 7.47e-07 | 9409.22 | 0.01
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | MAT. | KG | 2.7989 | 3.25 | 9.1
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.27012 | 5.51 | 1.49
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.14448 | 0.34 | 0.05
3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) | MAT. | UN | 0.1392 | 59.78 | 8.32
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 0.0696 | 2.15 | 0.15
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 0.0696 | 1.12 | 0.08
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.007308 | 5.11 | 0.04
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0696 | 0.88 | 0.06
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" | MAT. | UN | 0.36062 | 0.84 | 0.3
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | MAT. | KG | 0.040698 | 8.2 | 0.33
40611 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.087 | 4.93 | 0.43
40613 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.0348 | 5.61 | 0.2
40615 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.0696 | 1.08 | 0.08
40616 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 0.0696 | 1.74 | 0.12
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | M.O. | H | 0.014923 | 5.22 | 0.08
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.005969 | 11.87 | 0.07
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT. | UN | 1.7093 | 2.94 | 5.03
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | MAT. | UN | 0.1044 | 10.01 | 1.05
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 0.1044 | 13.5 | 1.41
4425 | PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO) | MAT. | M | 0.85601 | 10.5 | 8.99
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 3.5386 | 6.4 | 22.65
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.065572 | 110 | 7.21
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.038696 | 110.01 | 4.26
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0001566 | 110.01 | 0.02
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.1134 | 6.13 | 19.09
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | M.O. | H | 0.15081 | 5.57 | 0.84
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.32153 | 6.13 | 1.97
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.25464 | 8 | 2.04
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.9069 | 4.53 | 26.76
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.089228 | 4.6 | 0.41
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 0.0522 | 1.62 | 0.08
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 0.0522 | 2.7 | 0.14
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | MAT. | UN | 0.0522 | 2.15 | 0.11
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 0.0696 | 0.82 | 0.06
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) | MAT. | UN | 1.7875 | 2.5 | 4.47
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 0.0174 | 5.2 | 0.09
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 0.15486 | 1 | 0.15
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 1.8409 | 28.24 | 51.99
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 1.5138 | 0.29 | 0.44
7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | MIL | 0.013157 | 465 | 6.12
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.80659 | 13.94 | 11.24
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 0.26632 | 5.4 | 1.44
983 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 1.4911 | 0.51 | 0.76
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.17125 | 2.46 | 0.42
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.04935 | 6.5 | 0.32
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.23467 | 4.23 | 0.99
984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 0.55918 | 1.31 | 0.73
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 0.39507 | 2.01 | 0.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 75.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 456.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 532.75
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 66.5
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 169.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 236.39
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 769.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7768.31
CPU_IFAM.188 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.50465 | 6.13 | 3.09
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
4448 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 11.69 | 46.76
5067 | PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 | MAT. | KG | 0.11 | 8.67 | 0.95
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 4.53 | 2.3
COTAÇÃO.064 | LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL | MAT. | M2 | 1 | 70 | 70
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.4
PREÇO (material): | [5 empty] | 123.08
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 128.48
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.72
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 37.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 42.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 170.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.94
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1528.47
CPU_IFAM.467 | TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0033464 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | MAT. | H | 0.009 | 1.97 | 0.02
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.78e-06 | 3550 | 0.02
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0033464 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039429 | 11.78 | 0.05
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039429 | 62.83 | 0.25
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0039429 | 17.01 | 0.07
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0039429 | 13.09 | 0.05
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 8.1486 | 0.56 | 4.56
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 7.73e-06 | 2076.75 | 0.02
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.044397 | 0.46 | 0.02
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0033464 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0033464 | 119.05 | 0.4
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0039429 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0039429 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0039429 | 62.83 | 0.25
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0039429 | 5.1 | 0.02
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.02493 | 41.8 | 1.04
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1156 | 2.83 | 3.16
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1156 | 1.04 | 1.16
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1156 | 0.37 | 0.41
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1156 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0033464 | 0.95 | 0
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | MAT. | M | 1.1 | 1.91 | 2.1
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.0507 | 5.51 | 0.28
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | MAT. | M | 0.46 | 1.19 | 0.55
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01728 | 110.01 | 1.9
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.050346 | 6.13 | 0.31
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.02 | 8 | 0.16
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0328 | 4.53 | 4.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.27
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.35
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.62
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.61
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.44
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 84.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2855.21
CPU_IFAM.470 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA C/ TORNEIRA, TUBOS, REGISTRO E CONEXÕES | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0094275 |  | 0
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 9.16 | 9.16
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | MAT. | UN | 1 | 32.46 | 32.46
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0094275 | 8.15 | 0.08
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010603 | 11.78 | 0.12
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010603 | 62.83 | 0.67
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010603 | 17.01 | 0.18
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010603 | 13.09 | 0.14
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 2.029 | 6.13 | 12.44
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0094275 | 27.29 | 0.26
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0094275 | 119.05 | 1.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.010603 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010603 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010603 | 62.83 | 0.67
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010603 | 5.1 | 0.05
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 2.83 | 8.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 1.04 | 3.12
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0094275 | 0.95 | 0.01
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.76 | 0.76
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 3 | 0.43 | 1.29
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 4.53 | 4.61
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 40 | 1.51 | 60.4
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 120.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 137.23
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 14.92
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 43.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 58.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 195.28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 195.28
02. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
88326U | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | M.O. | H | 1 | 9.05 | 9.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.26
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.31
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 7.92
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 6.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.94
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 720
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 19620
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00017672 | 11.78 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00017672 | 62.83 | 0.01
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00017672 | 17.01 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00017672 | 13.09 | 0
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00017672 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00017672 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00017672 | 62.83 | 0.01
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00017672 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | M.O. | H | 1.0171 | 11.88 | 12.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.08
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.37
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 10.58
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 528
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18263.52
90777U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00017672 | 11.78 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00017672 | 62.83 | 0.01
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00017672 | 17.01 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00017672 | 13.09 | 0
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | M.O. | H | 1.0119 | 38.33 | 38.79
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00017672 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00017672 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00017672 | 62.83 | 0.01
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00017672 | 5.1 | 0
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 38.79
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.21
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 33.94
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 20.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 54.68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 93.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 396
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 37180.44
03. | MOVIMENTO DE TERRA
72887U | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | SER.CG | M3XKM
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | M.O. | H | 0.0067275 | 8.68 | 0.06
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0067 | 2.83 | 0.02
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0067 | 1.04 | 0.01
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0067 | 0.37 | 0
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0067 | 0.02 | 0
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 8.83e-07 | 27342.65 | 0.02
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 8.83e-07 | 217199.36 | 0.19
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.20415 | 3.42 | 0.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.06
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.05
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 0.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1038.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1401.43
CPU_IFAM.471 | ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00016121 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00016121 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00029194 | 11.78 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00029194 | 62.83 | 0.02
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00029194 | 17.01 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00029194 | 13.09 | 0
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | MAT. | UN | 1.608e-06 | 362775.39 | 0.58
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00016121 | 27.29 | 0
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00016121 | 119.05 | 0.02
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | MAT. | UN | 1.624e-06 | 22885.33 | 0.04
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00029194 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00029194 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00029194 | 62.83 | 0.02
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00029194 | 5.1 | 0
36541 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M | MAT. | UN | 4.23e-07 | 233931.68 | 0.1
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0926 | 2.83 | 0.26
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0926 | 1.04 | 0.1
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0926 | 0.37 | 0.03
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0926 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00016121 | 0.95 | 0
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | MAT. | UN | 1.412e-06 | 32543.47 | 0.05
37745 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | MAT. | UN | 1.412e-06 | 185000 | 0.26
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | MAT. | UN | 5.82e-07 | 540000 | 0.31
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | M.O. | H | 0.01 | 8.68 | 0.09
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.84042 | 3.42 | 2.87
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | MAT. | L | 0.003318 | 11.67 | 0.04
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | MAT. | KG | 0.001106 | 17.13 | 0.02
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | M.O. | H | 0.0113 | 8.59 | 0.1
4237 | OPERADOR DE TRATOR | M.O. | H | 0.01 | 9.06 | 0.09
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | M.O. | H | 0.015 | 8.29 | 0.12
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | M.O. | H | 0.005 | 13.45 | 0.07
6068 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTÊNCIA 80HP - PESO OPERACIONAL 8,1T | MAT. | UN | 3.81e-07 | 233931.68 | 0.09
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | MAT. | M3 | 1 | 28.09 | 28.09
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.042006 | 4.53 | 0.19
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | MAT. | UN | 2.1e-06 | 677500 | 1.42
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | MAT. | UN | 9.73e-07 | 120000 | 0.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 35.12
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.57
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 10.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 45.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 103.81
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4755.53
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE)
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0094275 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0094275 | 8.15 | 0.08
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010603 | 11.78 | 0.12
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010603 | 62.83 | 0.67
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010603 | 17.01 | 0.18
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010603 | 13.09 | 0.14
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0094275 | 27.29 | 0.26
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0094275 | 119.05 | 1.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.010603 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010603 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010603 | 62.83 | 0.67
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010603 | 5.1 | 0.05
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 2.83 | 8.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 1.04 | 3.12
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0094275 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.0513 | 4.53 | 13.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.93
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 12.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 11.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 23.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1259.73
74074/4U | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0051066 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0051066 | 8.15 | 0.04
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.3121 | 6.13 | 8.04
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0057432 | 11.78 | 0.07
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0057432 | 62.83 | 0.36
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0057432 | 17.01 | 0.1
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0057432 | 13.09 | 0.08
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0051066 | 27.29 | 0.14
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0051066 | 119.05 | 0.61
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0057432 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0057432 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0057432 | 62.83 | 0.36
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0057432 | 5.1 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 2.83 | 4.6
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 1.04 | 1.69
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 0.37 | 0.6
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0051066 | 0.95 | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.5 | 3.28 | 11.48
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.15 | 8 | 1.2
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.32887 | 4.6 | 1.51
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.487 | 8.07 | 28.14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 49.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 59.1
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 8.36
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 19.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 86.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22.65
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1961.26
74157/4U | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.019326 |  | 0
10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | MAT. | H | 0.3 | 1.97 | 0.59
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.019326 | 8.15 | 0.16
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.021736 | 11.78 | 0.26
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.021736 | 62.83 | 1.37
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.021736 | 17.01 | 0.37
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.021736 | 13.09 | 0.28
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 0.00025764 | 2076.75 | 0.54
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.375 | 0.46 | 0.17
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.019326 | 27.29 | 0.53
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.019326 | 119.05 | 2.3
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.021736 | 1.96 | 0.04
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.021736 | 1.46 | 0.03
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.021736 | 62.83 | 1.37
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.021736 | 5.1 | 0.11
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.15 | 2.83 | 17.4
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.15 | 1.04 | 6.4
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.15 | 0.37 | 2.28
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.15 | 0.02 | 0.12
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.019326 | 0.95 | 0.02
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.6782 | 6.13 | 10.29
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.577 | 4.53 | 20.73
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 31.02
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.33
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 65.35
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 27.15
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 26.22
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 53.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 118.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.57
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 305.11
92915U | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0013092 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0013092 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014724 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014724 | 62.83 | 0.09
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0014724 | 17.01 | 0.03
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0014724 | 13.09 | 0.02
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0013092 | 27.29 | 0.04
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0013092 | 119.05 | 0.16
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0014724 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0014724 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0014724 | 62.83 | 0.09
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0014724 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4166 | 2.83 | 1.18
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4166 | 1.04 | 0.43
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4166 | 0.37 | 0.15
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4166 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0013092 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.3618 | 6.13 | 2.22
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 5.11 | 5.47
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0548 | 4.6 | 0.25
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.09
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.56
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 2.16
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.33
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 58.78
92919U | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00065647 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00065647 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00073832 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00073832 | 62.83 | 0.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00073832 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00073832 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00065647 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00065647 | 119.05 | 0.08
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.15 | 5.72
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00073832 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00073832 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00073832 | 62.83 | 0.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00073832 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2089 | 2.83 | 0.59
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2089 | 1.04 | 0.22
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2089 | 0.37 | 0.08
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2089 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00065647 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.1817 | 6.13 | 1.11
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 0.543 | 0.14 | 0.08
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0272 | 4.6 | 0.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.24
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.13
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.37
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.08
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.76
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 66.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 800.82
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.012432 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012432 | 8.15 | 0.1
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013982 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013982 | 62.83 | 0.88
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013982 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013982 | 13.09 | 0.18
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.012432 | 27.29 | 0.34
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.012432 | 119.05 | 1.48
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013982 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013982 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013982 | 62.83 | 0.88
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013982 | 5.1 | 0.07
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 2.83 | 11.2
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 1.04 | 4.11
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 1.46
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.012432 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 4.53 | 18.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.47
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 15.96
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 15.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 71.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25.92
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1843.94
94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0076991 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00017681 | 3550 | 0.63
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0076991 | 8.15 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014137 | 11.78 | 0.17
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014137 | 62.83 | 0.89
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.014137 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.014137 | 13.09 | 0.19
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 212.21 | 0.56 | 118.84
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.016 | 0.46 | 0.47
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0076991 | 27.29 | 0.21
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0076991 | 119.05 | 0.92
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.014137 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014137 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.014137 | 62.83 | 0.89
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.014137 | 5.1 | 0.07
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.859 | 41.8 | 35.91
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 2.83 | 11.32
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 1.04 | 4.16
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0076991 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 1.55 | 5.51 | 8.54
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.579 | 110.01 | 63.7
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.4919 | 4.53 | 11.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.83
PREÇO (material): | [5 empty] | 240.26
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 260.09
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 17.35
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 78.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 96.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 356.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.32
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 113.95
94964U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0099617 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00022801 | 3550 | 0.81
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0099617 | 8.15 | 0.08
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018272 | 11.78 | 0.22
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.018272 | 62.83 | 1.15
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.018272 | 17.01 | 0.31
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.018272 | 13.09 | 0.24
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 321.84 | 0.56 | 180.23
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.3081 | 0.46 | 0.6
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0099617 | 27.29 | 0.27
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0099617 | 119.05 | 1.19
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.018272 | 1.96 | 0.04
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.018272 | 1.46 | 0.03
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.018272 | 62.83 | 1.15
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.018272 | 5.1 | 0.09
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.782 | 41.8 | 32.69
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.17 | 2.83 | 14.63
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.17 | 1.04 | 5.38
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.17 | 0.37 | 1.91
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.17 | 0.02 | 0.1
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0099617 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 2 | 5.51 | 11.02
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.585 | 110.01 | 64.36
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.2242 | 4.53 | 14.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 25.63
PREÇO (material): | [5 empty] | 305.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 331.1
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 22.43
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 100.22
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 122.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 453.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.92
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 871.2
94965U | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0072592 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00016634 | 3550 | 0.59
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072592 | 8.15 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013324 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013324 | 62.83 | 0.84
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013324 | 17.01 | 0.23
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013324 | 13.09 | 0.17
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 362.66 | 0.56 | 203.09
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.9525 | 0.46 | 0.44
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0072592 | 27.29 | 0.2
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0072592 | 119.05 | 0.86
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013324 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013324 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013324 | 62.83 | 0.84
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013324 | 5.1 | 0.07
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.751 | 41.8 | 31.39
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 2.83 | 10.67
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 1.04 | 3.92
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.37 | 1.39
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0072592 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 1.46 | 5.51 | 8.04
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.593 | 110.01 | 65.24
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.3495 | 4.53 | 10.64
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 320.28
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 338.97
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 16.35
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 100.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 117.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 456.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.65
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 296.43
05. | VIGAS BALDRAMES
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0094275 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0094275 | 8.15 | 0.08
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010603 | 11.78 | 0.12
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010603 | 62.83 | 0.67
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010603 | 17.01 | 0.18
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010603 | 13.09 | 0.14
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0094275 | 27.29 | 0.26
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0094275 | 119.05 | 1.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.010603 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010603 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010603 | 62.83 | 0.67
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010603 | 5.1 | 0.05
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 2.83 | 8.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 1.04 | 3.12
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0094275 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.0513 | 4.53 | 13.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.93
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 12.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 11.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10.79
74106/1U | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.001257 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.001257 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014137 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014137 | 62.83 | 0.09
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0014137 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0014137 | 13.09 | 0.02
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.001257 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.001257 | 119.05 | 0.15
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0014137 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0014137 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0014137 | 62.83 | 0.09
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0014137 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 2.83 | 1.13
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 1.04 | 0.42
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.15
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.001257 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.40684 | 4.53 | 1.84
7319 | TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - LATA 18L | MAT. | L | 0.4 | 7.3 | 2.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.84
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.91
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.61
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.93
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 360.25
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0014927 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014927 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016788 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016788 | 62.83 | 0.11
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0016788 | 17.01 | 0.03
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0016788 | 13.09 | 0.02
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0014927 | 27.29 | 0.04
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0014927 | 119.05 | 0.18
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0016788 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0016788 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0016788 | 62.83 | 0.11
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0016788 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 2.83 | 1.34
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 1.04 | 0.49
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 0.37 | 0.18
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0014927 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.412 | 6.13 | 2.53
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 5.11 | 5.47
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.063 | 4.6 | 0.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.22
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 2.46
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 39.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 686.59
92777U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00096695 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00096695 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010875 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010875 | 62.83 | 0.07
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0010875 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0010875 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00096695 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00096695 | 119.05 | 0.12
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 6.05 | 6.72
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0010875 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0010875 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0010875 | 62.83 | 0.07
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0010875 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 2.83 | 0.87
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 1.04 | 0.32
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 0.37 | 0.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00096695 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.2672 | 6.13 | 1.64
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 0.743 | 0.14 | 0.1
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0405 | 4.6 | 0.19
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.51
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.6
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.43
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 54.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 844.59
92873U | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.029005 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.029005 | 8.15 | 0.24
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.8632 | 6.13 | 11.42
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032622 | 11.78 | 0.38
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.032622 | 62.83 | 2.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.032622 | 17.01 | 0.55
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.032622 | 13.09 | 0.43
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 0.0015015 | 2076.75 | 3.12
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.84 | 0.46 | 0.39
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.029005 | 27.29 | 0.79
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.029005 | 119.05 | 3.45
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.032622 | 1.96 | 0.06
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032622 | 1.46 | 0.05
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.032622 | 62.83 | 2.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.032622 | 5.1 | 0.17
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 2.83 | 26.12
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 1.04 | 9.6
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 0.37 | 3.42
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 0.02 | 0.18
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.029005 | 0.95 | 0.03
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.8776 | 6.13 | 11.51
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.6327 | 4.53 | 25.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 48.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 53.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 101.52
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 42.4
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 40.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 83.2
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 184.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 365.74
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.012432 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012432 | 8.15 | 0.1
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013982 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013982 | 62.83 | 0.88
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013982 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013982 | 13.09 | 0.18
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.012432 | 27.29 | 0.34
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.012432 | 119.05 | 1.48
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013982 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013982 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013982 | 62.83 | 0.88
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013982 | 5.1 | 0.07
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 2.83 | 11.2
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 1.04 | 4.11
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 1.46
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.012432 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 4.53 | 18.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.47
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 15.96
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 15.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 71.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.55
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 39.12
94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0076991 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00017681 | 3550 | 0.63
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0076991 | 8.15 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014137 | 11.78 | 0.17
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014137 | 62.83 | 0.89
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.014137 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.014137 | 13.09 | 0.19
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 212.21 | 0.56 | 118.84
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 1.016 | 0.46 | 0.47
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0076991 | 27.29 | 0.21
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0076991 | 119.05 | 0.92
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.014137 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014137 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.014137 | 62.83 | 0.89
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.014137 | 5.1 | 0.07
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.859 | 41.8 | 35.91
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 2.83 | 11.32
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 1.04 | 4.16
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0076991 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 1.55 | 5.51 | 8.54
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.579 | 110.01 | 63.7
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.4919 | 4.53 | 11.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.83
PREÇO (material): | [5 empty] | 240.26
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 260.09
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 17.35
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 78.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 96.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 356.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.33
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 117.51
94965U | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0072592 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00016634 | 3550 | 0.59
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072592 | 8.15 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013324 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013324 | 62.83 | 0.84
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013324 | 17.01 | 0.23
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013324 | 13.09 | 0.17
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 362.66 | 0.56 | 203.09
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.9525 | 0.46 | 0.44
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0072592 | 27.29 | 0.2
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0072592 | 119.05 | 0.86
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013324 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013324 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013324 | 62.83 | 0.84
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013324 | 5.1 | 0.07
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.751 | 41.8 | 31.39
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 2.83 | 10.67
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 1.04 | 3.92
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.37 | 1.39
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0072592 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 1.46 | 5.51 | 8.04
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.593 | 110.01 | 65.24
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.3495 | 4.53 | 10.64
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 320.28
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 338.97
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 16.35
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 100.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 117.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 456.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 902.99
06. | PILARES E VIGAS DA COBERTURA
92408U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.015756 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.015756 | 8.15 | 0.13
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 4.2877 | 6.13 | 26.28
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.017721 | 11.78 | 0.21
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.017721 | 62.83 | 1.11
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.017721 | 17.01 | 0.3
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.017721 | 13.09 | 0.23
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 1.041e-05 | 1037.2 | 0.01
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.017 | 6.08 | 0.1
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.20374 | 0.46 | 0.09
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.015756 | 27.29 | 0.43
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.015756 | 119.05 | 1.88
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.017721 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.017721 | 1.46 | 0.03
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.017721 | 62.83 | 1.11
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.017721 | 5.1 | 0.09
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.0139 | 2.83 | 14.19
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.0139 | 1.04 | 5.21
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.0139 | 0.37 | 1.86
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.0139 | 0.02 | 0.1
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.015756 | 0.95 | 0.01
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.027 | 10.04 | 0.27
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 7.3083 | 0.83 | 6.07
5068 | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | MAT. | KG | 0.06018 | 8.13 | 0.49
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.77481 | 4.6 | 3.56
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 4.0892 | 8.07 | 33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.85
PREÇO (material): | [5 empty] | 66.96
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 96.81
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 26.12
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 34.85
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 60.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 157.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 27.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4402.06
92446U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.011683 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.011683 | 8.15 | 0.1
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 3.1805 | 6.13 | 19.5
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.01314 | 11.78 | 0.15
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.01314 | 62.83 | 0.83
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.01314 | 17.01 | 0.22
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.01314 | 13.09 | 0.17
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 8.876e-06 | 1037.2 | 0.01
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.017 | 6.08 | 0.1
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.19899 | 0.46 | 0.09
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.011683 | 27.29 | 0.32
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.011683 | 119.05 | 1.39
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.01314 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.01314 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.01314 | 62.83 | 0.83
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.01314 | 5.1 | 0.07
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.7178 | 2.83 | 10.52
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.7178 | 1.04 | 3.87
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.7178 | 0.37 | 1.38
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.7178 | 0.02 | 0.07
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.011683 | 0.95 | 0.01
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.052 | 10.04 | 0.52
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 2.4948 | 6.4 | 15.97
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 4.2004 | 0.83 | 3.49
5068 | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | MAT. | KG | 0.04338 | 8.13 | 0.35
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.57334 | 4.6 | 2.64
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.7811 | 8.07 | 30.51
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.13
PREÇO (material): | [5 empty] | 71.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 93.15
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 19.37
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 31.9
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 51.27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 144.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.93
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4755.75
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0014927 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014927 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016788 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016788 | 62.83 | 0.11
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0016788 | 17.01 | 0.03
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0016788 | 13.09 | 0.02
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0014927 | 27.29 | 0.04
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0014927 | 119.05 | 0.18
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0016788 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0016788 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0016788 | 62.83 | 0.11
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0016788 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 2.83 | 1.34
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 1.04 | 0.49
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 0.37 | 0.18
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.475 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0014927 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.412 | 6.13 | 2.53
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 5.11 | 5.47
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.063 | 4.6 | 0.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.22
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 2.46
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 91.14
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1600.41
92777U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00096695 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00096695 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010875 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010875 | 62.83 | 0.07
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0010875 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0010875 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00096695 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00096695 | 119.05 | 0.12
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 6.05 | 6.72
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0010875 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0010875 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0010875 | 62.83 | 0.07
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0010875 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 2.83 | 0.87
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 1.04 | 0.32
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 0.37 | 0.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3077 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00096695 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.2672 | 6.13 | 1.64
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 0.743 | 0.14 | 0.1
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0405 | 4.6 | 0.19
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.51
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.6
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.43
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 53.64
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 833.56
92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0007344 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0007344 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00082597 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00082597 | 62.83 | 0.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00082597 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00082597 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0007344 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0007344 | 119.05 | 0.09
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.15 | 5.72
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00082597 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00082597 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00082597 | 62.83 | 0.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00082597 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2337 | 2.83 | 0.66
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2337 | 1.04 | 0.24
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2337 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2337 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0007344 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.203 | 6.13 | 1.24
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 0.543 | 0.14 | 0.08
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0307 | 4.6 | 0.14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.26
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.65
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.21
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 144.38
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1827.85
92873U | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.029005 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.029005 | 8.15 | 0.24
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.8632 | 6.13 | 11.42
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032622 | 11.78 | 0.38
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.032622 | 62.83 | 2.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.032622 | 17.01 | 0.55
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.032622 | 13.09 | 0.43
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 0.0015015 | 2076.75 | 3.12
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.84 | 0.46 | 0.39
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.029005 | 27.29 | 0.79
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.029005 | 119.05 | 3.45
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.032622 | 1.96 | 0.06
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032622 | 1.46 | 0.05
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.032622 | 62.83 | 2.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.032622 | 5.1 | 0.17
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 2.83 | 26.12
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 1.04 | 9.6
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 0.37 | 3.42
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 0.02 | 0.18
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.029005 | 0.95 | 0.03
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.8776 | 6.13 | 11.51
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.6327 | 4.53 | 25.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 48.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 53.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 101.52
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 42.4
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 40.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 83.2
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 184.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.38
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 624.35
94965U | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0072592 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00016634 | 3550 | 0.59
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072592 | 8.15 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013324 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013324 | 62.83 | 0.84
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013324 | 17.01 | 0.23
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013324 | 13.09 | 0.17
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 362.66 | 0.56 | 203.09
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.9525 | 0.46 | 0.44
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0072592 | 27.29 | 0.2
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0072592 | 119.05 | 0.86
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013324 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013324 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013324 | 62.83 | 0.84
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013324 | 5.1 | 0.07
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.751 | 41.8 | 31.39
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 2.83 | 10.67
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 1.04 | 3.92
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.37 | 1.39
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0072592 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 1.46 | 5.51 | 8.04
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.593 | 110.01 | 65.24
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.3495 | 4.53 | 10.64
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 320.28
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 338.97
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 16.35
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 100.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 117.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 456.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.38
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1541.48
07. | PAREDES E REVESTIMENTOS
73988/2U | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0010499 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.56682 | 1.6 | 0.91
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0010499 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0011808 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011808 | 62.83 | 0.07
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0011808 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0011808 | 13.09 | 0.02
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.54321 | 0.56 | 0.3
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0010499 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0010499 | 119.05 | 0.13
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0011808 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0011808 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0011808 | 62.83 | 0.07
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0011808 | 5.1 | 0.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.00378 | 41.8 | 0.16
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.33411 | 2.83 | 0.95
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.33411 | 1.04 | 0.35
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.33411 | 0.37 | 0.12
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.33411 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0010499 | 0.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.20342 | 6.13 | 1.25
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.1364 | 4.53 | 0.62
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 6 | 0.29 | 1.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.86
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.91
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.77
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.63
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 56.05
87777U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0060242 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 5.9327 | 1.6 | 9.49
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0060242 | 8.15 | 0.05
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0067753 | 11.78 | 0.08
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0067753 | 62.83 | 0.43
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0067753 | 17.01 | 0.12
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0067753 | 13.09 | 0.09
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.6856 | 0.56 | 3.18
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0060242 | 27.29 | 0.16
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0060242 | 119.05 | 0.72
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0067753 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0067753 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0067753 | 62.83 | 0.43
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0067753 | 5.1 | 0.03
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.039564 | 41.8 | 1.65
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.917 | 2.83 | 5.43
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.917 | 1.04 | 1.99
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.917 | 0.37 | 0.71
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.917 | 0.02 | 0.04
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.1388 | 12.47 | 1.73
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0060242 | 0.95 | 0.01
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.79334 | 6.13 | 4.86
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.1565 | 4.53 | 5.24
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.1
PREÇO (material): | [5 empty] | 26.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 36.46
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 8.84
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 12.84
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 117.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6848.89
87905U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00086105 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.76e-06 | 3550 | 0.01
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00086105 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010319 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010319 | 62.83 | 0.06
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0010319 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0010319 | 13.09 | 0.01
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.7042 | 0.56 | 0.95
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.005334 | 0.46 | 0
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00086105 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00086105 | 119.05 | 0.1
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0010319 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0010319 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0010319 | 62.83 | 0.06
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0010319 | 5.1 | 0.01
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.004452 | 60 | 0.27
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.29198 | 2.83 | 0.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.29198 | 1.04 | 0.3
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.29198 | 0.37 | 0.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.29198 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00086105 | 0.95 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.017976 | 5.51 | 0.1
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.18613 | 6.13 | 1.14
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.092556 | 4.53 | 0.42
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.45
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.45
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 1.67
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 117.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 891.74
89168U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0077889 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 4.557e-06 | 3550 | 0.02
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.8983 | 1.6 | 3.04
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0077889 | 8.15 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0089245 | 11.78 | 0.11
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0089245 | 62.83 | 0.56
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0089245 | 17.01 | 0.15
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0089245 | 13.09 | 0.12
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.8192 | 0.56 | 1.02
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.013815 | 0.46 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0077889 | 27.29 | 0.21
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0077889 | 119.05 | 0.93
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | MAT. | M | 0.59535 | 1.56 | 0.93
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0089245 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0089245 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0089245 | 62.83 | 0.56
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0089245 | 5.1 | 0.05
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.012642 | 41.8 | 0.53
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2.5251 | 2.83 | 7.15
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2.5251 | 1.04 | 2.63
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2.5251 | 0.37 | 0.93
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2.5251 | 0.02 | 0.05
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0071138 | 27.16 | 0.19
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0077889 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.04655 | 5.51 | 0.26
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.6806 | 6.13 | 10.3
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.84032 | 4.53 | 3.81
7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | MIL | 0.028144 | 465 | 13.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 32.35
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 46.72
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 12.57
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 16.81
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 29.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 76.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 46.84
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3564.52
08. | PINTURAS
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00016655 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00016655 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00018732 | 11.78 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00018732 | 62.83 | 0.01
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00018732 | 17.01 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00018732 | 13.09 | 0
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00016655 | 27.29 | 0
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00016655 | 119.05 | 0.02
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00018732 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00018732 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00018732 | 62.83 | 0.01
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00018732 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.053 | 2.83 | 0.15
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.053 | 1.04 | 0.06
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.053 | 0.37 | 0.02
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.053 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00016655 | 0.95 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.039464 | 6.13 | 0.24
6085 | SELADOR ACRILICO | MAT. | L | 0.16 | 3.92 | 0.63
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.014239 | 4.53 | 0.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.91
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.22
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.27
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 0.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 117.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 224.99
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00080448 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00080448 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00090478 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00090478 | 62.83 | 0.06
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00090478 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00090478 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00080448 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00080448 | 119.05 | 0.1
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00090478 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00090478 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00090478 | 62.83 | 0.06
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00090478 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.256 | 2.83 | 0.72
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.256 | 1.04 | 0.27
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.256 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.256 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00080448 | 0.95 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.18923 | 6.13 | 1.16
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.07018 | 4.53 | 0.32
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 16.13 | 5.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.48
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.7
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.18
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.29
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 117.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1431.27
09. | ESQUADRIAS
68054U | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0094275 |  | 0
10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " | MAT. | KG | 8.26 | 3.22 | 26.6
11. | INSTALAÇÕES HDRÁULICAS, SANITÁRIAS & PLUVIAIS | TODOS |  | 5.1 |  | 0
11026 | CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2 | MAT. | KG | 15.28 | 6.76 | 103.29
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1 | 1.6 | 1.6
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0094275 | 8.15 | 0.08
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010603 | 11.78 | 0.12
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010603 | 62.83 | 0.67
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010603 | 17.01 | 0.18
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010603 | 13.09 | 0.14
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 4.6 | 0.56 | 2.58
26 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 5.1 | 4.94 | 25.19
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0094275 | 27.29 | 0.26
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0094275 | 119.05 | 1.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.010603 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010603 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010603 | 62.83 | 0.67
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010603 | 5.1 | 0.05
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.025 | 41.8 | 1.05
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 2.83 | 8.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 1.04 | 3.12
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0094275 | 0.95 | 0.01
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.5256 | 6.13 | 9.35
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.5256 | 4.53 | 6.91
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 176.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 192.68
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 14.23
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 58.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 72.89
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 265.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2230.78
73924/2U | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.6 | 1.42 | 0.85
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.50595 | 6.13 | 3.1
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.07 | 10 | 0.7
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 4.53 | 2.3
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | MAT. | L | 0.16 | 15.74 | 2.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.85
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.73
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 5.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.28
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 422.18
74064/1U | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0021997 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0021997 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.002474 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.002474 | 62.83 | 0.16
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.002474 | 17.01 | 0.04
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.002474 | 13.09 | 0.03
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0021997 | 27.29 | 0.06
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0021997 | 119.05 | 0.26
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.002474 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.002474 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.002474 | 62.83 | 0.16
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.002474 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.7 | 2.83 | 1.98
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.7 | 1.04 | 0.73
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.7 | 0.37 | 0.26
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.7 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0021997 | 0.95 | 0
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.40476 | 6.13 | 2.48
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.30513 | 4.53 | 1.38
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | MAT. | L | 0.24 | 15.87 | 3.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.86
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.57
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.43
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 3.38
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 4.2
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.01
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 319.36
93189U | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.002986 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.002986 | 8.15 | 0.02
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.21236 | 6.13 | 1.3
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0034788 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0034788 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0034788 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0034788 | 13.09 | 0.05
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 7.7798 | 0.56 | 4.36
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | MAT. | UN | 2.773e-06 | 1037.2 | 0
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.007 | 6.08 | 0.04
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.10721 | 0.46 | 0.05
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.002986 | 27.29 | 0.08
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.002986 | 119.05 | 0.36
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.8769 | 6.05 | 5.31
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0034788 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0034788 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0034788 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0034788 | 5.1 | 0.02
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 3.883e-06 | 14440.67 | 0.06
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.018912 | 41.8 | 0.79
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.98429 | 2.83 | 2.79
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.98429 | 1.04 | 1.02
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.98429 | 0.37 | 0.36
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.98429 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.002986 | 0.95 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.03408 | 5.51 | 0.19
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.11013 | 6.13 | 0.68
40215 | ESPAÇADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA* | MAT. | UN | 6 | 0.14 | 0.84
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.379 | 6.4 | 2.43
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 1.6472 | 0.83 | 1.37
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.014136 | 110.01 | 1.56
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.35598 | 6.13 | 2.18
5068 | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | MAT. | KG | 0.0124 | 8.13 | 0.1
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.23292 | 4.53 | 1.06
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.015484 | 4.6 | 0.07
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.035619 | 4.6 | 0.16
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 1.4828 | 8.07 | 11.97
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.12
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.76
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.93
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 12.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.61
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 57.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 275.37
CPU_IFAM.466 | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.18, MALHA DE 1,9 x 1,9 CM - INCLUSIVE REQUADRO EM CANTONEIRAS DE AÇO COM PINTURA ESMALTE ACETINADO VERDE | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0033585 |  | 0
10999 | ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00; WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | MAT. | KG | 0.042328 | 16.06 | 0.68
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0033585 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0037772 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0037772 | 62.83 | 0.24
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0037772 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0037772 | 13.09 | 0.05
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | MAT. | UN | 1.3121e-05 | 104186.98 | 1.37
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0033585 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0033585 | 119.05 | 0.4
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0037772 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0037772 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0037772 | 62.83 | 0.24
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0037772 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0687 | 2.83 | 3.02
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0687 | 1.04 | 1.11
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0687 | 0.37 | 0.4
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0687 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0033585 | 0.95 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.18 | 1.42 | 0.26
40706 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA FINAL = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 1.1 | 41.23 | 45.35
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.26455 | 3.42 | 0.9
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | MAT. | L | 0.0021164 | 11.67 | 0.02
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | MAT. | KG | 0.00079365 | 17.13 | 0.01
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.20342 | 6.13 | 1.25
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.27321 | 6.13 | 1.67
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT. | L | 0.021 | 10 | 0.21
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | MAT. | M | 3 | 6.89 | 20.67
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.44752 | 4.53 | 2.03
6160 | SOLDADOR | M.O. | H | 0.15873 | 7.48 | 1.19
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | MAT. | L | 0.072 | 15.87 | 1.14
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | MAT. | L | 0.048 | 15.74 | 0.76
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.14
PREÇO (material): | [5 empty] | 77.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 83.25
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 5.37
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 25.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 30.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 113.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100.44
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11425.05
CPU_IFAM.474 | CONJUNTO DE FECHADURA EM FERRO COM MACANETA E DOBRADIÇAS 8" EM LATÃO | SER.CG | CJ
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | M.O. | H | 0.5 | 6.04 | 3.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
3082 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO C/ MACANETA, CHAVE GRANDE TP HAGA 1137 OU EQUIV | MAT. | CJ | 1 | 32.74 | 32.74
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.50595 | 4.6 | 2.33
IFAM.171 | DOBRADIÇA PORTÃO 8", EM LATÃO, C/CHUMBADOR P/CONCRETO (IMAB - REF. DO 0964 OU SIMILAR) | MAT. | UN | 6 | 53.64 | 321.84
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 359.95
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 365.3
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.68
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 104.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 109.57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 474.87
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 949.74
10. | COBERTURA
72105U | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0034568 |  | 0
1118 | CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | MAT. | M | 1.05 | 28.01 | 29.41
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0034568 | 8.15 | 0.03
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.55 | 5.3 | 2.92
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038877 | 11.78 | 0.05
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038877 | 62.83 | 0.24
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038877 | 17.01 | 0.07
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038877 | 13.09 | 0.05
13388 | SOLDA 50/50 | MAT. | KG | 0.07 | 84.72 | 5.93
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0034568 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0034568 | 119.05 | 0.41
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0038877 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0038877 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038877 | 62.83 | 0.24
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038877 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1 | 2.83 | 3.11
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1 | 1.04 | 1.14
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1 | 0.37 | 0.41
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0034568 | 0.95 | 0
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.15 | 8 | 1.2
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.04 | 33.09 | 1.32
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.55941 | 4.53 | 2.53
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 43.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 49.22
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.77
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 15.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.08
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 69.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 29.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2051.28
74145/1U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0010056 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0010056 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.001131 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.001131 | 62.83 | 0.07
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.001131 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.001131 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0010056 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0010056 | 119.05 | 0.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.001131 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.001131 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.001131 | 62.83 | 0.07
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.001131 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.32 | 2.83 | 0.91
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.32 | 1.04 | 0.33
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.32 | 0.37 | 0.12
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.32 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0010056 | 0.95 | 0
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT. | UN | 0.55 | 1.42 | 0.78
4783 | PINTOR | M.O. | H | 0.2125 | 6.13 | 1.3
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | MAT. | L | 0.044 | 26.89 | 1.18
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.11188 | 4.53 | 0.51
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | MAT. | L | 0.176 | 17.31 | 3.05
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | MAT. | L | 0.132 | 15.87 | 2.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.63
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.58
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.47
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 118.34
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1855.57
94207U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00074792 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00074792 | 8.15 | 0.01
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.113 | 5.3 | 0.6
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00085565 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00085565 | 62.83 | 0.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00085565 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00085565 | 13.09 | 0.01
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT. | CJ | 1.27 | 0.19 | 0.24
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 4.13e-07 | 1109050 | 0.46
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.3757 | 0.46 | 0.17
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00074792 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00074792 | 119.05 | 0.09
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00085565 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00085565 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00085565 | 62.83 | 0.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00085565 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2421 | 2.83 | 0.69
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2421 | 1.04 | 0.25
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2421 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2421 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00074792 | 0.95 | 0
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0041 | 11.87 | 0.05
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT. | UN | 1.27 | 2.94 | 3.73
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12714 | 4.53 | 0.58
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | MAT. | M2 | 1.275 | 28.24 | 36.01
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.22
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.91
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 43.13
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.07
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 12.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.61
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 161.32
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9153.29
94223U | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00061593 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00061593 | 8.15 | 0.01
12869 | TELHADISTA | M.O. | H | 0.095 | 5.3 | 0.5
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00070014 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070014 | 62.83 | 0.04
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00070014 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00070014 | 13.09 | 0.01
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT. | CJ | 4.2 | 0.19 | 0.8
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | MAT. | UN | 2.14e-07 | 1109050 | 0.24
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.1989 | 0.46 | 0.09
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00061593 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00061593 | 119.05 | 0.07
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00070014 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00070014 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00070014 | 62.83 | 0.04
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00070014 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1981 | 2.83 | 0.56
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1981 | 1.04 | 0.21
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1981 | 0.37 | 0.07
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1981 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00061593 | 0.95 | 0
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | M.O. | H | 0.0021 | 11.87 | 0.02
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT. | UN | 4.2 | 2.94 | 12.35
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10273 | 4.53 | 0.47
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E = 6MM, DE 1,10 X 0,21 M (SEM AMIANTO) | MAT. | UN | 1.029 | 40.12 | 41.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 55.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 56.82
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.87
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 16.35
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1095.79
CPU_IFAM.468 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 9,3M COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0043995 |  | 0
10966 | PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA) | MAT. | KG | 8.087 | 4.48 | 36.23
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0043995 | 8.15 | 0.04
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.004948 | 11.78 | 0.06
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004948 | 62.83 | 0.31
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.004948 | 17.01 | 0.08
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.004948 | 13.09 | 0.06
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0043995 | 27.29 | 0.12
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0043995 | 119.05 | 0.52
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.004948 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.004948 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.004948 | 62.83 | 0.31
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.004948 | 5.1 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 2.83 | 3.96
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 1.04 | 1.46
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 0.37 | 0.52
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0043995 | 0.95 | 0
40336 | MONTADOR | M.O. | H | 0.7 | 5.56 | 3.89
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.71197 | 4.53 | 3.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.12
PREÇO (material): | [5 empty] | 43.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 50.87
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 6.23
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 16.18
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 73.28
QUANTIDADE: | [5 empty] | 169.94
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12453.2
CPU_IFAM.473 | TELA DE PROTEÇÃO ANTI-PASSÁROS PARA FECHAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00047138 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00047138 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00053014 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053014 | 62.83 | 0.03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00053014 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00053014 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00047138 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00047138 | 119.05 | 0.06
341 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | M | 5 | 0.17 | 0.85
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00053014 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00053014 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00053014 | 62.83 | 0.03
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00053014 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 2.83 | 0.42
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 1.04 | 0.16
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 0.37 | 0.06
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00047138 | 0.95 | 0
40706 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA FINAL = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M | MAT. | M2 | 1.1 | 41.23 | 45.35
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.15257 | 4.53 | 0.69
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 47.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 47.7
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.6
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 13.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22.15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1373.3
11. | INSTALAÇÕES HDRÁULICAS, SANITÁRIAS & PLUVIAIS
72286U | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.019955 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.019955 | 8.15 | 0.16
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.022443 | 11.78 | 0.26
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.022443 | 62.83 | 1.41
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.022443 | 17.01 | 0.38
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.022443 | 13.09 | 0.29
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | MAT. | 50KG | 0.75 | 27.21 | 20.41
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.019955 | 27.29 | 0.54
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.019955 | 119.05 | 2.38
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.022443 | 1.96 | 0.04
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.022443 | 1.46 | 0.03
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.022443 | 62.83 | 1.41
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.022443 | 5.1 | 0.11
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.16 | 41.8 | 6.69
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.35 | 2.83 | 17.97
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.35 | 1.04 | 6.6
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.35 | 0.37 | 2.35
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.35 | 0.02 | 0.13
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.019955 | 0.95 | 0.02
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.056 | 110.01 | 6.16
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.0342 | 6.13 | 12.47
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.4244 | 4.53 | 20.04
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | UN | 42 | 0.46 | 19.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 32.51
PREÇO (material): | [5 empty] | 86.68
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 119.19
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 28.45
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 41.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 70.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 189.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 379
72289U | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.045975 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.045975 | 8.15 | 0.37
12. | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | TODOS |  | 2.5 |  | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.051707 | 11.78 | 0.61
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.051707 | 62.83 | 3.25
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.051707 | 17.01 | 0.88
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.051707 | 13.09 | 0.68
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | MAT. | 50KG | 1.78 | 27.21 | 48.43
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.045975 | 27.29 | 1.25
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.045975 | 119.05 | 5.47
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 2.5 | 4.9 | 12.25
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.051707 | 1.96 | 0.1
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.051707 | 1.46 | 0.08
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.051707 | 62.83 | 3.25
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.051707 | 5.1 | 0.26
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.25 | 41.8 | 10.45
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 14.63 | 2.83 | 41.4
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 14.63 | 1.04 | 15.22
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 14.63 | 0.37 | 5.41
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 14.63 | 0.02 | 0.29
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.045975 | 0.95 | 0.04
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.13 | 110.01 | 14.3
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 3.6921 | 6.13 | 22.63
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 11.1881 | 4.53 | 50.68
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | MAT. | UN | 72 | 0.46 | 33.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 73.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 197.13
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 270.44
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 64.16
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 94.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 159.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 429.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3006.22
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0094275 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0094275 | 8.15 | 0.08
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010603 | 11.78 | 0.12
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010603 | 62.83 | 0.67
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010603 | 17.01 | 0.18
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010603 | 13.09 | 0.14
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0094275 | 27.29 | 0.26
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0094275 | 119.05 | 1.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.010603 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010603 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010603 | 62.83 | 0.67
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010603 | 5.1 | 0.05
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 2.83 | 8.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 1.04 | 3.12
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0094275 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.0513 | 4.53 | 13.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.93
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 12.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 11.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.68
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 684.08
83626U | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0005028 |  | 0
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAX 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15MM | MAT. | UN | 1 | 120.74 | 120.74
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0005028 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00056549 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00056549 | 62.83 | 0.04
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00056549 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00056549 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0005028 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0005028 | 119.05 | 0.06
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00056549 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00056549 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00056549 | 62.83 | 0.04
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00056549 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.16 | 2.83 | 0.45
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.16 | 1.04 | 0.17
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.16 | 0.37 | 0.06
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.16 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0005028 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.16274 | 4.53 | 0.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 121.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 122.34
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.65
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 34.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 35.51
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 157.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20.66
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3261.18
83690U | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.080453 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 7.3471e-05 | 3550 | 0.26
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.080453 | 8.15 | 0.66
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.093134 | 11.78 | 1.1
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.093134 | 62.83 | 5.85
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.093134 | 17.01 | 1.58
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.093134 | 13.09 | 1.22
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 47.7795 | 0.56 | 26.76
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.22288 | 0.46 | 0.1
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.080453 | 27.29 | 2.2
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.080453 | 119.05 | 9.58
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.093134 | 1.96 | 0.18
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.093134 | 1.46 | 0.14
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.093134 | 62.83 | 5.85
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.093134 | 5.1 | 0.47
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.249 | 41.8 | 10.41
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 26.3516 | 2.83 | 74.58
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 26.3516 | 1.04 | 27.41
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 26.3516 | 0.37 | 9.75
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 26.3516 | 0.02 | 0.53
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.080453 | 0.95 | 0.08
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.75 | 5.51 | 4.13
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | M3 | 1.1 | 115.01 | 126.51
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 7.3231 | 6.13 | 44.89
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 18.7163 | 4.53 | 84.78
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 133.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 305.2
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 439.01
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 117.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 157.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 274.75
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 713.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.38
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1698.74
86916U | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0006285 |  | 0
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | MAT. | UN | 1 | 24.64 | 24.64
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0006285 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00070686 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070686 | 62.83 | 0.04
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00070686 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00070686 | 13.09 | 0.01
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 6.13 | 0.93
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0006285 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0006285 | 119.05 | 0.07
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 2 | 0.06
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00070686 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00070686 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00070686 | 62.83 | 0.04
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00070686 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 2.83 | 0.57
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 1.04 | 0.21
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0.07
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0006285 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.050855 | 4.53 | 0.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.78
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.94
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.02
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.94
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 861.12
89391U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00074792 |  | 0
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 1.62 | 1.62
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00074792 | 8.15 | 0.01
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 38.39 | 0.35
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00084116 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00084116 | 62.83 | 0.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00084116 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00084116 | 13.09 | 0.01
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 33.34 | 0.37
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.119 | 4.6 | 0.55
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12073 | 6.13 | 0.74
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00074792 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00074792 | 119.05 | 0.09
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00084116 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00084116 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00084116 | 62.83 | 0.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00084116 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.238 | 2.83 | 0.67
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.238 | 1.04 | 0.25
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.238 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.238 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00074792 | 0.95 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.26 | 0.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.68
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.97
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 1.73
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.66
89580U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0011313 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0011313 | 8.15 | 0.01
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0062 | 38.39 | 0.24
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0012723 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0012723 | 62.83 | 0.08
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0012723 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0012723 | 13.09 | 0.02
20073 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.04 | 26.89 | 27.97
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0102 | 33.34 | 0.34
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.18 | 4.6 | 0.83
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.18261 | 6.13 | 1.12
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0011313 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0011313 | 119.05 | 0.13
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0012723 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0012723 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0012723 | 62.83 | 0.08
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0012723 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.36 | 2.83 | 1.02
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.36 | 1.04 | 0.37
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.36 | 0.37 | 0.13
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.36 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0011313 | 0.95 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.037 | 0.34 | 0.01
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 30.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 32.44
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.7
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 9.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.44
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 457.48
90695U | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00045881 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00045881 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00051601 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00051601 | 62.83 | 0.03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00051601 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00051601 | 13.09 | 0.01
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.0146 | 14.05 | 0.21
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00045881 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00045881 | 119.05 | 0.05
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00051601 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00051601 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00051601 | 62.83 | 0.03
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00051601 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.146 | 2.83 | 0.41
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.146 | 1.04 | 0.15
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.146 | 0.37 | 0.05
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.146 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00045881 | 0.95 | 0
40331 | ASSENTADOR DE TUBOS | M.O. | H | 0.073869 | 10.19 | 0.75
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | MAT. | M | 1.05 | 35.47 | 37.24
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.074248 | 4.53 | 0.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 38.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.32
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.95
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 11.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 51.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.78
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 763.97
91785U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0042984 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0042984 | 8.15 | 0.04
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.016286 | 38.39 | 0.63
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0048343 | 11.78 | 0.06
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0048343 | 62.83 | 0.3
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0048343 | 17.01 | 0.08
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0048343 | 13.09 | 0.06
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.26937 | 0.56 | 0.15
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | MAT. | UN | 4.6e-05 | 37.37 | 0
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.018492 | 33.34 | 0.62
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.60629 | 4.6 | 2.79
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.76733 | 6.13 | 4.7
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0042984 | 27.29 | 0.12
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0042984 | 119.05 | 0.51
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 3.55e-05 | 8.65 | 0
3500 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | MAT. | UN | 0.001 | 1.07 | 0
3524 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | MAT. | UN | 0.1694 | 5.46 | 0.92
3529 | JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | MAT. | UN | 0.7289 | 0.6 | 0.44
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0048343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0048343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0048343 | 62.83 | 0.3
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0048343 | 5.1 | 0.02
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.00070162 | 41.8 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.3678 | 2.83 | 3.87
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.3678 | 1.04 | 1.42
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.3678 | 0.37 | 0.51
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.3678 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0042984 | 0.95 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.20761 | 0.34 | 0.07
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0461 | 1.85 | 0.09
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.1043 | 0.49 | 0.05
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 0.01196 | 0.38 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0052621 | 4.53 | 0.02
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 0.6522 | 0.82 | 0.53
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0031 | 7.03 | 0.02
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0534 | 4.63 | 0.25
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0168 | 7.55 | 0.13
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 0.3054 | 1 | 0.31
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.001065 | 2.46 | 0
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 2.01 | 2.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.52
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.23
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 6.58
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.46
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 52.31
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1866.94
91786U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0016427 |  | 0
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 0.1569 | 1.62 | 0.25
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0016427 | 8.15 | 0.01
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.014878 | 38.39 | 0.57
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0018599 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0018599 | 62.83 | 0.12
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0018599 | 17.01 | 0.03
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0018599 | 13.09 | 0.02
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.023886 | 0.56 | 0.01
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.018094 | 33.34 | 0.6
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.25032 | 4.6 | 1.15
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.27589 | 6.13 | 1.69
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0016427 | 27.29 | 0.04
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0016427 | 119.05 | 0.2
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.000206 | 8.65 | 0
3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | MAT. | UN | 0.0242 | 2.85 | 0.07
3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | MAT. | UN | 0.2163 | 1.55 | 0.34
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0018599 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0018599 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0018599 | 62.83 | 0.12
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0018599 | 5.1 | 0.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 6.2215e-05 | 41.8 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.52625 | 2.83 | 1.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.52625 | 1.04 | 0.55
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.52625 | 0.37 | 0.19
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.52625 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0016427 | 0.95 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.0037049 | 0.34 | 0
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.078906 | 1.26 | 0.1
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.1114 | 2.28 | 0.25
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.2777 | 1.03 | 0.29
4046 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | MAT. | UN | 1.254e-06 | 13828.63 | 0.02
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | M.O. | H | 0.003516 | 5.24 | 0.02
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.00046661 | 4.53 | 0
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0152 | 6.32 | 0.1
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0641 | 4.63 | 0.3
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 0.4565 | 2.49 | 1.14
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.00618 | 2.46 | 0.02
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 4.3 | 4.56
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 0.0178 | 8.72 | 0.16
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.86
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.46
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 2.51
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 4.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 21.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 43.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 955.7
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.012432 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012432 | 8.15 | 0.1
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013982 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013982 | 62.83 | 0.88
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013982 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013982 | 13.09 | 0.18
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.012432 | 27.29 | 0.34
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.012432 | 119.05 | 1.48
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013982 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013982 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013982 | 62.83 | 0.88
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013982 | 5.1 | 0.07
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 2.83 | 11.2
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 1.04 | 4.11
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 1.46
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.012432 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 4.53 | 18.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.47
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 15.96
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 15.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 71.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 17.37
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1235.7
94495U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0048677 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0048677 | 8.15 | 0.04
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0054746 | 11.78 | 0.06
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0054746 | 62.83 | 0.34
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0054746 | 17.01 | 0.09
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0054746 | 13.09 | 0.07
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.7745 | 4.6 | 3.56
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.78573 | 6.13 | 4.82
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0048677 | 27.29 | 0.13
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0048677 | 119.05 | 0.58
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0095 | 7.37 | 0.07
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0054746 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0054746 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0054746 | 62.83 | 0.34
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0054746 | 5.1 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.549 | 2.83 | 4.38
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.549 | 1.04 | 1.61
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.549 | 0.37 | 0.57
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.549 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0048677 | 0.95 | 0
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 38.26 | 38.26
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 46.65
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 55.03
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 7.33
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 17.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 25.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 80.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 160.08
CPU_IFAM.UEP_001 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0006285 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0006285 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00070686 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00070686 | 62.83 | 0.04
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00070686 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00070686 | 13.09 | 0.01
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.15218 | 6.13 | 0.93
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0006285 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0006285 | 119.05 | 0.07
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00070686 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00070686 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00070686 | 62.83 | 0.04
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00070686 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 2.83 | 0.57
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 1.04 | 0.21
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 0.37 | 0.07
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0006285 | 0.95 | 0
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | MAT. | M | 1.1 | 2.68 | 2.95
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.050855 | 4.53 | 0.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.03
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.19
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.02
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 1.75
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 21.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 171.93
CPU_IFAM.UEP_002 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 15X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.016761 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.016761 | 8.15 | 0.14
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.021649 | 6.13 | 0.13
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.018851 | 11.78 | 0.22
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.018851 | 62.83 | 1.18
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.018851 | 17.01 | 0.32
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.018851 | 13.09 | 0.25
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 21.1805 | 0.56 | 11.86
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.016761 | 27.29 | 0.46
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.016761 | 119.05 | 2
334 | ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) | MAT. | KG | 0.0033 | 12.26 | 0.04
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.018851 | 1.96 | 0.04
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.018851 | 1.46 | 0.03
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.018851 | 62.83 | 1.18
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.018851 | 5.1 | 0.1
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.0148 | 60 | 0.89
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.3337 | 2.83 | 15.09
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.3337 | 1.04 | 5.55
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.3337 | 0.37 | 1.97
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 5.3337 | 0.02 | 0.11
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.016761 | 0.95 | 0.02
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.066 | 6.4 | 0.42
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.4132 | 6.13 | 8.66
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.00165 | 8 | 0.01
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | MAT. | M3 | 0.0281 | 52.88 | 1.49
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.9899 | 4.53 | 18.07
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.047074 | 8.07 | 0.38
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 39.396 | 0.29 | 11.42
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | KG | 0.1644 | 5.09 | 0.84
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 82.87
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 23.51
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 30.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 53.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 136.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20.66
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2820.91
CPU_IFAM.UEP_003 | BASE EM CONCRETO PARA EQUIPAMENTO (SOPRADOR) | SER.CG | und
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0096255 |  | 0
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 6.898e-06 | 4841.23 | 0.03
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.336 | 5.47 | 1.84
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | MAT. | UN | 7.13e-07 | 2315 | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0096255 | 8.15 | 0.08
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.35124 | 6.13 | 2.15
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010826 | 11.78 | 0.13
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010826 | 62.83 | 0.68
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010826 | 17.01 | 0.18
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010826 | 13.09 | 0.14
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 11.7 | 0.56 | 6.55
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.33993 | 7.48 | 2.54
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.33478 | 6.13 | 2.05
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0096255 | 27.29 | 0.26
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0096255 | 119.05 | 1.15
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.010826 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010826 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010826 | 62.83 | 0.68
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010826 | 5.1 | 0.06
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.0252 | 41.8 | 1.05
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.063 | 2.83 | 8.67
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.063 | 1.04 | 3.19
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.063 | 0.37 | 1.13
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.063 | 0.02 | 0.06
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0096255 | 0.95 | 0.01
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.034733 | 3.42 | 0.12
4222 | GASOLINA COMUM | MAT. | L | 0.0024768 | 4.31 | 0.01
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 0.132 | 6.4 | 0.84
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.027576 | 110 | 3.03
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.65501 | 6.13 | 4.02
5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | MAT. | KG | 0.024 | 8.13 | 0.2
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.3466 | 4.53 | 6.1
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.088035 | 4.6 | 0.4
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 0.252 | 8.07 | 2.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.27
PREÇO (material): | [5 empty] | 32.16
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 49.43
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 15.11
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 18.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 33.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 82.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 82.84
CPU_IFAM.UEP_005 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0007542 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0007542 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00084823 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00084823 | 62.83 | 0.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00084823 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00084823 | 13.09 | 0.01
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.0575 | 14.05 | 0.81
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 43.09 | 43.09
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.12174 | 6.13 | 0.75
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0007542 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0007542 | 119.05 | 0.09
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00084823 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00084823 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00084823 | 62.83 | 0.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00084823 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.24 | 2.83 | 0.68
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.24 | 1.04 | 0.25
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.24 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.24 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0007542 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.12205 | 4.53 | 0.55
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 45.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 46.49
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.14
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 13.49
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.63
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 61.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 122.24
CPU_IFAM.UEP_006 | TUBO PVC SERIE R, DN 150 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0035196 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0035196 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0039584 | 11.78 | 0.05
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0039584 | 62.83 | 0.25
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0039584 | 17.01 | 0.07
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0039584 | 13.09 | 0.05
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT. | UN | 0.0825 | 14.05 | 1.16
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.56 | 4.6 | 2.58
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.56812 | 6.13 | 3.48
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0035196 | 27.29 | 0.1
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0035196 | 119.05 | 0.42
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 0.33 | 7.56 | 2.49
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0039584 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0039584 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0039584 | 62.83 | 0.25
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0039584 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.12 | 2.83 | 3.17
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.12 | 1.04 | 1.16
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.12 | 0.37 | 0.41
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.12 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0035196 | 0.95 | 0
9840 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.01 | 25.95 | 26.21
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.06
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 41.94
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 5.3
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 13.39
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 60.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 68.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4147.09
CPU_IFAM.UEP_007 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS, COM ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.048395 |  | 0
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 17.67 | 17.67
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2 " COM BALAO PLASTICO | MAT. | UN | 1 | 11.03 | 11.03
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | MAT. | UN | 0.4 | 4.25 | 1.7
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.048395 | 8.15 | 0.39
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.054428 | 11.78 | 0.64
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.054428 | 62.83 | 3.42
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.054428 | 17.01 | 0.93
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.054428 | 13.09 | 0.71
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.7 | 4.6 | 35.42
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 7.8117 | 6.13 | 47.89
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.048395 | 27.29 | 1.32
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.048395 | 119.05 | 5.76
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.3 | 2 | 0.6
3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | MAT. | UN | 1 | 1.55 | 1.55
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.054428 | 1.96 | 0.11
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.054428 | 1.46 | 0.08
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.054428 | 62.83 | 3.42
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.054428 | 5.1 | 0.28
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15.4 | 2.83 | 43.58
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15.4 | 1.04 | 16.02
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15.4 | 0.37 | 5.7
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15.4 | 0.02 | 0.31
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.048395 | 0.95 | 0.05
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 1 | 8.75 | 8.75
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 2 | 14.77 | 29.54
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 2.49 | 2.49
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA | MAT. | UN | 1 | 16.51 | 16.51
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.5 | 2.01 | 3.02
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 2 | 4.3 | 8.6
COTAÇÃO.129 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310 LITROS | MAT. | UN | 1 | 174.9 | 174.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 83.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 359.06
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 442.37
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 72.9
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 146.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 218.98
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 661.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15872.4
CPU_IFAM.UEP_008 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.00102 | 38.39 | 0.04
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0005 | 33.34 | 0.02
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.5 | 4.6 | 2.3
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.50725 | 6.13 | 3.11
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.5 | 6.27 | 9.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.24
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.73
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.09
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.82
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 266.09
CPU_IFAM.UEP_009 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.003771 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.003771 | 8.15 | 0.03
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.001445 | 38.39 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0042412 | 11.78 | 0.05
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0042412 | 62.83 | 0.27
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0042412 | 17.01 | 0.07
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0042412 | 13.09 | 0.06
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0007 | 33.34 | 0.02
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.6 | 4.6 | 2.76
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.6087 | 6.13 | 3.73
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.003771 | 27.29 | 0.1
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.003771 | 119.05 | 0.45
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0042412 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0042412 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0042412 | 62.83 | 0.27
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0042412 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.2 | 2.83 | 3.4
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.2 | 1.04 | 1.25
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.2 | 0.37 | 0.44
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.2 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.003771 | 0.95 | 0
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.4 | 7.77 | 10.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.49
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.89
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 5.68
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 8.39
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.07
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 90.59
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3438.79
CPU_IFAM.UEP_010 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0043995 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0043995 | 8.15 | 0.04
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.00187 | 38.39 | 0.07
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.004948 | 11.78 | 0.06
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.004948 | 62.83 | 0.31
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.004948 | 17.01 | 0.08
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.004948 | 13.09 | 0.06
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0008 | 33.34 | 0.03
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.7 | 4.6 | 3.22
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.71015 | 6.13 | 4.35
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0043995 | 27.29 | 0.12
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0043995 | 119.05 | 0.52
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.004948 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.004948 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.004948 | 62.83 | 0.31
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.004948 | 5.1 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 2.83 | 3.96
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 1.04 | 1.46
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 0.37 | 0.52
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.4 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0043995 | 0.95 | 0
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.4 | 12.12 | 16.97
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.57
PREÇO (material): | [5 empty] | 24.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 32.16
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 6.63
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 10.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.91
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 45.29
12. | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO
73775/1U | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 152.3 | 152.3
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 6.13 | 3.12
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 4.53 | 2.3
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.42
PREÇO (material): | [5 empty] | 157.67
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 163.09
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.74
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 47.59
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 52.33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 215.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 215.42
73775/2U | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 1 | 157.5 | 157.5
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.50855 | 6.13 | 3.12
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.50855 | 4.53 | 2.3
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.42
PREÇO (material): | [5 empty] | 162.87
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 168.29
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.74
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 49.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 53.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 222.09
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 222.09
13. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
13001 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS
74048/7U | LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0025878 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 5.304e-06 | 3550 | 0.02
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0025878 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0030748 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0030748 | 62.83 | 0.19
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0030748 | 17.01 | 0.05
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0030748 | 13.09 | 0.04
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.3663 | 0.56 | 3.57
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.03048 | 0.46 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0025878 | 27.29 | 0.07
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0025878 | 119.05 | 0.31
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0030748 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0030748 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0030748 | 62.83 | 0.19
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0030748 | 5.1 | 0.02
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.02577 | 41.8 | 1.08
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.87 | 2.83 | 2.46
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.87 | 1.04 | 0.9
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.87 | 0.37 | 0.32
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.87 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0025878 | 0.95 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.0465 | 5.51 | 0.26
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01737 | 110.01 | 1.91
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.25427 | 6.13 | 1.56
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.58331 | 4.53 | 2.64
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | MAT. | KG | 0.6 | 5.09 | 3.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 18.75
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 3.9
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 6.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 112.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3270.37
76448/3U | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0060171 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0060171 | 8.15 | 0.05
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0067673 | 11.78 | 0.08
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0067673 | 62.83 | 0.43
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0067673 | 17.01 | 0.12
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0067673 | 13.09 | 0.09
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 8.876 | 0.56 | 4.97
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0060171 | 27.29 | 0.16
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0060171 | 119.05 | 0.72
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0067673 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0067673 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0067673 | 62.83 | 0.43
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0067673 | 5.1 | 0.03
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.03075 | 41.8 | 1.29
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.9147 | 2.83 | 5.42
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.9147 | 1.04 | 1.99
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.9147 | 0.37 | 0.71
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.9147 | 0.02 | 0.04
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0060171 | 0.95 | 0.01
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.86454 | 6.13 | 5.3
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.083 | 4.53 | 4.91
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.21
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.74
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 8.93
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 10.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 45.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 112.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5151.37
84165U | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0019434 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0019434 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0021857 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0021857 | 62.83 | 0.14
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0021857 | 17.01 | 0.04
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0021857 | 13.09 | 0.03
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.86557 | 0.56 | 0.48
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0019434 | 27.29 | 0.05
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0019434 | 119.05 | 0.23
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0021857 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0021857 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0021857 | 62.83 | 0.14
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0021857 | 5.1 | 0.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.002256 | 41.8 | 0.09
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.61843 | 2.83 | 1.75
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.61843 | 1.04 | 0.64
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.61843 | 0.37 | 0.23
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.61843 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0019434 | 0.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.30513 | 6.13 | 1.87
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.32388 | 4.53 | 1.47
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.34
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.24
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 2.92
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 39
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 508.56
84194U | SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0019941 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0019941 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0022427 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0022427 | 62.83 | 0.14
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0022427 | 17.01 | 0.04
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0022427 | 13.09 | 0.03
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.6229 | 0.56 | 0.91
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0019941 | 27.29 | 0.05
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0019941 | 119.05 | 0.24
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0022427 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0022427 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0022427 | 62.83 | 0.14
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0022427 | 5.1 | 0.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.00423 | 41.8 | 0.18
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.63456 | 2.83 | 1.8
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.63456 | 1.04 | 0.66
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.63456 | 0.37 | 0.23
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.63456 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0019941 | 0.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.40684 | 6.13 | 2.49
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.23857 | 4.53 | 1.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.57
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.07
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 3.13
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.17
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 57.48
94438U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0020903 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 2.1182e-05 | 3550 | 0.08
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0020903 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0031156 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0031156 | 62.83 | 0.2
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0031156 | 17.01 | 0.05
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0031156 | 13.09 | 0.04
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 19.5597 | 0.56 | 10.95
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.064042 | 0.46 | 0.03
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0020903 | 27.29 | 0.06
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0020903 | 119.05 | 0.25
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0031156 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0031156 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0031156 | 62.83 | 0.2
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0031156 | 5.1 | 0.02
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.066374 | 41.8 | 2.77
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.88152 | 2.83 | 2.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.88152 | 1.04 | 0.92
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.88152 | 0.37 | 0.33
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.88152 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0020903 | 0.95 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.21636 | 5.51 | 1.19
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.45102 | 6.13 | 2.76
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.22551 | 4.53 | 1.02
7334 | ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS | MAT. | L | 0.3644 | 9.28 | 3.38
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.84
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.82
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.36
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 8.84
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.2
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 112.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4502.25
13002 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
94265U | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.002568 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.002568 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028882 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028882 | 62.83 | 0.18
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028882 | 17.01 | 0.05
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028882 | 13.09 | 0.04
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.71008 | 0.56 | 0.4
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | MAT. | UN | 1.055e-05 | 56150.02 | 0.59
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.O. | H | 0.099 | 4.92 | 0.49
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.002568 | 27.29 | 0.07
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.002568 | 119.05 | 0.31
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.05 | 361.05 | 18.05
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0028882 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0028882 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028882 | 62.83 | 0.18
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028882 | 5.1 | 0.01
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.00946 | 41.8 | 0.4
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.81718 | 2.83 | 2.31
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.81718 | 1.04 | 0.85
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.81718 | 0.37 | 0.3
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.81718 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.002568 | 0.95 | 0
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT. | L | 0.03502 | 3.42 | 0.12
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.238 | 6.13 | 1.46
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.49246 | 4.53 | 2.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 23.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.12
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 3.66
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 9.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 108.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4437.95
94992U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0029693 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.66e-05 | 3550 | 0.06
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0029693 | 8.15 | 0.02
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.13666 | 6.13 | 0.84
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0038541 | 11.78 | 0.05
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0038541 | 62.83 | 0.24
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0038541 | 17.01 | 0.07
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0038541 | 13.09 | 0.05
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 23.43 | 0.56 | 13.12
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.09523 | 0.46 | 0.04
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0029693 | 27.29 | 0.08
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0029693 | 119.05 | 0.35
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0038541 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0038541 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0038541 | 62.83 | 0.24
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0038541 | 5.1 | 0.02
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.05693 | 41.8 | 2.38
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0905 | 2.83 | 3.09
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0905 | 1.04 | 1.13
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0905 | 0.37 | 0.4
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0905 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0029693 | 0.95 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.1456 | 5.51 | 0.8
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 1.128 | 0.79 | 0.89
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT. | M | 0.45 | 0.83 | 0.37
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.042588 | 110.01 | 4.69
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.22549 | 6.13 | 1.38
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.59783 | 4.53 | 2.71
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M2 | 1.1224 | 19.43 | 21.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.73
PREÇO (material): | [5 empty] | 49.15
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.88
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 5.01
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 16.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 76.87
QUANTIDADE: | [5 empty] | 55.28
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4249.37
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
72308U | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | MAT. | M | 1.05 | 11.22 | 11.78
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 7.48 | 3.85
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 5.61 | 2.89
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.15
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.89
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 5.9
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 8.45
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 994.24
73798/1U | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0031425 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0031425 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0035343 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0035343 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0035343 | 13.09 | 0.05
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 7.48 | 3.85
2446 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV | MAT. | M | 1 | 3.6 | 3.6
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.51505 | 5.61 | 2.89
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0031425 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0031425 | 119.05 | 0.37
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0035343 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0035343 | 62.83 | 0.22
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0035343 | 5.1 | 0.02
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 2.83 | 2.83
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 1.04 | 1.04
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0031425 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.97
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.71
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 5.9
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 6.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1664.4
73953/6U | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.006285 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.006285 | 8.15 | 0.05
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0070686 | 11.78 | 0.08
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0070686 | 62.83 | 0.44
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0070686 | 17.01 | 0.12
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0070686 | 13.09 | 0.09
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 1.0301 | 7.48 | 7.71
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.006285 | 27.29 | 0.17
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.006285 | 119.05 | 0.75
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0070686 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0070686 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0070686 | 62.83 | 0.44
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0070686 | 5.1 | 0.04
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2 | 2.83 | 5.66
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2 | 1.04 | 2.08
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2 | 0.37 | 0.74
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 2 | 0.02 | 0.04
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.006285 | 0.95 | 0.01
3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) | MAT. | UN | 1 | 59.78 | 59.78
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.0171 | 4.53 | 4.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 70.52
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 82.83
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 10.77
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 26.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 120.15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1081.35
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0094275 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0094275 | 8.15 | 0.08
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.010603 | 11.78 | 0.12
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.010603 | 62.83 | 0.67
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.010603 | 17.01 | 0.18
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.010603 | 13.09 | 0.14
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0094275 | 27.29 | 0.26
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0094275 | 119.05 | 1.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.010603 | 1.96 | 0.02
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.010603 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.010603 | 62.83 | 0.67
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.010603 | 5.1 | 0.05
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 2.83 | 8.49
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 1.04 | 3.12
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.37 | 1.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3 | 0.02 | 0.06
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0094275 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 3.0513 | 4.53 | 13.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.93
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 12.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 11.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1294.8
74130/1U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00039281 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00039281 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00044179 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00044179 | 62.83 | 0.03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00044179 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00044179 | 13.09 | 0.01
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A | MAT. | UN | 1 | 9.5 | 9.5
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.12876 | 7.48 | 0.96
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00039281 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00039281 | 119.05 | 0.05
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00044179 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00044179 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00044179 | 62.83 | 0.03
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00044179 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.125 | 2.83 | 0.35
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.125 | 1.04 | 0.13
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.125 | 0.37 | 0.05
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.125 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00039281 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.17
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.13
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.84
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.4
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 46.11
74130/3U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00047138 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00047138 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00053014 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00053014 | 62.83 | 0.03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00053014 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00053014 | 13.09 | 0.01
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 51.13 | 51.13
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.15452 | 7.48 | 1.16
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00047138 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00047138 | 119.05 | 0.06
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00053014 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00053014 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00053014 | 62.83 | 0.03
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00053014 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 2.83 | 0.42
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 1.04 | 0.16
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 0.37 | 0.06
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.15 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00047138 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 51.93
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 53.09
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.01
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 15.34
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 69.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 69.44
74130/4U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.002514 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.002514 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028274 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028274 | 62.83 | 0.18
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028274 | 17.01 | 0.05
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028274 | 13.09 | 0.04
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A | MAT. | UN | 1 | 63.77 | 63.77
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 7.48 | 3.08
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 5.61 | 2.31
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.002514 | 27.29 | 0.07
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.002514 | 119.05 | 0.3
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0028274 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0028274 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028274 | 62.83 | 0.18
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028274 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 2.83 | 2.26
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 1.04 | 0.83
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0.3
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.002514 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 68.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 73.46
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.72
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 22.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 26.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 200.68
83447U | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.020489 |  | 0
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 5.78 | 1.6 | 9.25
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.020489 | 8.15 | 0.17
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.023044 | 11.78 | 0.27
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.023044 | 62.83 | 1.45
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.023044 | 17.01 | 0.39
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.023044 | 13.09 | 0.3
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | MAT. | M2 | 0.08 | 42.91 | 3.43
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 16.47 | 0.56 | 9.22
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.020489 | 27.29 | 0.56
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.020489 | 119.05 | 2.44
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.023044 | 1.96 | 0.05
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.023044 | 1.46 | 0.03
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.023044 | 62.83 | 1.45
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.023044 | 5.1 | 0.12
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.00504 | 60 | 0.3
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.07 | 41.8 | 2.93
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.52 | 2.83 | 18.45
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.52 | 1.04 | 6.78
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.52 | 0.37 | 2.41
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 6.52 | 0.02 | 0.13
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.020489 | 0.95 | 0.02
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.56 | 5.11 | 2.86
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.00584 | 110 | 0.64
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.006 | 110.01 | 0.66
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 2.4614 | 6.13 | 15.09
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.1701 | 4.53 | 18.89
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 89 | 0.29 | 25.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 33.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 90.12
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 124.1
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 29.73
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 43.62
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 73.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 197.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 197.45
83463U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.01257 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.01257 | 8.15 | 0.1
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.014137 | 11.78 | 0.17
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.014137 | 62.83 | 0.89
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.014137 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.014137 | 13.09 | 0.19
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | MAT. | UN | 1 | 105.42 | 105.42
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 7.48 | 15.41
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 2.0602 | 5.61 | 11.56
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.01257 | 27.29 | 0.34
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.01257 | 119.05 | 1.5
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.014137 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.014137 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.014137 | 62.83 | 0.89
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.014137 | 5.1 | 0.07
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 2.83 | 11.32
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 1.04 | 4.16
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 0.37 | 1.48
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 4 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.01257 | 0.95 | 0.01
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 126.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 153.87
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 23.6
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 50.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 73.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 227.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 227.78
91884U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00099931 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00099931 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0011239 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0011239 | 62.83 | 0.07
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0011239 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0011239 | 13.09 | 0.01
1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | MAT. | UN | 1 | 0.88 | 0.88
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16379 | 7.48 | 1.23
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.16379 | 5.61 | 0.92
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00099931 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00099931 | 119.05 | 0.12
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0011239 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0011239 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0011239 | 62.83 | 0.07
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0011239 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.318 | 2.83 | 0.9
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.318 | 1.04 | 0.33
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.318 | 0.37 | 0.12
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.318 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00099931 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.14
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.73
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.88
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 1.87
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.75
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 42.4
91914U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0015021 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0015021 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0016894 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0016894 | 62.83 | 0.11
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0016894 | 17.01 | 0.03
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0016894 | 13.09 | 0.02
1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | MAT. | UN | 1 | 2.02 | 2.02
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24619 | 7.48 | 1.84
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.24619 | 5.61 | 1.38
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0015021 | 27.29 | 0.04
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0015021 | 119.05 | 0.18
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0016894 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0016894 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0016894 | 62.83 | 0.11
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0016894 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.478 | 2.83 | 1.35
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.478 | 1.04 | 0.5
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.478 | 0.37 | 0.18
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.478 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0015021 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.22
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.81
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 2.82
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.64
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 54.56
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00018855 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00018855 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00021206 | 11.78 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00021206 | 62.83 | 0.01
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00021206 | 17.01 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00021206 | 13.09 | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 2.43 | 0.02
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 7.48 | 0.23
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.030903 | 5.61 | 0.17
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00018855 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00018855 | 119.05 | 0.02
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00021206 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00021206 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00021206 | 62.83 | 0.01
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00021206 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.06 | 2.83 | 0.17
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.06 | 1.04 | 0.06
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.06 | 0.37 | 0.02
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.06 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00018855 | 0.95 | 0
984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | MAT. | M | 1.19 | 1.31 | 1.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.4
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.91
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.31
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.35
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 0.76
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 242
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 827.64
91934U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00072278 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00072278 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00081289 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00081289 | 62.83 | 0.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00081289 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00081289 | 13.09 | 0.01
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 2.43 | 0.02
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 | 7.48 | 0.89
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.11846 | 5.61 | 0.66
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00072278 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00072278 | 119.05 | 0.09
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00081289 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00081289 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00081289 | 62.83 | 0.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00081289 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.23 | 2.83 | 0.65
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.23 | 1.04 | 0.24
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.23 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.23 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00072278 | 0.95 | 0
979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V | MAT. | M | 1.05 | 5.55 | 5.83
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.09
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.64
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.36
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.83
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 250
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3207.5
91939U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0032859 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0032859 | 8.15 | 0.03
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0036956 | 11.78 | 0.04
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0036956 | 62.83 | 0.23
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0036956 | 17.01 | 0.06
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0036956 | 13.09 | 0.05
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.39736 | 0.56 | 0.22
1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 | 7.48 | 4
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.53462 | 5.61 | 3
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0032859 | 27.29 | 0.09
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0032859 | 119.05 | 0.39
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0036956 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0036956 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0036956 | 62.83 | 0.23
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0036956 | 5.1 | 0.02
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.001035 | 41.8 | 0.04
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0456 | 2.83 | 2.96
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0456 | 1.04 | 1.09
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0456 | 0.37 | 0.39
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.0456 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0032859 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.0077625 | 4.53 | 0.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.63
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.66
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 6.16
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 5.9
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 26.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 347.36
91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0018038 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0018038 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0020287 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0020287 | 62.83 | 0.13
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0020287 | 17.01 | 0.03
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0020287 | 13.09 | 0.03
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.3595 | 7.48 | 2.69
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.23177 | 5.61 | 1.3
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0018038 | 27.29 | 0.05
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0018038 | 119.05 | 0.21
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0020287 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0020287 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0020287 | 62.83 | 0.13
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0020287 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.574 | 2.83 | 1.62
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.574 | 1.04 | 0.6
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.574 | 0.37 | 0.21
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.574 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0018038 | 0.95 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.15 | 2.15
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.12 | 1.12
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.08 | 5.08
40615 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 1 | 1.08 | 1.08
40616 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 1 | 1.74 | 1.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.25
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 18.24
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 3.49
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 6.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 27.89
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0023255 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0023255 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0026154 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0026154 | 62.83 | 0.16
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0026154 | 17.01 | 0.04
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0026154 | 13.09 | 0.03
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.445 | 7.48 | 3.33
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 | 5.61 | 1.78
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0023255 | 27.29 | 0.06
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0023255 | 119.05 | 0.28
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0026154 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0026154 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0026154 | 62.83 | 0.16
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0026154 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 2.83 | 2.09
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 1.04 | 0.77
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0.27
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0023255 | 0.95 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.15 | 2.15
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.12 | 1.12
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.78 | 5.78
40615 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 1 | 1.08 | 1.08
40616 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 1 | 1.74 | 1.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.11
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.84
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.95
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.47
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 261.04
91997U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0023255 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0023255 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0026154 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0026154 | 62.83 | 0.16
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0026154 | 17.01 | 0.04
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0026154 | 13.09 | 0.03
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.445 | 7.48 | 3.33
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.31727 | 5.61 | 1.78
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0023255 | 27.29 | 0.06
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0023255 | 119.05 | 0.28
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0026154 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0026154 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0026154 | 62.83 | 0.16
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0026154 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 2.83 | 2.09
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 1.04 | 0.77
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 0.37 | 0.27
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.74 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0023255 | 0.95 | 0
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 2.15 | 2.15
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT. | UN | 1 | 1.12 | 1.12
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 7.4 | 7.4
40615 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 1 | 1.08 | 1.08
40616 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (COLETADO CAIXA) | MAT. | UN | 1 | 1.74 | 1.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.11
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 22.57
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.47
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.67
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34.71
92866U | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00089875 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00089875 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010108 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010108 | 62.83 | 0.06
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0010108 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0010108 | 13.09 | 0.01
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 | 7.48 | 1.1
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.1473 | 5.61 | 0.83
2555 | CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" | MAT. | UN | 1 | 0.65 | 0.65
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00089875 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00089875 | 119.05 | 0.11
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0010108 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0010108 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0010108 | 62.83 | 0.06
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0010108 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.286 | 2.83 | 0.81
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.286 | 1.04 | 0.3
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.286 | 0.37 | 0.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.286 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00089875 | 0.95 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.11
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.7
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 1.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 74.5
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.012432 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012432 | 8.15 | 0.1
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013982 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013982 | 62.83 | 0.88
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013982 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013982 | 13.09 | 0.18
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.012432 | 27.29 | 0.34
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.012432 | 119.05 | 1.48
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013982 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013982 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013982 | 62.83 | 0.88
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013982 | 5.1 | 0.07
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 2.83 | 11.2
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 1.04 | 4.11
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 1.46
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.012432 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 4.53 | 18.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.47
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 15.96
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 15.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 71.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1707.36
CPU_IFAM.087 | ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50X50x3000- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | und
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.002514 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.002514 | 8.15 | 0.02
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0028274 | 11.78 | 0.03
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0028274 | 62.83 | 0.18
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0028274 | 17.01 | 0.05
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0028274 | 13.09 | 0.04
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 7.48 | 3.08
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.41204 | 5.61 | 2.31
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.002514 | 27.29 | 0.07
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.002514 | 119.05 | 0.3
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0028274 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0028274 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0028274 | 62.83 | 0.18
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0028274 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 2.83 | 2.26
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 1.04 | 0.83
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 0.37 | 0.3
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.8 | 0.02 | 0.02
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.002514 | 0.95 | 0
COTAÇÃO.051 | ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50X50x3000 | MAT. | und | 1 | 20 | 20
COTAÇÃO.052 | TAMPA ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50X50x3000 | MAT. | und | 1 | 12.6 | 12.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 36.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 42.29
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 4.72
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 13.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 60.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 362.04
CPU_IFAM.095 | CURVA PARA ELETROCALHA HORZONTAL 90 GRAUS 50X50 | SER.CG | und
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0002514 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0002514 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00028274 | 11.78 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00028274 | 62.83 | 0.02
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00028274 | 17.01 | 0
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00028274 | 13.09 | 0
2436 | ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 7.48 | 0.31
247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | M.O. | H | 0.041204 | 5.61 | 0.23
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0002514 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0002514 | 119.05 | 0.03
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00028274 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00028274 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00028274 | 62.83 | 0.02
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00028274 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.08 | 2.83 | 0.23
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.08 | 1.04 | 0.08
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.08 | 0.37 | 0.03
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.08 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0002514 | 0.95 | 0
COTAÇÃO.055 | CURVA PARA ELETROCALHA HORIZONTAL 90 GRAUS 50X50 | MAT. | und | 1 | 10.4 | 10.4
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.54
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.37
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.47
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 76
15. | CISTERNA DE REAPROVEITAMENTO
6171U | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | SER.CG | UN
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.001257 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 1.983e-06 | 3550 | 0.01
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.001257 | 8.15 | 0.01
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 0.10093 | 6.13 | 0.62
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0014137 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0014137 | 62.83 | 0.09
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0014137 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0014137 | 13.09 | 0.02
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 5.54 | 0.56 | 3.1
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.01778 | 0.46 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.001257 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.001257 | 119.05 | 0.15
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | MAT. | KG | 0.029 | 17.18 | 0.5
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0014137 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0014137 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0014137 | 62.83 | 0.09
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0014137 | 5.1 | 0.01
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.016 | 60 | 0.96
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 2.83 | 1.13
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 1.04 | 0.42
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 0.37 | 0.15
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.4 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.001257 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.1 | 6.13 | 0.61
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.44 | 5.11 | 7.36
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 2.5 | 2.02 | 5.05
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.015 | 110 | 1.65
5068 | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | MAT. | KG | 0.08 | 8.13 | 0.65
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.20342 | 4.53 | 0.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.59
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.88
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 7.22
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.1
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 65.38
72075U | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00094275 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00094275 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0010603 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0010603 | 62.83 | 0.07
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0010603 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0010603 | 13.09 | 0.01
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | MAT. | KG | 1.2 | 5.09 | 6.11
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00094275 | 27.29 | 0.03
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00094275 | 119.05 | 0.11
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0010603 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0010603 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0010603 | 62.83 | 0.07
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0010603 | 5.1 | 0.01
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3 | 2.83 | 0.85
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3 | 1.04 | 0.31
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3 | 0.37 | 0.11
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.3 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00094275 | 0.95 | 0
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.20342 | 6.13 | 1.25
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.10171 | 4.53 | 0.46
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.72
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.43
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.49
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 3.1
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.59
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60.16
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 843.44
73948/16U | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00078562 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00078562 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00088358 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00088358 | 62.83 | 0.06
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00088358 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00088358 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00078562 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00078562 | 119.05 | 0.09
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00088358 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00088358 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00088358 | 62.83 | 0.06
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00088358 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 2.83 | 0.71
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 1.04 | 0.26
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 0.37 | 0.09
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.25 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00078562 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25427 | 4.53 | 1.15
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.49
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.02
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 0.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22.62
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 101.79
74074/4U | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0051066 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0051066 | 8.15 | 0.04
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.3121 | 6.13 | 8.04
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0057432 | 11.78 | 0.07
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0057432 | 62.83 | 0.36
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0057432 | 17.01 | 0.1
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0057432 | 13.09 | 0.08
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0051066 | 27.29 | 0.14
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0051066 | 119.05 | 0.61
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0057432 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0057432 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0057432 | 62.83 | 0.36
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0057432 | 5.1 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 2.83 | 4.6
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 1.04 | 1.69
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 0.37 | 0.6
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.625 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0051066 | 0.95 | 0
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.5 | 3.28 | 11.48
5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT. | KG | 0.15 | 8 | 1.2
6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | M.O. | H | 0.32887 | 4.6 | 1.51
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 3.487 | 8.07 | 28.14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 49.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 59.1
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 8.36
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 19.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 86.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56.28
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4873.28
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | M
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0046509 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0046509 | 8.15 | 0.04
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0363 | 38.39 | 1.39
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0052308 | 11.78 | 0.06
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0052308 | 62.83 | 0.33
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0052308 | 17.01 | 0.09
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0052308 | 13.09 | 0.07
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0593 | 33.34 | 1.98
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.74 | 4.6 | 3.4
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.75073 | 6.13 | 4.6
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0046509 | 27.29 | 0.13
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0046509 | 119.05 | 0.55
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0052308 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0052308 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0052308 | 62.83 | 0.33
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0052308 | 5.1 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.48 | 2.83 | 4.19
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.48 | 1.04 | 1.54
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.48 | 0.37 | 0.55
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.48 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0046509 | 0.95 | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.247 | 0.34 | 0.08
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 6.5 | 6.83
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.01
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.22
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.23
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 7.01
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 9.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.43
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12.79
92784U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0008689 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0008689 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00097723 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00097723 | 62.83 | 0.06
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00097723 | 17.01 | 0.02
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00097723 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0008689 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0008689 | 119.05 | 0.1
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00097723 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00097723 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00097723 | 62.83 | 0.06
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00097723 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2765 | 2.83 | 0.78
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2765 | 1.04 | 0.29
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2765 | 0.37 | 0.1
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2765 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0008689 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.2393 | 6.13 | 1.47
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 5.11 | 5.47
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 2.118 | 0.13 | 0.28
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0372 | 4.6 | 0.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.08
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.43
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.42
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.85
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 443.47
92785U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00063667 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00063667 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00071605 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00071605 | 62.83 | 0.04
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00071605 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00071605 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00063667 | 27.29 | 0.02
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00063667 | 119.05 | 0.08
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.07 | 5.39 | 5.77
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00071605 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00071605 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00071605 | 62.83 | 0.04
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00071605 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2026 | 2.83 | 0.57
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2026 | 1.04 | 0.21
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2026 | 0.37 | 0.07
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.2026 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00063667 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.1753 | 6.13 | 1.07
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 1.333 | 0.13 | 0.17
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0273 | 4.6 | 0.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.25
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.45
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 1.05
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.74
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 296.37
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3612.75
92786U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00044749 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00044749 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.00050328 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.00050328 | 62.83 | 0.03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.00050328 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.00050328 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00044749 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00044749 | 119.05 | 0.05
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 6.05 | 6.72
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.00050328 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.00050328 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.00050328 | 62.83 | 0.03
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.00050328 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1424 | 2.83 | 0.4
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1424 | 1.04 | 0.15
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1424 | 0.37 | 0.05
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.1424 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00044749 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.1232 | 6.13 | 0.76
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.728 | 0.13 | 0.09
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0192 | 4.6 | 0.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.84
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.63
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.74
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.4
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 162.27
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1952.1
92787U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00030702 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00030702 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0003453 | 11.78 | 0
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0003453 | 62.83 | 0.02
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0003453 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0003453 | 13.09 | 0
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00030702 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00030702 | 119.05 | 0.04
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 8.65 | 0.22
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1.11 | 5.15 | 5.72
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0003453 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0003453 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0003453 | 62.83 | 0.02
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0003453 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0977 | 2.83 | 0.28
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0977 | 1.04 | 0.1
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0977 | 0.37 | 0.04
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.0977 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00030702 | 0.95 | 0
378 | ARMADOR | M.O. | H | 0.0844 | 6.13 | 0.52
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.357 | 0.13 | 0.05
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | M.O. | H | 0.0133 | 4.6 | 0.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.58
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.08
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.51
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.15
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 129.87
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1264.93
92873U | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.029005 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.029005 | 8.15 | 0.24
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | M.O. | H | 1.8632 | 6.13 | 11.42
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.032622 | 11.78 | 0.38
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.032622 | 62.83 | 2.05
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.032622 | 17.01 | 0.55
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.032622 | 13.09 | 0.43
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | MAT. | UN | 0.0015015 | 2076.75 | 3.12
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.84 | 0.46 | 0.39
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.029005 | 27.29 | 0.79
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.029005 | 119.05 | 3.45
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.032622 | 1.96 | 0.06
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.032622 | 1.46 | 0.05
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.032622 | 62.83 | 2.05
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.032622 | 5.1 | 0.17
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 2.83 | 26.12
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 1.04 | 9.6
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 0.37 | 3.42
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 9.23 | 0.02 | 0.18
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.029005 | 0.95 | 0.03
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 1.8776 | 6.13 | 11.51
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 5.6327 | 4.53 | 25.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 48.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 53.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 101.52
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 42.4
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 40.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 83.2
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 184.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.01
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1110.16
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.012432 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.012432 | 8.15 | 0.1
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013982 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013982 | 62.83 | 0.88
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013982 | 17.01 | 0.24
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013982 | 13.09 | 0.18
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.012432 | 27.29 | 0.34
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.012432 | 119.05 | 1.48
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013982 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013982 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013982 | 62.83 | 0.88
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013982 | 5.1 | 0.07
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 2.83 | 11.2
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 1.04 | 4.11
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.37 | 1.46
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.956 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.012432 | 0.95 | 0.01
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 4.0236 | 4.53 | 18.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.47
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 15.96
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 15.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 71.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 37.32
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2654.94
94965U | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0072592 |  | 0
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | MAT. | UN | 0.00016634 | 3550 | 0.59
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0072592 | 8.15 | 0.06
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.013324 | 11.78 | 0.16
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.013324 | 62.83 | 0.84
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.013324 | 17.01 | 0.23
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.013324 | 13.09 | 0.17
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 362.66 | 0.56 | 203.09
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.9525 | 0.46 | 0.44
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0072592 | 27.29 | 0.2
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0072592 | 119.05 | 0.86
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.013324 | 1.96 | 0.03
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.013324 | 1.46 | 0.02
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.013324 | 62.83 | 0.84
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.013324 | 5.1 | 0.07
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.751 | 41.8 | 31.39
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 2.83 | 10.67
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 1.04 | 3.92
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.37 | 1.39
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 3.77 | 0.02 | 0.08
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0072592 | 0.95 | 0.01
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 1.46 | 5.51 | 8.04
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.593 | 110.01 | 65.24
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 2.3495 | 4.53 | 10.64
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 320.28
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 338.97
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 16.35
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 100.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 117.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 456.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.01
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2740.92
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.0014616 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.0014616 | 8.15 | 0.01
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0019094 | 11.78 | 0.02
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0019094 | 62.83 | 0.12
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0019094 | 17.01 | 0.03
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0019094 | 13.09 | 0.02
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 12.0599 | 0.56 | 6.75
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT. | KW/H | 0.097462 | 0.46 | 0.04
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.0014616 | 27.29 | 0.04
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.0014616 | 119.05 | 0.17
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0019094 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0019094 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0019094 | 62.83 | 0.12
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0019094 | 5.1 | 0.01
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | MAT. | UN | 8.631e-06 | 14440.67 | 0.12
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT. | M3 | 0.048816 | 41.8 | 2.04
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.54026 | 2.83 | 1.53
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.54026 | 1.04 | 0.56
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.54026 | 0.37 | 0.2
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.54026 | 0.02 | 0.01
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.0014616 | 0.95 | 0
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | M.O. | H | 0.075145 | 5.51 | 0.41
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.032883 | 110.01 | 3.62
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.27645 | 6.13 | 1.69
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.19662 | 4.53 | 0.89
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.45
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 18.45
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 2.62
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 5.97
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.59
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 379.1
CPU_IFAM.UEP_011 | COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.005028 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.005028 | 8.15 | 0.04
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0056549 | 11.78 | 0.07
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0056549 | 62.83 | 0.36
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0056549 | 17.01 | 0.1
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0056549 | 13.09 | 0.07
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.005028 | 27.29 | 0.14
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.005028 | 119.05 | 0.6
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0056549 | 1.96 | 0.01
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0056549 | 1.46 | 0.01
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0056549 | 62.83 | 0.36
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0056549 | 5.1 | 0.03
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.6 | 2.83 | 4.53
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.6 | 1.04 | 1.66
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.6 | 0.37 | 0.59
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 1.6 | 0.02 | 0.03
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.005028 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 1.6274 | 4.53 | 7.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.97
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 6.44
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 6.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22.62
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 650.77
16. | SERVIÇOS FINAIS
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.00043995 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.00043995 | 8.15 | 0
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.0004948 | 11.78 | 0.01
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.0004948 | 62.83 | 0.03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.0004948 | 17.01 | 0.01
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.0004948 | 13.09 | 0.01
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.00043995 | 27.29 | 0.01
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.00043995 | 119.05 | 0.05
3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | MAT. | L | 0.05 | 3.44 | 0.17
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.0004948 | 1.96 | 0
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.0004948 | 1.46 | 0
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.0004948 | 62.83 | 0.03
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.0004948 | 5.1 | 0
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.14 | 2.83 | 0.4
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.14 | 1.04 | 0.15
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.14 | 0.37 | 0.05
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 0.14 | 0.02 | 0
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.00043995 | 0.95 | 0
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.14239 | 4.53 | 0.65
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.92
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.57
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 0.56
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 0.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 193.78
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 530.95
CPU_IFAM.472 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SER.CG | MÊS
04. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | TODOS |  | 0.047137 |  | 0
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.047137 | 8.15 | 0.38
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT. | PAR | 0.053014 | 11.78 | 0.62
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT. | PAR | 0.053014 | 62.83 | 3.33
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | MAT. | UN | 0.053014 | 17.01 | 0.9
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | MAT. | UN | 0.053014 | 13.09 | 0.69
2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | MAT. | UN | 0.047137 | 27.29 | 1.29
2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | MAT. | UN | 0.047137 | 119.05 | 5.61
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | MAT. | UN | 0.053014 | 1.96 | 0.1
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT. | UN | 0.053014 | 1.46 | 0.08
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | MAT. | UN | 0.053014 | 62.83 | 3.33
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | MAT. | UN | 0.053014 | 5.1 | 0.27
37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15 | 2.83 | 42.45
37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15 | 1.04 | 15.6
37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15 | 0.37 | 5.55
37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | MAT. | H | 15 | 0.02 | 0.3
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | MAT. | M | 0.047137 | 0.95 | 0.04
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 15.2565 | 4.53 | 69.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 69.11
PREÇO (material): | [5 empty] | 80.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 149.67
LS(%): 87,51 | [5 empty] | 60.48
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 59.58
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 120.06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 269.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 809.19
[5 empty] | TOTAL DE SERVIÇOS (C/ B.D.I. 28,35%) | 301679.05

## 004.Cronograma Físico-Financ.
Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP) MODALIDADE AQUICULTURA - Campus Presidente Figueiredo | [7 empty] | Data-Base: | mai-2018
Endereço: Av. Onça Pintada, s/nº, Galo da Serra. Presidente Figueirdo/AM. CEP: 69735-000. | [7 empty] | SINAPI: | fev-2018
[8 empty] | Leis Sociais - Horista: | 87.51%
[8 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 49.69%
[8 empty] | B.D.I.: | 28.35%
004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | DIAS | 30 | DIAS | 60 | DIAS | 90
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS | PREÇO | % | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC.
|  | ETAPA | ETAPA | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | PREÇO: 37637.98; %: 12.48%; VALOR: 37637.98; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1 | 1
2. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 75063.96 | 24.88% | 25021.32 | 33.33% | 25021.32 | 33.33% | 25021.32 | 33.33% | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100%
3. | MOVIMENTO DE TERRA | PREÇO: 6156.96; %: 2.041%; VALOR: 6156.96; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1 | 1
4. | INFRAESTRUTURA (SAPATAS & ARRANQUE) | PREÇO: 7511.22; %: 2.49%; VALOR: 7511.22; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1 | 1
5. | VIGAS BALDRAMES | PREÇO: 3327.58; %: 1.103%; VALOR: 3327.58; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1 | 1
6. | PILARES E VIGAS DA COBERTURA | PREÇO: 15585.46; %: 5.166%; VALOR: 15585.46; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1 | 100%
7. | PAREDES E REVESTIMENTOS | PREÇO: 11361.2; %: 3.766%; VALOR: 11361.2; PERC.: 100%
[6 empty] | 1 | 100%
8. | PINTURAS | 1656.26 | 0.549% |  |  | 165.626 | 10% | 1490.634 | 90%
[6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100%
9. | ESQUADRIAS | PREÇO: 15622.48; %: 5.179%; VALOR: 15622.48; PERC.: 100%
[8 empty] | 1 | 100%
10. | COBERTURA | 27982.43 | 9.276% |  |  | 26583.3085 | 95% | 1399.1215 | 5%
[6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100%
11. | INSTALAÇÕES HDRÁULICAS, SANITÁRIAS & PLUVIAIS | 42313.45 | 14.03% |  |  | 6347.0175 | 15% | 35966.4325 | 85%
[6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100%
12. | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | PREÇO: 437.51; %: 0.145%; VALOR: 437.51; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 1 | 100%
13. | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 22177.35 | 7.351% |  |  | 12141.027 | 54.75% | 10036.323 | 45.25% | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100%
13.1 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS | 13490.03 | 4.472% |  |  | 12141.027 | 90% | 1349.003 | 10% | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100%
13.2 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | PREÇO: 8687.32; %: 2.88%; VALOR: 8687.32; PERC.: 100%
[8 empty] | 1 | 100%
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12799.25 | 4.243% |  |  | 6399.625 | 50% | 6399.625 | 50%
[6 empty] | 1 | 100% | 1 | 100%
15. | CISTERNA DE REAPROVEITAMENTO | PREÇO: 20705.82; %: 6.864%; VALOR: 20705.82; PERC.: 100%
|  |  |  | 1 | 1
16. | SERVIÇOS FINAIS | 1340.14 | 0.4442% | 268.028 | 20% | 268.028 | 20% | 804.084 | 60% | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100%
| TOTAL COM BDI (POR AVANÇOS) | 301679.05 | 100% | 100628.908 | 33.36% | 103872.612 | 34.43% | 97177.53 | 32.21%
| TOTAL COM BDI (ACUMULADO) | 301679.05 | 100% | 100628.908 | 33.36% | 204501.52 | 67.79% | 301679.05 | 100%
|  |  |  | 30167.905 |  | 30167.905 |  | 30167.905
|  |  |  | -70461.003 |  | -73704.707 |  | -67009.625
[6 empty] | DIAS | med | acum
[6 empty] | 30 | 33.36% | 33.36%
[6 empty] | 60 | 34.43% | 67.79%
[6 empty] | 90 | 32.21% | 100%

## 005.Leis Sociais
Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP) MODALIDADE AQUICULTURA - Campus Presidente Figueiredo
Endereço: Av. Onça Pintada, s/nº, Galo da Serra. Presidente Figueirdo/AM. CEP: 69735-000.
005. LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS
SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A |  | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.94 | 0
B2 | Feriados | 4.01 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.7
B4 | 13º Salário | 10.91 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.78 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.7 | 7.41
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B |  | 46.19 | 17.15
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.7 | 4.35
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.84 | 2.93
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.67 | 3.57
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.37
C |  | 14.82 | 11.32
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.22 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTSsobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.37
D |  | 8.7 | 3.42
TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.51 | 49.69
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## 006.BDI
Obra: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO (UEP) MODALIDADE AQUICULTURA - Campus Presidente Figueiredo
Endereço: Av. Onça Pintada, s/nº, Galo da Serra. Presidente Figueirdo/AM. CEP: 69735-000.
006. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | SIGLAS | VALOR (%)
1 | Taxa de Rateio da Administração Central |  |  | AC | 4
2 | Taxa de Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23
3 | Taxa de Risco |  |  | R | 1.27
4 | Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento |  |  | S + G | 0.8
5 | Taxas e Tributos Totais | 4.1 | COFINS | I | 3 | 10.15
|  | 4.2 | ISS |  | 2
|  | 4.3 | PIS |  | 0.65
|  | 4.4 | CPRB |  | 4.5
6 | Taxa de lucro |  |  | L | 7.4
BDI (Segundo Fórmula) = | [5 empty] | 28.3477
CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta.
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário