## ATERRO E LASTRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Obra: Expansão e Reforma do Laboratório de Aquicultura - CAMPUS Labrea
Endereço: Av. Vinte e dois de Outubro, 167 - Bairro: Vila Falcão - CEP: 69.830-000.
Data Base: SINAPI JUL 2016
Data do Orçamento: 10/2016
ATERRO E LASTRO NÃO EXECUTADO
| A | B | C | D = B x C | E = B
| AMBIENTE | ÁREA | ALTURA | ATERRO m³ | LASTRO m²
TÉRREO
ASA ESQUERDA
| SETOR 01 - (ÁREA MÉDICA) | 11.91 | 0.5 | 5.955 | 11.91
| SETOR 02 - (ÁREA MÉDICA) | 11.6 | 0.5 | 5.8 | 11.6
| SETOR 03 - (ÁREA MÉDICA) | 4.54 | 0.5 | 2.27 | 4.54
| SETOR 04 - (ÁREA MÉDICA) | 4.11 | 0.5 | 2.055 | 4.11
| SETOR 05 - (ÁREA MÉDICA) | 7 | 0.5 | 3.5 | 7
| SETOR 06 - (ÁREA MÉDICA) | 4.12 | 0.5 | 2.06 | 4.12
| SETOR 07 - (ÁREA MÉDICA) | 3.74 | 0.5 | 1.87 | 3.74
| SALA 01 | 49.15 | 0.5 | 24.575 | 49.15
| SALA 02 | 50.03 | 0.5 | 25.015 | 50.03
| SALA 03 | 49.71 | 0.5 | 24.855 | 49.71
| SETOR 08 - (CORREDOR) | 61.92 | 0.5 | 30.96 | 61.92
| SETOR 09 - (PNE - DIRETORIA) | 4.62 | 0 | 0 | 4.62
| SETOR 10 - (PNE - DIRETORIA) | 4.62 | 0 | 0 | 4.62
| SETOR 11 - DIRETORIA | 27.53 | 0 | 0 | 27.53
| SETOR 12 - (SALA DE REUNIÃO / DEP. PED.) | 24.06 | 0 | 0 | 24.06
| SETOR 13 - (SALA DE REUNIÃO / DEP. PED.) | 25.5 | 0 | 0 | 25.5
| AUDITÓRIO | 210.34 | 0 | 0 | 210.34
| SETOR 14 - (CORREDOR) | 124.92 | 0 | 0 | 124.92
CENTAL
| SETOR 15 - (HALL CENTRAL) | 84.25 | 0 | 0 | 84.25
| SETOR 16 - (HALL CENTRAL) | 36.91 | 0 | 0 | 36.91
ÁREA EXTERNA
| SETOR 17 - (PATAMAR ENTRADA) | 73.15 | 0 | 0 | 73.15
| ESCADAS - (PATAMAR ENTRADA) | 30.6 | - | 6.3 | 30.6
| ÁREA DE CONVIVÊNCIA | 324.7 | 0 | 0 | 324.7
| RAMPA FRONTAL 1 | 10.8 | - | 5.25 | 10.8
| RAMPA FRONTAL 2 | 10.8 | - | 5.25 | 10.8
| RAMPA, PATAMAR E ESCADAS (LATERAL ESQ.) | 19.7 | - | 11 | 19.7
| RAMPA, PATAMAR E ESCADAS (LATERAL DIR.) | 19.7 | - | 11 | 19.7
| RAMPA, PATAMAR E ESCADAS ÁREA CONV. | 17.9 | - | 7.86 | 17.9
| TOTAL: |  |  | 175.575 | 1307.93

## FORRO, PISO E SOL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Obra: Expansão e Reforma do Laboratório de Aquicultura - CAMPUS Labrea
Endereço: Av. Vinte e dois de Outubro, 167 - Bairro: Vila Falcão - CEP: 69.830-000.
Data Base: SINAPI JUL 2016
Data do Orçamento: 10/2016
FORRO, PISO E SOLEIRA
| AMBIENTE | UND | ÁREA | DESCONTO | TOTAL PISO | TOTAL TETO | TIPO
[7 empty] | PISO | TETO | SOL
TÉRREO
| ATENDIMENTO MÉDICO | PISO | 10.73 |  | 10.73 |  | P1
|  | TETO | 10.73 |  |  | 10.73 |  | F1
| T. I. / CPD / RACK | PISO | 16.02 |  | 16.02 |  | P1
|  | TETO | 16.02 |  |  | 16.02 |  | F1
| WC PNE MASC 1 | PISO | 4.3 |  | 4.3 |  | P2 |  | 0.9
|  | TETO | 4.3 |  |  | 4.3 |  | F1
| WC PNE FEM 1 | PISO | 3.82 |  | 3.82 |  | P2 |  | 0.9
|  | TETO | 3.82 |  |  | 3.82 |  | F1
| ALMOXARIFADO | PISO | 4.19 |  | 4.19 |  | P1
|  | TETO | 4.19 |  |  | 4.19 |  | F1
| HALL ÁREA MÉDICA | PISO | 8.21 |  | 8.21 |  | P1
|  | TETO | 8.21 |  |  | 8.21 |  | F1
| 1 | PISO | 49.15 |  | 49.15 |  | P1
|  | TETO | 49.15 |  |  | 49.15 |  | F1
| 2 | PISO | 50.03 |  | 50.03 |  | P1
|  | TETO | 50.03 |  |  | 50.03 |  | F1
| 3 | PISO | 49.71 |  | 49.71 |  | P1
|  | TETO | 49.71 |  |  | 49.71 |  | F1
| WC PNE MASC 2 | PISO | 4.35 |  | 4.35 |  | P2 |  | 0.9
|  | TETO | 4.35 |  |  | 4.35 |  | F1
| WC PNE FEM 2 | PISO | 4.39 |  | 4.39 |  | P2 |  | 0.9
|  | TETO | 4.39 |  |  | 4.39 |  | F1
| CHEFIA DE GABINETE | PISO | 11.55 |  | 11.55 |  | P1
|  | TETO | 11.55 |  |  | 11.55 |  | F1
| SALA DIRETOR | PISO | 27.58 |  | 27.58 |  | P1
|  | TETO | 27.58 |  |  | 27.58 |  | F1
| DEP. PEDAGÓGICO | PISO | 24.77 |  | 24.77 |  | P1
|  | TETO | 24.77 |  |  | 24.77 |  | F1
| SALA DE REUNIÃO | PISO | 20 |  | 20 |  | P1
|  | TETO | 20 |  |  | 20 |  | F1
| SALA TÉCNICA | PISO | 5.3 |  | 5.3 |  | P1
|  | TETO | 5.3 |  |  | 5.3 |  | F1
| AUDITÓRIO | PISO | 208.39 |  | 208.39 |  | P3 |  | 3.6
|  | TETO | 208.39 |  |  | 208.39 |  | F2
| CANTINA | PISO | 49.52 |  | 49.52 |  | P2 |  | 0.9
|  | TETO | 49.52 |  |  | 49.52 |  | F1
| LAB. 01 | PISO | 50.22 |  | 50.22 |  | P1
|  | TETO | 50.22 |  |  | 50.22 |  | F1
| LAB. 02 | PISO | 49.32 |  | 49.32 |  | P1
|  | TETO | 49.32 |  |  | 49.32 |  | F1
| LAB. 03 | PISO | 50.32 |  | 50.32 |  | P1
|  | TETO | 50.32 |  |  | 50.32 |  | F1
| LAB. 04 | PISO | 49.28 |  | 49.28 |  | P1
|  | TETO | 49.28 |  |  | 49.28 |  | F1
| LAB. 05 | PISO | 49.33 |  | 49.33 |  | P1
|  | TETO | 49.33 |  |  | 49.33 |  | F1
| SALA DOS PROF 01 | PISO | 50.64 |  | 50.64 |  | P1
|  | TETO | 50.64 |  |  | 50.64 |  | F1
| SALA DOS PROF 02 | PISO | 48.64 |  | 48.64 |  | P1
|  | TETO | 48.64 |  |  | 48.64 |  | F1
| WC MASC PNE 3 | PISO | 4.32 |  | 4.32 |  | P2 |  | 1
|  | TETO | 4.32 |  |  | 4.32 |  | F3
| WC FEM PNE 3 | PISO | 4.55 |  | 4.55 |  | P2 |  | 1
|  | TETO | 4.55 |  |  | 4.55 |  | F3
| WC MASC ALUNOS | PISO | 17.44 |  | 17.44 |  | P2 |  | 0.73
|  | TETO | 17.44 |  |  | 17.44 |  | F3
| WC FEM ALUNOS | PISO | 17.58 |  | 17.58 |  | P2 |  | 0.73
|  | TETO | 17.58 |  |  | 17.58 |  | F3
| HALL WC'S | PISO | 4.52 |  | 4.52 |  | P1
|  | TETO | 4.52 |  |  | 4.52 |  | F1
| ESCADA | PISO | 37.2 |  | 37.2 |  | PG
|  | TETO |  |  |  | 0
| FUNDO ESCADA | PISO |  |  | 0
|  | TETO | 24.72 |  |  | 24.72 |  | F1
| LATERAL DIREITA (LAJE) | PISO | 5.2 |  | 5.2 |  | P9
|  | TETO | 5.2 |  |  | 5.2 |  | F1
| LATERAL ESQUERDA (LAJE) | PISO | 5.2 |  | 5.2 |  | P9
|  | TETO | 5.2 |  |  | 5.2 |  | F1
| CORREDOR (ALA ESQUERDA) | PISO | 110.01 | 9.45 | 100.56 |  | P1
|  | TETO | 81.71 | 19.95 |  | 61.76 |  | F1
| CORREDOR (CENTRAL) | PISO | 230.42 |  | 230.42 |  | P1
|  | TETO | 44.81 |  |  | 44.81 |  | F1
| CORREDOR (ALA DIREITA) | PISO | 109.96 | 9.45 | 100.51 |  | P1
|  | TETO | 138.5 | 45.78 |  | 92.72 |  | F1
1º PAVIMENTO
| LAB. INFO. 01 | PISO | 49.72 |  | 49.72 |  | P1
|  | TETO | 49.72 |  |  | 49.72 |  | F1
| LAB. INFO. 02 | PISO | 49.68 |  | 49.68 |  | P1
|  | TETO | 49.68 |  |  | 49.68 |  | F1
| LAB. INFO. 03 | PISO | 49.69 |  | 49.69 |  | P1
|  | TETO | 49.69 |  |  | 49.69 |  | F1
| COORD. GERAL DE ENS. | PISO | 49.69 |  | 49.69 |  | P1
|  | TETO | 49.69 |  |  | 49.69 |  | F1
| BIBLIOTECA | PISO | 101.38 |  | 101.38 |  | P1
|  | TETO | 101.38 |  |  | 101.38 |  | F1
| SALA DE AULA 5 | PISO | 49.89 |  | 49.89 |  | P1
|  | TETO | 49.89 |  |  | 49.89 |  | F1
| SALA DE AULA 6 | PISO | 49.69 |  | 49.69 |  | P1
|  | TETO | 49.69 |  |  | 49.69 |  | F1
| SALA DE AULA 7 | PISO | 49.57 |  | 49.57 |  | P1
|  | TETO | 49.57 |  |  | 49.57 |  | F1
| SALA DE AULA 8 | PISO | 49.92 |  | 49.92 |  | P1
|  | TETO | 49.92 |  |  | 49.92 |  | F1
| WC MASC PNE 3 | PISO | 4.34 |  | 4.34 |  | P2 |  | 1
|  | TETO | 4.34 |  |  | 4.34 |  | F2
| WC FEM PNE 3 | PISO | 4.13 |  | 4.13 |  | P2 |  | 1
|  | TETO | 4.13 |  |  | 4.13 |  | F2
| WC MASC ALUNOS | PISO | 17.5 |  | 17.5 |  | P2 |  | 0.9
|  | TETO | 17.5 |  |  | 17.5 |  | F2
| WC FEM ALUNOS | PISO | 17.47 |  | 17.47 |  | P2 |  | 0.9
|  | TETO | 17.47 |  |  | 17.47 |  | F2
| HALL WC'S | PISO | 4.52 |  | 4.52 |  | P1
|  | TETO | 4.52 |  |  | 4.52 |  | F1
| SALA DE AULA 1 | PISO | 49.6 |  | 49.6 |  | P1
|  | TETO | 49.6 |  |  | 49.6 |  | F1
| SALA DE AULA 2 | PISO | 50.58 |  | 50.58 |  | P1
|  | TETO | 50.58 |  |  | 50.58 |  | F1
| SALA DE AULA 3 | PISO | 49.32 |  | 49.32 |  | P1
|  | TETO | 49.32 |  |  | 49.32 |  | F1
| SALA DE AULA 4 | PISO | 49.21 |  | 49.21 |  | P1
|  | TETO | 49.21 |  |  | 49.21 |  | F1
| LATERAL DIREITA (LAJE LANTERNIM) | PISO |  |  | 0
|  | TETO | 5.94 |  |  | 5.94 |  | F1
| LATERAL ESQUERDA (LAJE LANTERNIM) | PISO |  |  | 0
|  | TETO | 5.94 |  |  | 5.94 |  | F1
| CORREDOR (ALA ESQUERDA) | PISO | 81.71 |  | 81.71 |  | P1
|  | TETO |  |  |  | 0
| CORREDOR (ALA CENTRAL) | PISO | 44.81 |  | 44.81 |  | P1
|  | TETO |  |  |  | 0
| CORREDOR (ALA DIREITA) | PISO | 138.5 |  | 138.5 |  | P1
|  | TETO |  |  |  | 0
| PLACA CIMENTÍCIA (LANTERNIM LADO ESQ.) | PISO |  |  | 0
|  | TETO | 123.1 |  |  | 123.1 |  | F1
| PLACA CIMENTÍCIA (LANTERNIM LADO DIR.) | PISO |  |  | 0
|  | TETO | 123.1 |  |  | 123.1 |  | F1
ÁREA EXTERNA
| ÁREA DE CONVIVÊNCIA | PISO | 354.05 |  | 354.05 |  | P1
TETO
| PATAMAR ELEVADO DA ENTRADA | PISO | 114.77 |  | 114.77 |  | P1
TETO
| RAMPA FRONTAL 1 | PISO | 12.24 |  | 12.24 |  | P9
TETO
| RAMPA FRONTAL 2 | PISO | 12.24 |  | 12.24 |  | P9
TETO
| RAMPA, PATAMAR E ESCADAS (LATERAL ESQ.) | PISO | 21.03 |  | 21.03 |  | P9
TETO
| RAMPA, PATAMAR E ESCADAS (LATERAL DIR.) | PISO | 21.03 |  | 21.03 |  | P9
TETO
| RAMPA, PATAMAR E ESCADAS ÁREA CONV. | PISO | 20.83 |  | 20.83 |  | P9
TETO
PISO
P1 | PISO EM GRANITINA - ALTA RESISTENCIA |  | 2497.3
P2 | CERAMICA PEI 5 |  | 153.71
P3 | PISO EM CARPETE |  | 208.39
P9 | PISO CIMENTADO ASPERO |  | 97.77
| CONTRAPISO |  | 2994.37
| SOLEIRA |  | 15.36
PG | GRANITO |  | 37.2
FORRO
F1 | ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA |  | 1890.84
F2 | PLACA DE FIBRA MINERAL |  | 251.83
F3 | FORRO PVC |  | 43.89
F4 | PLACA CIMENTINCIA |  | 246.2
Note on E85: 3x Jardineiras = 3,15m²
Note on E86: VÃO = 9,50 x 2,10
Note on E89: 3x Jardineiras = 3,15m²
Note on E90: VÃO = 12,30 x 2,10 VÃO = 9,50 x 2,10

## RODAPÉ
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Obra: Expansão e Reforma do Laboratório de Aquicultura - CAMPUS Labrea
Endereço: Av. Vinte e dois de Outubro, 167 - Bairro: Vila Falcão - CEP: 69.830-000.
Data Base: SINAPI JUL 2016
Data do Orçamento: 10/2016
RODAPÉ
| AMBIENTE | UND | VÃOS | [5 empty] | PERIMETRO | CÓDIGO
|  |  | A | B | C | D | E | F
TÉRREO
| ATENDIMENTO MÉDICO | PERIMETRO | 4.08 | 2.85 | 2.74 | 0.74 | 1.3 | 2.15
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 4.08 | 2.85 | 2.74 | 0.74 | 0.4 | 2.15 |  | P1
| T. I. / CPD / RACK | PERIMETRO | 2.74 | 2.8 | 6.51 | 2.23 | 3.45 | 0.9
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 2.74 | 2.8 | 6.51 | 2.23 | 2.55 | 0.9 | 17.73 | P1
| WC PNE MASC 1 | PERIMETRO | 2 | 2.15 | 2 | 2.15
|  | DESCONTO |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 2 | 2.15 | 1.1 | 2.15 | 0 | 0
| WC PNE FEM 1 | PERIMETRO | 1.6 | 2.15 | 1.9 | 2.45
|  | DESCONTO |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 1.6 | 2.15 | 1 | 2.45 | 0 | 0
| ALMOXARIFADO | PERIMETRO | 1.9 | 2.23 | 1.75 | 2.36
|  | DESCONTO | 0.9
|  | TOTAL | 1 | 2.23 | 1.75 | 2.36 | 0 | 0 | 7.34 | P1
| HALL ÁREA MÉDICA | PERIMETRO | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 1.5
|  | DESCONTO | 2.7 |  | 1.8
|  | TOTAL | 2.8 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 9.5 | P1
| 1 | PERIMETRO | 8.37 | 5.8 | 8.37 | 5.9
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.37 | 5.8 | 8.37 | 5 | 0 | 0 | 27.54 | P1
| 2 | PERIMETRO | 8.26 | 5.8 | 8.67 | 5.95
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.26 | 5.8 | 8.67 | 5.05 | 0 | 0 | 27.78 | P1
| 3 | PERIMETRO | 8.4 | 5.8 | 8.44 | 5.95
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.4 | 5.8 | 8.44 | 5.05 | 0 | 0 | 27.69 | P1
| WC PNE MASC 2 | PERIMETRO | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.2
|  | DESCONTO |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0
| WC PNE FEM 2 | PERIMETRO | 2 | 2.2 | 2 | 2.2
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 2 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0 | 0
| CHEFIA DE GABINETE | PERIMETRO | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.77
|  | DESCONTO |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | TOTAL | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.87 | 0 | 0 | 11.07 | P1
| SALA DIRETOR | PERIMETRO | 3.85 | 2.35 | 1.15 | 3.77 | 5.03 | 6
|  | DESCONTO |  | 0.9 |  | 0.9
|  | TOTAL | 3.85 | 1.45 | 1.15 | 2.87 | 5.03 | 6 | 20.35 | P1
| DEP. PEDAGÓGICO | PERIMETRO | 5.05 | 2.9 | 2.03 | 3.15 | 3.34 | 6.17
|  | DESCONTO | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 4.15 | 2.9 | 2.03 | 3.15 | 3.34 | 5.27 | 20.84 | P1
| SALA DE REUNIÃO | PERIMETRO | 3 | 6.2 | 3.67 | 6.5
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 3 | 5.3 | 3.67 | 6.5 | 0 | 0 | 18.47 | P1
| SALA TÉCNICA | PERIMETRO | 1.81 | 2.9 | 1.92 | 3
|  | DESCONTO |  |  | 0.8
|  | TOTAL | 1.81 | 2.9 | 1.12 | 3 | 0 | 0 | 8.83 | P1
| AUDITÓRIO | PERIMETRO | 38.76 | 18.95
|  | DESCONTO | 19.82 | 2.6
|  | TOTAL | 18.94 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | P3
| CANTINA | PERIMETRO | 8.41 | 5.83 | 8.37 | 5.92
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.41 | 5.83 | 8.37 | 5.02 | 0 | 0
| LAB. 01 | PERIMETRO | 8.71 | 5.8 | 8.27 | 5.95
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.71 | 5.8 | 8.27 | 5.05 | 0 | 0
| LAB. 02 | PERIMETRO | 8.37 | 5.8 | 8.4 | 5.92
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.37 | 5.8 | 8.4 | 5.02 | 0 | 0
| LAB. 03 | PERIMETRO | 8.65 | 5.8 | 8.35 | 6
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.65 | 5.8 | 8.35 | 5.1 | 0 | 0
| LAB. 04 | PERIMETRO | 8.4 | 6 | 8.3 | 5.8
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.4 | 6 | 8.3 | 4.9 | 0 | 0
| LAB. 05 | PERIMETRO | 8.21 | 5.93 | 8.53 | 5.8
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.21 | 5.03 | 8.53 | 5.8 | 0 | 0
| SALA DOS PROF 01 | PERIMETRO | 8.36 | 5.96 | 8.45 | 6
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.36 | 5.06 | 8.45 | 6 | 0 | 0 | 27.87 | P1
| SALA DOS PROF 02 | PERIMETRO | 8.2 | 5.93 | 8.3 | 5.85
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.2 | 5.03 | 8.3 | 5.85 | 0 | 0 | 27.38 | P1
| WC MASC PNE 3 | PERIMETRO | 2.25 | 1.95 | 2.25 | 2
|  | DESCONTO |  |  | 1
|  | TOTAL | 2.25 | 1.95 | 1.25 | 2 | 0 | 0
| WC FEM PNE 3 | PERIMETRO | 2.25 | 1.87 | 2.36 | 1.97
|  | DESCONTO | 1
|  | TOTAL | 1.25 | 1.87 | 2.36 | 1.97 | 0 | 0
| WC MASC ALUNOS | PERIMETRO | 5.82 | 3 | 5.8 | 3
|  | DESCONTO |  | 0.73
|  | TOTAL | 5.82 | 2.27 | 5.8 | 3 | 0 | 0
| WC FEM ALUNOS | PERIMETRO | 5.8 | 3 | 6.22 | 2.82
|  | DESCONTO |  | 1.533
|  | TOTAL | 5.8 | 73 | 6.22 | 2.82 | 0 | 0
| HALL WC'S | PERIMETRO | 2.7 | 1.77 | 2.4 | 1.9
|  | DESCONTO | 1 |  | 1 | 1.46
|  | TOTAL | 1.7 | 1.77 | 1.4 | 0.44 | 0 | 0 | 5.31 | P1
| PILARES (J 03) | PERIMETRO | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8
DESCONTO
|  | TOTAL | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 5.6 | P1
| PILARES ESCADAS | PERIMETRO | 1.26 | 1.26 | 1.6 | 1.6
DESCONTO
|  | TOTAL | 1.26 | 1.26 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 5.72 | P1
| PILARES CORREDOR | PERIMETRO | 1.65 | 1.65
DESCONTO
|  | TOTAL | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | P1
| CORREDOR (ALA ESQUERDA) | PERIMETRO | 1.6 | 29.77 | 5 | 23.85
|  | DESCONTO |  | 11.34 | 11.34 | 9.72
|  | TOTAL | 1.6 | 18.43 | -6.34 | 14.13 | 0 | 0 | 27.82 | P1
| CORREDOR (CENTRAL) | PERIMETRO | 8.5 | 8.46 | 8.54
|  | DESCONTO |  | 10.8
|  | TOTAL | 8.5 | -2.34 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | P1
| CORREDOR (ALA DIREITA) | PERIMETRO | 23.85 | 5 | 29.85 | 1.55
|  | DESCONTO | 7.56 | 11.34 | 12.339
|  | TOTAL | 16.29 | -6.34 | 17.511 | 1.55 | 0 | 0 | 29.011 | P1
1º PAVIMENTO
| LAB. INFO. 01 | PERIMETRO | 7.94 | 5.8 | 8.5 | 6.4
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 7.94 | 5.8 | 8.5 | 5.5 | 0 | 0 | 27.74 | P1
| LAB. INFO. 02 | PERIMETRO | 8.54 | 5.8 | 8.32 | 5.94
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.54 | 5.8 | 8.32 | 5.04 | 0 | 0 | 27.7 | P1
| LAB. INFO. 03 | PERIMETRO | 8.3 | 5.8 | 8.52 | 5.95
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.3 | 5.8 | 8.52 | 5.05 | 0 | 0 | 78.984 | P1
| COORD. GERAL DE ENS. | PERIMETRO | 8.51 | 5.8 | 8.3 | 6
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.51 | 5.8 | 8.3 | 5.1 | 0 | 0 | 27.71 | P1
| BIBLIOTECA | PERIMETRO | 7.7 | 13.2 | 8.9 | 13.02
|  | DESCONTO |  | 1.8
|  | TOTAL | 7.7 | 11.4 | 8.9 | 13.02 | 0 | 0 | 41.02 | P1
| SALA DE AULA 5 | PERIMETRO | 8.32 | 5.83 | 8.53 | 5.96
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.32 | 5.83 | 8.53 | 5.06 | 0 | 0 | 27.74 | P1
| SALA DE AULA 6 | PERIMETRO | 8.51 | 5.8 | 8.32 | 5.95
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.51 | 5.8 | 8.32 | 5.05 | 0 | 0 | 27.68 | P1
| SALA DE AULA 7 | PERIMETRO | 8.32 | 5.8 | 8.5 | 5.94
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.32 | 5.8 | 8.5 | 5.04 | 0 | 0 | 27.66 | P1
| SALA DE AULA 8 | PERIMETRO | 8.54 | 5.8 | 8.34 | 5.97
|  | DESCONTO |  |  |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.54 | 5.8 | 8.34 | 5.07 | 0 | 0 | 27.75 | P1
| WC MASC PNE 3 | PERIMETRO | 2.25 | 1.95 | 2.25 | 2
|  | DESCONTO |  |  | 1
|  | TOTAL | 2.25 | 1.95 | 1.25 | 2 | 0 | 0
| WC FEM PNE 3 | PERIMETRO | 2.25 | 1.87 | 2.36 | 1.97
|  | DESCONTO | 1
|  | TOTAL | 1.25 | 1.87 | 2.36 | 1.97 | 0 | 0
| WC MASC ALUNOS | PERIMETRO | 5.82 | 3 | 5.8 | 3
|  | DESCONTO |  | 0.73
|  | TOTAL | 5.82 | 2.27 | 5.8 | 3 | 0 | 0
| WC FEM ALUNOS | PERIMETRO | 5.8 | 3 | 6.22 | 2.82
|  | DESCONTO |  | 0.73
|  | TOTAL | 5.8 | 2.27 | 6.22 | 2.82 | 0 | 0
| HALL WC'S | PERIMETRO | 2.7 | 1.77 | 2.4 | 1.9
|  | DESCONTO | 1 |  | 2 | 1.46
|  | TOTAL | 1.7 | 1.77 | 0.4 | 0.44 | 0 | 0 | 4.31 | P1
| SALA DE AULA 1 | PERIMETRO | 8.18 | 5.94 | 8.26 | 5.85
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.18 | 5.04 | 8.26 | 5.85 | 0 | 0 | 27.33 | P1
| SALA DE AULA 2 | PERIMETRO | 8.35 | 5.96 | 8.44 | 6
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.35 | 5.06 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 27.85 | P1
| SALA DE AULA 3 | PERIMETRO | 8.2 | 5.93 | 8.53 | 5.8
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.2 | 5.03 | 8.53 | 5.8 | 0 | 0 | 27.56 | P1
| SALA DE AULA 4 | PERIMETRO | 8.37 | 6 | 8.28 | 5.8
|  | DESCONTO |  | 0.9
|  | TOTAL | 8.37 | 5.1 | 8.28 | 5.8 | 0 | 0 | 27.55 | P1
| CORREDOR (ALA ESQUERDA) | PERIMETRO | 12.4 | 5 | 24.85
|  | DESCONTO | 1.8 |  | 3.6
|  | TOTAL | 10.6 | 5 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | P1
| CORREDOR (ALA DIREITA) | PERIMETRO | 24.85 | 5 | 30.9 | 1.55
|  | DESCONTO | 3.6 |  | 5.37
|  | TOTAL | 21.25 | 5 | 25.53 | 1.55 | 0 | 0 | 53.33 | P1
JARDINEIRAS
| JARDINEIRAS INTERNA 1, 2 e 3 | PERIMETRO | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3
DESCONTO
|  | TOTAL | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3 | 33.96 | P1
| JARDINEIRAS INTERNA 4, 5 e 6 | PERIMETRO | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3
DESCONTO
|  | TOTAL | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3 | 5.02 | 6.3 | 33.96 | P1
| JARDINEIRA ÁREA CONVIVÊNCIA 1 | PERIMETRO | 13.5 | 15.76
DESCONTO
|  | TOTAL | 13.5 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | P1
| JARDINEIRA ÁREA CONVIVÊNCIA 2 | PERIMETRO | 8.5 | 9.43
DESCONTO
|  | TOTAL | 8.5 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | P1
| JARDINEIRA ÁREA CONVIVÊNCIA 3 | PERIMETRO | 10.12 | 11
DESCONTO
|  | TOTAL | 10.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | P1
RODAPÉ
P1 | GRANITINA - ALTA RESISTENCIA |  | 998.845
P2 | CERAMICA PEI 5 |  | 0
P3 | MADEIRA |  | 35.29
P9 | CIMENTADO ASPERO |  | 0
| CONTRAPISO |  | 0
PG | GRANITO |  | 0
Note on H18: P 05 = 0,90 x 2,10
Note on H21: P 05 = 0,90 x 2,10
Note on F24: P 07 = 0,90 x 2,10
Note on F27: P 07 = 0,90 x 2,10
Note on D30: P 01-B = 0,90 x 2,10
Note on D33: 2x P 07 = 0,90 x 2,10 1x P 05 = 0,90 x 2,10
Note on F33: P 01-B = 0,90 x 2,10 P 05 = 0,90 x 2,10
Note on G36: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G39: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G42: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on F45: P 07 = 0,90 x 2,10
Note on G48: P 07 = 0,90 x 2,10
Note on E51: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on F51: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G51: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E54: P 07 = 0,90 x 2,10
Note on G54: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on D57: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on I57: P 05 = 0,90 x 2,10
Note on E60: P 05 = 0,90 x 2,10
Note on F63: P 04 = 0,80 x 2,10
Note on D66: P 04 = 0,80 x 2,10 PALCO = 19,02 M
Note on E66: 2x P 10 = 0,90 x 2,10 P 09 = 1,80 x 2,10
Note on G69: P 05 = 0,90 x 2,10
Note on G72: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G75: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G78: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G81: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E84: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E87: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E90: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on F93: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on D96: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on E99: P 08 = 0,73 x 2,10
Note on E102: P 08 = 0,73 x 2,10
Note on D105: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on F105: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on G105: 2x P 08 = 0,73 x 2,10
Note on E117: P 01 = 0,90 x 2,10 P 07 = 0,90 x 2,10 P 09 = 1,80 x 2,10 2x P10 = 0,90 x 2,10
Note on F117: P 06 = 4,20 x 2,70
Note on G117: VÃO = 1,50 x 2,70 3x P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E120: P 03 = 4,00 x 2,70
Note on D123: P 05 = 0,90 x 2,10 3x P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E123: P 06 = 4,20 x 2,70
Note on F123: 3x P 01 = 0,90 x 2,10 VÃO = 1,77 x 2,70
Note on G128: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G131: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G134: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G137: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E140: P 12 = 1,80 x 2,10
Note on G143: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G146: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G149: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on G152: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on F155: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on D158: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on E161: P 08 = 0,73 x 2,10
Note on E164: P 08 = 0,73 x 2,10
Note on D167: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on F167: P 07-B = 1,00 x 2,10
Note on G167: 2x P 08 = 0,73 x 2,10
Note on E170: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E173: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E176: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on E179: P 01 = 0,90 x 2,10
Note on D182: P12 = 1,80 x 2,10
Note on F182: 4x P01 = 0,90 x 2,10
Note on D185: 4x P01 = 0,90 x 2,10
Note on F185: 4x P01 = 0,90 x 2,10 VÃO WC'S= 1,77 x 2,70

## RESUMO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
| PISO | UND | TOTAL
| ATERRO | M3 | 175.575
| LASTRO DE CONCRETO | M2 | 1307.93
| CONTRAPISO | M2 | 2994.37
| SOLEIRA | M | 15.36
| GRANITINA - PISO EM ALTA RESISTENCIA | M2 | 2497.3
| CERÂMICA PEI 5 | M2 | 153.71
| PISO EM CARPETE | M2 | 208.39
| PISO CIMENTADO ASPERO | M2 | 97.77
| GRANITO | M2 | 37.2
| RODAPÉ |  | TOTAL
| GRANITINA ALTA RESISTENCIA | M | 998.845
| MADEIRA | M | 35.29
| TETO |  | TOTAL
| ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA | M2 | 1890.84
| PLACA DE FIBRA MINERAL | M2 | 251.83
| FORRO PVC | M2 | 43.89
| PLACA CIMENTICIA | M2 | 246.2